## Sheet1
工程量清单
工程名称：肇庆大桥扩建工程
序号 | 项目名称 | 名称 | 单位 | 清单数量 | [5 empty] | 备注
[5 empty] | 不含税单价 | 税金 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价
1 | 悬浇混凝土上部结构 | 支座垫石钢筋 | t | 3.14 | [5 empty] | 甲供钢筋原材，乙方负责卸货、制作、安装、二次倒运，钢筋加工棚制作等全部乙方负责，钢筋损耗1%.措施筋不计算损耗，亦不计价
2 |  | 支座垫石混凝土C50 | m³ | 4.75 | [5 empty] | 甲供混凝土原材。乙方负责卸货、浇筑、振捣、养生、模板安拆等全部乙方负责，混凝土损耗1.5%.
3 |  | 悬浇混凝土上部结构钢筋 | t | 1868.76 | [5 empty] | 甲供钢筋原材，乙方负责卸货、制作、安装、二次倒运，钢筋加工棚制作等全部乙方负责，钢筋损耗1%.措施筋不计算损耗，亦不计价
4 |  | 后张法预应力钢绞线 | t | 773.51 | [5 empty] | 后张法预应力钢绞线，甲方提供钢绞线、波纹管、锚具、压降剂;乙方负责卸货，二次倒运，钢绞线张拉、锚具波纹管安装等所有工作。钢绞线损耗4%，波纹管损耗4%，其余材料无损耗
5 |  | 悬浇预应力C60混凝土 | m³ | 11297.8 | [5 empty] | 甲方提供C55混凝土，泵车，挂篮、模板、塔吊、O号块托架（支架）材料，临时固结材料，边跨现浇段支架材料；乙方负责0#块支架（托架）的制作安装拆除，临时固结的制作安装拆除，边跨现浇段支架的制作安装拆除，0#块及所有悬浇混凝土预压及施工，挂篮的预压、前移等，混凝土的浇筑养护，泵管的安装及拆除，安全防护措施，施工爬梯等所有工作。
合计
备注：1、甲方提供混凝土、钢筋、钢绞线、波纹管、锚具、压降剂、边跨现浇段支架材料、边跨现浇段内外模板、墩梁固结材料，0#块托架/支架材料、人员交通船；，挂篮使用及安拆（含方案、计算书、内外模板等所有挂篮整套资料以及相应的安全措施）、垂直运输、水平运输安全防护措施、混凝土表面修饰、辅材采购及所有明示及暗示的材料采购制作安装等所有工作；混凝土损耗1.5%，钢筋损耗1%，钢绞线损耗4%，波纹管损耗4%,钢筋如采用机械连接，套筒由甲方代购，乙方承担费用,其余材料无损耗，材料的卸货、保管、二次倒运均由乙方承担，排水口的预留预埋（甲供材料），预压材料（预压材料乙方综合考虑，并考虑倒运及施工不计量），平衡重材料乙方综合考虑(乙方施工，不单独计量)；2、需乙方综合考虑钢筋加工棚、工人区宿舍及水电等场地建设费用； 3、付款条件：正式开工后二个月内不付款，第三个月开始按月计量，次月20日前向乙方支付工程款，具体规则如下：每月20号前乙方向甲方上报本月已完工程量并经甲方现场责任工程师签认、商务合约部审核确认。甲方按照经业主、监理、甲方签字确认的当月施工工程量为计量依据，甲方得到业主进度计量款扣除甲乙双方约定的其他费用，于第四个月20号前支付已完工程款的70%；此后次月支付当月计量工程款的70%；工程全部完成并检测合格出具合格报告后支付至已完工程的85%；办理结算并签订结算协议后，同时在收到业主结算款后，三个月内付款达到竣工结算款的95 %；在工程质量无问题的情况下，缺陷责任期满后30 天内付竣工结算款的5 %，缺陷责任期为2年；甲方在收到乙方提供的相应数额且合法有效的增值税专用发票后支付乙方工程款。甲乙双方一致确认，乙方提供发票为主合同义务，如乙方拖欠发票，甲方有权拒绝付款。乙方提供发票税率为11%增值税专用发票，最终发票税率按照乙方实际税率进行确认；如因业主或不可抗力导致工程延期，无费用补偿。4、工人保险、机械保险：乙方在进场前为施工人员购买意外险及办理体检，机械进场前购买机械保险，并给甲方提供证明资料；5、履约保证金：现金担保，为合同额的5%；农民工工资保证金，为合同额的3%；6、水电费：若甲方提供施工用水按照5元/吨扣除，若甲方不提供施工用水由乙方自行考虑钻井等，电费1.5元/度，费用包含在乙方综合单价中，均挂表计量；7、CI：现场CI由甲方统一采购制作安装，结算时按照乙方领用数量及结算额摊销计算扣除费用；8未尽事宜详见招标文件、投标报价单及合同；9施工现场安全文明施工费用包含在乙方投标报价中，发生时不在另行记取（包含临边防护等安全措施费及文明施工费），如甲方协助完成文明施工，费用结算时一并扣除。9、现场施工配合费用，发生时不再另行计取。10、以上工程量为暂定工程量，最终以实际完成图纸工程设计数量为准。11、与施工人员签订劳务合同，满足甲方关于安全、技术、质量、商务、试验、劳务管理的有关规定。12、配置专职安全员、技术员及劳资管理员。13、乙方应综合考虑相应施工措施及安全文明施工费用（如不能满足现场施工措施及安全文明施工则甲方代为施工，从相应计量款中扣除）。14、如发生工期延误费用不补偿。