## 劳务
分包合同汇总表（劳务）
序 号 | 项目 名称 | 合同 名称 | 合同 编号 | 分包 单位名称 | 分包 内容 | 合同 单价 | 工程 数量 | 合同总价 （元） | 付款 方式 | 分供 方式 | 签约 时间 | 进/退场 时间 | 合同 工期 | 备 注
1 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段临建劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018001 | 锦州天祥建筑工程有限公司 | 临建劳务 | 砌筑：230.00元/m3；零星砌筑：230.00元/m3；抹灰：17.00元/m3；混凝土浇筑：27.00元/m3；钢筋制作安装：723.00元/t；模板制作安装：36元/m2；预埋铁件制作安装：873.79元/t；平整场地：7.00元/m2；砼地坪：9.71元/m2；临边防护搭设：24.27元/m2；防护棚搭设：24.27元/m2；彩钢板围挡搭设：9.71元/m；墙地面贴瓷砖：33.98元/m2；土方挖运回填：19.42元/m3；粉刷涂料：6.80元/m2；刷油漆：0.97元/m；台阶水泥压光抹灰：33.98元/m2；地面行车线：4.85元/m；技工：242.72元/工日；力工：145.63元/工日；圈梁：750.00元/m3；围挡基础坑：29.13元/个；临建楼地面：9.71元/m2； | 砌筑：180m3；零星砌筑：160m3；抹灰：350m3；混凝土浇筑：175m3；钢筋制作安装：80t；模板制作安装：1500m2；预埋铁件制作安装：4t；平整场地：3900m2；砼地坪：5800m2；临边防护搭设：1800m2；防护棚搭设：270m2；彩钢板围挡搭设：600m；墙地面贴瓷砖：500m2；土方挖运回填：480m3；粉刷涂料：320m2；刷油漆：1800m；台阶水泥压光抹灰：90m2；地面行车线：450m；技工：50工日；力工：50工日；圈梁：20m3；围挡基础坑：40个；临建楼地面：1800m2； | 445403.71 | 1）本工程临建劳务工程全部施工完成，支付至已完工程价款的95%； 2）保修金为工程结算总价的 5 %，在临建工程竣工1年后，工程无质量问题的前提下后 90 工作日内无息返还。 | 劳务分包 | 2018.5.19 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 5 月 22 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 25 日完工； | 合同工期总日历天数为： 35 天 | 局合格
2 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段主体结构劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018002 | 锦州天祥建筑工程有限公司 | 主体劳务 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 13059476.99 | 支付比例及时间 预付款：无预付款 （1）正负零地下室顶板全部浇注完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （2）主体结构封顶， 经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3）甲乙双方完成结算并经公司审批确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 （4）工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 90 个工作日内，支付至合同价款的 95 %。 （5）工程尾款的支付时间：保修金为工程结算总价的 5 %，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 劳务分包 | 2018.6.29 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 4 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 310 天。 | 局合格
3 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段项目劳务派遣分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018004 | 南通德瑞建设工程劳务有限公司 | 劳务派遣 | 塔吊QTZ-6010：31000元/月；塔吊TC-5010：31000元/月；塔吊TC-5610：31000.00元/月；保安：2700.00元/月；保洁：2160.00元/月；帮厨：2160.00元/月；厨师：6480.00元/月； | 具体人数及时间详见合同清单 | 2325225 | 合同价款的支付 1、无预付款。 2、乙方向甲方报送双方签字确认考勤表时间： 每月25日乙方上报双方签字确认考勤表经甲方审核后，上报至本项目商务部。 3、工程进度款支付比例为：次月付当月产值的100%。 | 劳务分包 | 2018.7.26 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 8 月 10 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 10 月 10 日完工； | 合同工期总日历天数为： 427 天 | 局合格
4 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段主体结构劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018005 | 沈阳隆康建筑劳务有限公司 | 主体劳务 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 13666000 | 预付款：无预付款 （1）正负零地下室顶板全部浇注完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （2）主体结构封顶， 经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3）甲乙双方完成结算并经公司审批确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 （4）工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 90 个工作日内，支付至合同价款的 95 %。 （5）工程尾款的支付时间：保修金为工程结算总价的 5 %，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 劳务分包 | 2018.8.8 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 8 月 10 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 4 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 264 天 | 局合格
5 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段 屋面、楼地面工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018006 | 沈阳中沅建筑劳务有限公司 | 屋面、楼地面 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 3027685 | 支付比例及时间 预付款：无预付款 （1）正负零以下楼地面施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （2）主体结构封顶且屋面、楼地面工程全部完成， 经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3）甲乙双方完成结算并经公司审批确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 （4）工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 90 个工作日内，支付至已完工程量的 95 %。 （5）工程尾款的支付时间：保修金为工程结算总价的 5 %，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 劳务分包 | 2018.12.12 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 12 月 10 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 10 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 325 天 | 局合格
6 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段 临水临电劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018006 | 大连博大建筑劳务有限公司 | 临水临电 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 432895.5 | 支付比例及时间 1）地下室主体结构完成至±0.00，工作内容经甲方认可，工程量经双方审核确认后30个工作日内，支付至已完工程量的60%。 2）全部主体结构封顶完成，工作内容经甲方认可，工程量经双方审核确认后30个工作日内，支付至已完工程量的60%。 3）裙房部分机电工程完成，工作内容经甲方认可，工程量经双方审核确认后30个工作日内，支付至已完工程量的80%。 4）所有临水临电拆除完毕，正式水电进场，工作内容经甲方认可，支付至已完成量的95%。 5）质保期满，结算经审核完成后，支付至结算价款100%。 | 劳务分包 | 2018.8.16 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 7 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019年10 月 1 日完工； | 合同工期总日历天数为：433 天 | 局合格
7 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆二标段项目总承包工程 挖泥、换填工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018007 | 大庆市兄弟劳务分包有限公司 | 挖泥换填 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 1977575.9 | 工程结算及进度款支付 （1）本工程范围内挖泥、换填全部施工完成，支付比例为已完工程量70%； （2）本项目主体结构工程全部施工完成，支付比例为已完工程量的80%； （3）甲乙双方结算办理完成，支付比例为已完工程量的100%。 | 劳务分包 | 2018.11.30 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 12 月 10 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 6 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 203 天
8 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段主体结构劳务分包合同补充协议一 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018002补1 | 锦州天祥建筑工程有限公司 | 主体结构 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 13470421.94 | 支付比例及时间 预付款：无预付款 （1）正负零地下室顶板全部浇注完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （2）主体结构封顶， 经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3）甲乙双方完成结算并经公司审批确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 （4）工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 90 个工作日内，支付至合同价款的 95 %。 （5）工程尾款的支付时间：保修金为工程结算总价的 5 %，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 劳务分包 | 2018.6.29 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 4 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 310 天。 | 局合格
9 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段主体结构劳务分包合同补充协议一 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018005补1 | 沈阳隆康建筑劳务有限公司 | 主体结构 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 14082094.44 | 预付款：无预付款 （1）正负零地下室顶板全部浇注完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （2）主体结构封顶， 经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3）甲乙双方完成结算并经公司审批确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 （4）工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 90 个工作日内，支付至合同价款的 95 %。 （5）工程尾款的支付时间：保修金为工程结算总价的 5 %，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 劳务分包 | 2018.8.8 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 8 月 10 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 4 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 264 天 | 局合格
10 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段项目劳务派遣分包合同补充协议一 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018004补1 | 南通德瑞建设工程劳务有限公司 | 劳务派遣 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 4015225 | 合同价款的支付 1、无预付款。 2、乙方向甲方报送双方签字确认考勤表时间： 每月25日乙方上报双方签字确认考勤表经甲方审核后，上报至本项目商务部。 3、工程进度款支付比例为：次月付当月产值的100%。 | 劳务分包 | 2018.7.26 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 8 月 10 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 10 月 10 日完工； | 合同工期总日历天数为： 427 天 | 局合格
11 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段降水维护劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018008 | 大连博大建筑劳务有限公司 | 降水维护 | 64.35元/台班 | 5000台班 | 331402.5 | 支付比例及时间 1）2019年春节（2019年2月）前，工作内容经甲方认可，工程量经双方审核确认后30个工作日内，支付至已完工程量的80%。 2）甲乙双方结算办理完成，经审核完成后，支付至结算价款100%。 | 劳务分包 | 2018.12.28 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 12 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 4 月 20 日完工； | 合同工期总日历天数为：117 天。 | 局合格
12 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段二次结构劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2019001 | 沈阳中沅建筑劳务有限公司 | 二次结构 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 6834639.11 | 支付比例及时间 （1） 每月付至已完工程量的 70 %。 （2） 全部二次结构完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 80 %。 （3） 整体工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30 个工作日内，支付至结算金额的90 %。 （4）分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书且双方办理结算完成后 30 个工作日内，支付至结算金额的95 %。剩余5%作为质保金。 | 劳务分包 | 2019.4.23 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2019 年 4 月 20 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 12 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 255 天 | 局合格
13 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段二次结构劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2019002 | 密山市梁成劳务派遣有限公司 | 二次结构 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 6834639.11 | （1） 每月付至已完工程量的 70 %。 （2） 全部二次结构完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 80 %。 （3） 整体工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30 个工作日内，支付至结算金额的90 %。 （4）分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书且双方办理结算完成后 30 个工作日内，支付至结算金额的95 %。剩余5%作为质保金。 | 劳务分包 | 2019.4.23 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2019 年 4 月 20 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 12 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 255 天
14 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段 临水临电劳务分包合同补充协议一 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018006补1 | 大连博大建筑劳务有限公司 | 临水临电 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 428960.08 | 支付比例及时间 1）地下室主体结构完成至±0.00，工作内容经甲方认可，工程量经双方审核确认后30个工作日内，支付至已完工程量的60%。 2）全部主体结构封顶完成，工作内容经甲方认可，工程量经双方审核确认后30个工作日内，支付至已完工程量的60%。 3）裙房部分机电工程完成，工作内容经甲方认可，工程量经双方审核确认后30个工作日内，支付至已完工程量的80%。 4）所有临水临电拆除完毕，正式水电进场，工作内容经甲方认可，支付至已完成量的95%。 5）质保期满，结算经审核完成后，支付至结算价款100%。 | 劳务分包 | 2018.8.16 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 7 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019年10 月 1 日完工； | 合同工期总日历天数为：433 天 | 局合格
15 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段工程主体结构劳务分包合同补充协议二 | CSCEC2B-DB-DQRC-LW-2018002补2 | 锦州天祥建筑工程有限公司 | 主体劳务 | 详见合同请打 | 详见合同清单 | 13470421.94 | 支付比例及时间 预付款：无预付款 （1）正负零地下室顶板全部浇注完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （2）主体结构封顶， 经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3）甲乙双方完成结算并经公司审批确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 （4）工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 90 个工作日内，支付至合同价款的 95 %。 （5）工程尾款的支付时间：保修金为工程结算总价的 5 %，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 劳务分包 | 2018.6.29 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 4 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 310 天。 | 局合格
项目经理： | [5 empty] | 商务经理： |  |  |  |  | 编制：

## 其他
分包合同汇总表（其他）
序 号 | 项目 名称 | 合同 名称 | 合同 编号 | 分包 单位名称 | 分包 内容 | 合同 单价 | 工程 数量 | 合同总价 （元） | 付款 方式 | 分供 方式 | 签约 时间 | 进/退场 时间 | 合同 工期 | 备 注
1 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆小区二期CI制作安装合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-QT-2018001 | 庄河市蔚蓝牌匾制作中心 | CI制作及安装 | 大门：6400.00元/套；门柱：8800.00元/组；门楼式灯箱：10000.00元/组；（其他详见合同清单） | 大门：4套；门柱：4组；门楼式灯箱：4组；（其他详见合同清单） | 252562.7 | 工程地下室主体结构±0施工完成，甲方收到业主支付的第一笔工程款30日内，甲方支付至乙方已完产值的60%；工程主体整体封顶，支付至双方确认产值的70% ；甲方施工工程整体竣工，甲乙双方办理完结算，支付至结算总价的100%。 | 其他 | 2018.5.19 | 暂定开工日期：2018年5月25日；竣工日期：2019年11月 18日； | 合同工期总日历天数为（暂定）543天
2 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段工程临建板房采购安装合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-QT-2018002 | 吉林市鹏盛盈达彩钢结构有限公司 | 临建板房 | 管理人员宿舍板房：230.43元/m2；管理人员办公室：230.43元/m2；工人食堂、卫生间：151.72元/m2；工人生活区宿舍：151.72元/m2；门禁房：4741.38元/间；门卫亭：4741.38元/间； | 管理人员宿舍板房：500m2；管理人员办公室：550m2；工人食堂、卫生间：700m2；工人生活区宿舍：3000m2；门禁房：2间；门卫亭：2间； | 953862.37 | 临建板房全部安装完成，经甲方验收合格后，在甲方正负零结构施工全部完成后一个月后支付乙方实际工程量的95%，剩余 5 %作为保修金，保修期为验收合格后 12个月，保修期满后 30 日内无息返还 | 其他 | 2018.5.19 | 计划开工日期：本分包工程暂定于2018 年 5月 23日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于2018 年 6月27 日完工； | 合同工期总日历天数为： 36 天
3 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆小区二期CI制作安装合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-QT-2019001 | 吉林省紫盛金属制造有限公司 | CI制作及安装 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 313508.34 | 工程款支付 （1）主体结构工程完成±0.00前，承包人每月支付分包人已完工程量的70%； （2）主体结构工程完成±0.00后，每两个月支付一次，支付比例为已完工程量的75%； （3）分包人工程竣工验收合格后，承包人支付至分包人结算总价的95%，剩余5%作为质量保修金。保修期满30日内无息返还。 | 其他 | 2019.3.29 | 暂定开工日期：2019年4月5日；竣工日期：2019年11月 18日 | 合同工期总日历天数为（暂定）228天
4 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆小区二期CI制作安装合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-QT-2019001补1 | 吉林省紫盛金属制造有限公司 | CI制作及安装 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 305400.37 | 工程款支付 （1）主体结构工程完成±0.00前，承包人每月支付分包人已完工程量的70%； （2）主体结构工程完成±0.00后，每两个月支付一次，支付比例为已完工程量的75%； （3）分包人工程竣工验收合格后，承包人支付至分包人结算总价的95%，剩余5%作为质量保修金。保修期满30日内无息返还。 | 其他 | 2019.5.6 | 暂定开工日期：2019年4月5日；竣工日期：2019年11月 18日 | 合同工期总日历天数为（暂定）228天
项目经理： | [5 empty] | 商务经理： |  |  |  |  | 编制：

## 专业
分包合同汇总表（专业）
序 号 | 项目 名称 | 合同 名称 | 合同 编号 | 分包 单位名称 | 分包 内容 | 合同 单价 | 工程 数量 | 合同总价 （元） | 付款 方式 | 分供 方式 | 签约 时间 | 进/退场 时间 | 合同 工期 | 备 注
1 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段工程-防水专业分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018002 | 河南嘉强建筑集团有限公司 | 防水工程 | 双层SBS卷材防水-4mm+3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：16元/m2；双层SBS卷材防水-3mm+3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：16元/m2；双层SBS卷材防水-4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺+3厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：16元/m2；单层SBS卷材防水-4mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：9元/m2；单层SBS卷材防水-3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：9元/m2；聚合物水泥防水涂料：8元/m2；聚氨酯防水涂料：7.5元/m2；水泥基渗透结晶型防水涂料:7.5元/m2；聚氨酯防水涂料：8元/m2；桩尖防水：30元/个； | 双层SBS卷材防水-4mm+3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：34000m2；双层SBS卷材防水-3mm+3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：8900m2；双层SBS卷材防水-4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺+3厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：13800m2；单层SBS卷材防水-4mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：13800m2；单层SBS卷材防水-3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：13300m2；聚合物水泥防水涂料：2000m2；聚氨酯防水涂料：8800m2；水泥基渗透结晶型防水涂料:350m2；聚氨酯防水涂料：25000m2；桩尖防水：4200个； | 1717937.98 | 支付比例及时间 （1）本工程地下防水工程全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的 65 %。 （2）整体工程主体结构封顶，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3)整体工程防水工程全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 （4）整体工程防水工程甲乙双方结算办理完成，支付至乙方已完工程价款的 95 % （5）保修金比例为：分包合同结算价的5 % 。工程竣工验收合格满5年后90个工作日内扣除发生的保修费用后，无息付清余款。 | 专业分包 | 2018.5.30 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 12 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2018 年 9 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 111 天 | 局合格
2 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段工程桩基专业分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018001 | 黑龙江百湖岩土基础工程股份有限公司 | 桩基工程 | 预制预应力静压管桩：137.70元/m | 预制预应力静压管桩：20775.00m | 3146791.2 | 支付比例及时间 1）桩基工程施工进场前5日，（建设单位向甲方支付该笔款项后）甲方向乙方支付预制桩合计造价的20%作为预付款。 2）桩基工程完成工程量的50%，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至桩基工程已完工程产值的70%； 3）桩基工程完成全部工程后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至桩基工程已完工程产值的75%； 4）承包范围内工程主体地基验收合格后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）甲方再向乙方支付至桩基工程产值的85%。 5）结算完成，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至结算价款的95%。 6)工程质保金的支付时间：桩基础工程竣工验收合格1年后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）15个工作日内无息付清。 | 专业分包 | 2018.6.13 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2018 年 8 月 10 日完工； | 合同工期总日历天数为： 47 天
3 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段机电安装专业分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018003 | 辽宁卓越建设工程有限公司 | 机电安装工程 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 9486195.7 | 支付比例及时间 预付款：无预付款 （1）住宅多层（26#、27#、28#、29#、30#）：第一次付款节点为正负零地下室顶板全部浇注完成，主体阶段至主体结构封顶为第二次付款节点。主体封顶后按进度每月付款一次。 （2）住宅高层（31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#）：第一次付款节点为正负零地下室顶板全部浇注完成，主体阶段每【五】层为一个付款节点（含至封顶）。主体封顶后按进度每月付款一次。 （3）独立商业、配套公建：第一次付款节点为主体结构封顶。主体封顶后按进度每月付款一次。 （4）地下车库：第一次付款节点为底板全部浇筑完成，第二次付款节点为顶板全部浇注完成（如有人防门须人防门全部安装完成），此后按进度每月付款一次。 （5）每期工程进度款=审定产值×70%-代付款―应扣款（不限于水电费）-违约金或罚款+奖励 （6）工程全部完工，五方责任主体验收通过后，取得《【大庆】市建筑安装工程竣工验收备案证明书》，填写《工程质量保证书》，且完成全部抵房额度的书面手续确认，发包人再向承包人支付至产值的85%。 （7）结算完成，付至结算价款的95%。 （8）结算价款的5%作为质量保修金（无息），保修期满后结清。 | 专业分包 | 2018.10.30 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 10 月 18 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 8 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 317 天。 | 局合格
4 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段机电安装专业分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018004 | 黑龙江富华建筑安装工程有限公司 | 机电安装工程 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 9658671.99 | 支付比例及时间 预付款：无预付款 （1）住宅多层（26#、27#、28#、29#、30#）：第一次付款节点为正负零地下室顶板全部浇注完成，主体阶段至主体结构封顶为第二次付款节点。主体封顶后按进度每月付款一次。 （2）住宅高层（31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#）：第一次付款节点为正负零地下室顶板全部浇注完成，主体阶段每【五】层为一个付款节点（含至封顶）。主体封顶后按进度每月付款一次。 （3）独立商业、配套公建：第一次付款节点为主体结构封顶。主体封顶后按进度每月付款一次。 （4）地下车库：第一次付款节点为底板全部浇筑完成，第二次付款节点为顶板全部浇注完成（如有人防门须人防门全部安装完成），此后按进度每月付款一次。 （5）每期工程进度款=审定产值×70%-代付款―应扣款（不限于水电费）-违约金或罚款+奖励 （6）工程全部完工，五方责任主体验收通过后，取得《【大庆】市建筑安装工程竣工验收备案证明书》，填写《工程质量保证书》，且完成全部抵房额度的书面手续确认，发包人再向承包人支付至产值的85%。 （7）结算完成，付至结算价款的95%。 （8）结算价款的5%作为质量保修金（无息），保修期满后结清。 | 专业分包 | 2018.10.30 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 10 月 18 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 8 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 317 天。
5 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段 建筑工程质量检测专业分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018003 | 大庆市恒源工程质量检测有限公司 | 质量检测 | 1.8元/m2 | 96199m2 | 178352.95 | 按省、市相关检测标准取费，根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。按分部工程支付检测费,地基基础完成时支付至总检测费的40%；主体工程完成时支付至总检测费的60%,工程全部完工，待乙方向甲方提供《建设工程检测报告确认书》后，支付剩余检测费，最终检测费用以实际工程竣工面积为依据结算，至工程结束检测内容不再有增项。乙方应在提出每期付款前提供足额税务发票，否则甲方有权拒绝付款。 | 专业分包 | 2018.7.20 | 开工日期：本分包工程计划于 2018 年 6 月 1 日开工； 竣工日期：本分包工程计划于 2019 年 10 月 1 日竣工； | 合同工期总日历天数为： 487 天
6 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段 建筑工程质量检测专业分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018004 | 大庆市盛祥工程质量检测有限公司 | 质量检测 | 1.8元/m2 | 96199m2 | 178352.95 | 按省、市相关检测标准取费，根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。按分部工程支付检测费,地基基础完成时支付至总检测费的40%；主体工程完成时支付至总检测费的60%,工程全部完工，待乙方向甲方提供《建设工程检测报告确认书》后，支付剩余检测费，最终检测费用以实际工程竣工面积为依据结算，至工程结束检测内容不再有增项。乙方应在提出每期付款前提供足额税务发票，否则甲方有权拒绝付款。 | 专业分包 | 2018.11.1 | 开工日期：本分包工程计划于 2018 年 11 月 10 日开工； 竣工日期：本分包工程计划于 2019 年 10 月 1 日竣工； | 合同工期总日历天数为： 326 天
7 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆二标段项目总承包工程 零星钢构件加工制作工程 专业分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018005 | 吉林省紫盛金属制造有限公司 | 零星钢构件 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 997353.09 | 工程结算及进度款支付 （1）主体结构工程完成±0.00前，甲方每月支付乙方已完工程量的70%； （2）主体结构工程完成±0.00后，每两个月支付一次，支付比例为已完工程量的75%； （3）乙方工程竣工验收合格后，甲方支付至乙方结算总价的95%，剩余5%作为质量保修金。保修期满30日内无息返还。 | 专业分包 | 2018.11.30 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 11 月 28 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 8 月 31 日完工； | 合同工期总日历天数为： 277 天
8 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段工程桩基专业分包合同补充协议一 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018001补1 | 黑龙江百湖岩土基础工程股份有限公司 | 桩基工程 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 3237871.2 | 支付比例及时间 1）桩基工程施工进场前5日，（建设单位向甲方支付该笔款项后）甲方向乙方支付预制桩合计造价的20%作为预付款。 2）桩基工程完成工程量的50%，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至桩基工程已完工程产值的70%； 3）桩基工程完成全部工程后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至桩基工程已完工程产值的75%； 4）承包范围内工程主体地基验收合格后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）甲方再向乙方支付至桩基工程产值的85%。 5）结算完成，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至结算价款的95%。 6)工程质保金的支付时间：桩基础工程竣工验收合格1年后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）15个工作日内无息付清。 | 专业分包 | 2018.6.13 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2018 年 8 月 10 日完工； | 合同工期总日历天数为： 47 天
9 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段工程-防水专业分包合同补充协议二 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018002补2 | 河南嘉强建筑集团有限公司 | 防水工程 | 双层SBS卷材防水-4mm+3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：16元/m2；双层SBS卷材防水-3mm+3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：16元/m2；双层SBS卷材防水-4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺+3厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：16元/m2；单层SBS卷材防水-4mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：9元/m2；单层SBS卷材防水-3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：9元/m2；聚合物水泥防水涂料：8元/m2；聚氨酯防水涂料：7.5元/m2；水泥基渗透结晶型防水涂料:7.5元/m2；聚氨酯防水涂料：8元/m2；桩尖防水：30元/个； | 双层SBS卷材防水-4mm+3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：34000m2；双层SBS卷材防水-3mm+3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：8900m2；双层SBS卷材防水-4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺+3厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：13800m2；单层SBS卷材防水-4mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：13800m2；单层SBS卷材防水-3mm厚SBS改性沥青（Ⅱ型）：13300m2；聚合物水泥防水涂料：2000m2；聚氨酯防水涂料：8800m2；水泥基渗透结晶型防水涂料:350m2；聚氨酯防水涂料：25000m2；桩尖防水：4200个； | 1977274.9 | 支付比例及时间 （1）本工程地下防水工程全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的 65 %。 （2）整体工程主体结构封顶，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3)整体工程防水工程全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 （4）整体工程防水工程甲乙双方结算办理完成，支付至乙方已完工程价款的 95 % （5）保修金比例为：分包合同结算价的5 % 。工程竣工验收合格满5年后90个工作日内扣除发生的保修费用后，无息付清余款。 | 专业分包 | 2019.4.23 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 12 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2018 年 9 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 111 天 | 局合格
10 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段机电安装专业分包合同 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018003补1 | 辽宁卓越建设工程有限公司 | 机电安装工程 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 9941097.99 | 支付比例及时间 预付款：无预付款 （1）住宅多层（26#、27#、28#、29#、30#）：第一次付款节点为正负零地下室顶板全部浇注完成，主体阶段至主体结构封顶为第二次付款节点。主体封顶后按进度每月付款一次。 （2）住宅高层（31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#）：第一次付款节点为正负零地下室顶板全部浇注完成，主体阶段每【五】层为一个付款节点（含至封顶）。主体封顶后按进度每月付款一次。 （3）独立商业、配套公建：第一次付款节点为主体结构封顶。主体封顶后按进度每月付款一次。 （4）地下车库：第一次付款节点为底板全部浇筑完成，第二次付款节点为顶板全部浇注完成（如有人防门须人防门全部安装完成），此后按进度每月付款一次。 （5）每期工程进度款=审定产值×70%-代付款―应扣款（不限于水电费）-违约金或罚款+奖励 （6）工程全部完工，五方责任主体验收通过后，取得《【大庆】市建筑安装工程竣工验收备案证明书》，填写《工程质量保证书》，且完成全部抵房额度的书面手续确认，发包人再向承包人支付至产值的85%。 （7）结算完成，付至结算价款的95%。 （8）结算价款的5%作为质量保修金（无息），保修期满后结清。 | 专业分包 | 2018.10.30 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 10 月 18 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 8 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 317 天。 | 局合格
11 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆项目二标段工程桩基专业分包合同补充协议二 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018001补2 | 黑龙江百湖岩土基础工程股份有限公司 | 桩基工程 | 预制预应力静压管桩：137.70元/m | 预制预应力静压管桩：20775.00m | 3229778.88 | 支付比例及时间 1）桩基工程施工进场前5日，（建设单位向甲方支付该笔款项后）甲方向乙方支付预制桩合计造价的20%作为预付款。 2）桩基工程完成工程量的50%，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至桩基工程已完工程产值的70%； 3）桩基工程完成全部工程后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至桩基工程已完工程产值的75%； 4）承包范围内工程主体地基验收合格后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）甲方再向乙方支付至桩基工程产值的85%。 5）结算完成，（建设单位向甲方支付该笔款项后）付至结算价款的95%。 6)工程质保金的支付时间：桩基础工程竣工验收合格1年后，（建设单位向甲方支付该笔款项后）15个工作日内无息付清。 | 专业分包 | 2018.6.13 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 6 月 25 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2018 年 8 月 10 日完工； | 合同工期总日历天数为： 47 天
12 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆融创融公馆二标段项目总承包工程 零星钢构件加工制作工程 专业分包合同补充协议一 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018005补1 | 吉林省紫盛金属制造有限公司 | 零星钢构件 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 979318.1 | 工程结算及进度款支付 （1）主体结构工程完成±0.00前，甲方每月支付乙方已完工程量的70%； （2）主体结构工程完成±0.00后，每两个月支付一次，支付比例为已完工程量的75%； （3）乙方工程竣工验收合格后，甲方支付至乙方结算总价的95%，剩余5%作为质量保修金。保修期满30日内无息返还。 | 专业分包 | 2018.11.30 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 11 月 28 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 8 月 31 日完工； | 合同工期总日历天数为： 277 天
13 | 大庆融创融公馆二标段工程项目 | 大庆·融创融公馆项目二标段机电安装专业分包合同补充协议一 | CSCEC2B-DB-DQRC-ZY-2018004补1 | 黑龙江富华建筑安装工程有限公司 | 机电安装工程 | 详见合同清单 | 详见合同清单 | 10119954.31 | 支付比例及时间 预付款：无预付款 （1）住宅多层（26#、27#、28#、29#、30#）：第一次付款节点为正负零地下室顶板全部浇注完成，主体阶段至主体结构封顶为第二次付款节点。主体封顶后按进度每月付款一次。 （2）住宅高层（31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#）：第一次付款节点为正负零地下室顶板全部浇注完成，主体阶段每【五】层为一个付款节点（含至封顶）。主体封顶后按进度每月付款一次。 （3）独立商业、配套公建：第一次付款节点为主体结构封顶。主体封顶后按进度每月付款一次。 （4）地下车库：第一次付款节点为底板全部浇筑完成，第二次付款节点为顶板全部浇注完成（如有人防门须人防门全部安装完成），此后按进度每月付款一次。 （5）每期工程进度款=审定产值×70%-代付款―应扣款（不限于水电费）-违约金或罚款+奖励 （6）工程全部完工，五方责任主体验收通过后，取得《【大庆】市建筑安装工程竣工验收备案证明书》，填写《工程质量保证书》，且完成全部抵房额度的书面手续确认，发包人再向承包人支付至产值的85%。 （7）结算完成，付至结算价款的95%。 （8）结算价款的5%作为质量保修金（无息），保修期满后结清。 | 专业分包 | 2018.10.30 | 计划开工日期：本分包工程暂定于 2018 年 10 月 18 日开工； 计划完工日期：本分包工程暂定于 2019 年 8 月 30 日完工； | 合同工期总日历天数为： 317 天。
项目经理： | [5 empty] | 商务经理： |  |  |  |  | 编制：