成品钢构件采购合同

创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目

钢结构专业分包工程（1#研发楼）

甲方(需方)：  中建二局安装工程有限公司

乙方(供方)：  *********有限公司

合同编号：                （材**）

签订时间：      年  月  日

签订地点：

甲方(需方)：中建二局安装工程有限公司

地    址：北京市西城区广安门南街42号中建二局大厦12层

电    话：010-51579038

传    真：010-51579088

邮    编：100054

乙方(供方):

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确需方与供方的权利义务，经双方协商一致，就创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目钢结构专业分包工程（1#研发楼）成品钢构件采购事宜，签订本合同，供双方共同遵守。

1、工程名称：创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目钢结构专业分包工程（1#研发楼）。

2、货物名称、材质、规格型号、数量、单价、金额、生产厂家

2.1 货物名称、材质、品牌、规格型号、数量、税率、单价、金额、生产厂家详见后附的《物资采购清单》。

2.2合同总金额暂估(含增值税）RMB     元（大写：人民币         ），其中:不含增值税合同价款RMB        元（大写：人民币          ），增值税款RMB         元（大写：人民币       ），适用增值税税率13%。该暂定总价是依据需方提供的暂定数量清单计算得出的。合同最终结算总价以供需双方依据本合同约定的质量、品牌、技术标准等条件共同验收的实际合格数量为准，单价执行《物资采购清单》价中对应的价格。

2.3 本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。

2.4 产品不含税单价为固定单价，上述合同总价以及最终结算价都已包括货物价款、税金（增值税率13%）、包装费、保险费、运输费、装车费、卸车费、过路过桥费、各类风险费用以及其他运抵至需方指定交货地点的一切费用。

2.5如遇国家政策调整增值税率，则合同约定的不含税单价不变，增值税率和增值税金根据国家政策进行调整，不再签署补充协议另行约定。

2.6 货物在本合同交货地点的卸车费用由供方承担。

3、质量要求

所供钢构件应符合国家相关标准及规范的要求，经供需双方协商，本合同货物还应满足业主、监理及当地一些部门的相关要求。除此之外本工程钢构件质量不可影响需方承包项目一次验收合格，不可影响需方创广东省建设工程优质结构奖、中国建筑工程钢结构金奖，且需满足本工程创省市优质工程及建筑工程鲁班奖等创优奖项的相关要求。

4、安全要求

安全标准：满足《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》以及《深圳市安全文明施工标准》等有关规定。

其它：

特种作业人员持证上岗率100%；

高空作业编制专项安全施工方案，有针对性安全技术措施；

电焊机使用直流电焊机，交流电焊机或交直流电焊机禁止使用；

安全管理人员根据建设工程管理条例，专业分包配置细则实施；

钢构件加工厂严禁吸烟，不得动用明火，服从需方的各项安全，消防管制度:如因供方原因发生的各种安全、消防事故，由供方承担全部责任及所有经济损失。

供方应違守国家、地方政府、需方对工程建设安全生产的有关管理规定，严格依照各项安全规范标准组织施工，采取必要的安金防护措施，消除事故隐患。

供方应随时接受政府部门、监理、需方对供方的安全生产进行监督、检查。

供方应对其进场前在施工场地的工作人员进行全面的安全和现场规定教育，并对他们在施工现场内的各项行为担负全部责任。

对需方所发出的安全整改通知，供方应在需方指定的期限内立即派人整改完毕:如需方发现供方在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合需方要求，需方有权给予供方罚款，供方在施工过程中的电气焊、油漆等分项工程必具有专项安全施工方案并获得需方技术部和消防负责人审核同意。对操作人员应有专项的书面消防、安全交底:电气焊作业必领符合公安部《电气焊、割防火安全要求》。

供方投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具必须经检验合格，并符合国家、公司及需方的有关规定和安全使用标准。若因投标人违反操作规程和(或)使用不符合安全标准的。

5、保证

供方保证货物用上等的材料和一流的工艺制成，崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、品牌、规格和性能相一致,在货物正确使用的情况下，供方对合同货物交货后给予2年的保证期（工程竣工验收之日起24个月）。在保证期内，出现货物质量问题，应免费更换并承担所有损失.

6、专利权和版权：

供方应使需方免受如下损害并在如下方面向需方提供保障：工程中使用的或与工程施工相关的任何设备或材料相关的侵害专利权、设计、商标或商标名及其他保护权而引发的所有索赔和诉讼；与工程中使用的或工程施工相关的任何设备或材料有关的或相关的索赔、要求、诉讼、损失、费用、索费和花费。

7、交货地点：

深圳市坪山区金辉路、秋田路及其交汇处西北角

8、交货时间：

具体交货时间以需方现场三级进度计划为准。

9、供货方式：

8.1 每批供货前，供方须至少提前2-3天通知需方，以便需方组织接收。

8.2 供方根据本合同规定及需方要求分批依次供货，货物数量或规格根据需方实际需要经供需双方协商同意后可做适当调整，结算及货款支付按实际供货量计算。（数量上下幅度要有一个限制。）

8.3 供方应承担货物运抵指定地点，并经需方检验确认接收前，货物毁损灭失的一切风险。

8.4 供方已经对工地现场的交通情况和工程当地政府运输时限及通道的限制规定（不论是正常的或临时的）有充分的了解和理解，不应因此提出索赔或要求延长或不合理地变更交货期限。

8.5 本合同履行过程中，无论供方因客观阻碍或是其自身原因不能按照合同规定按时交货时，供方均应在相关情况发生后24小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知需方，需方有权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理：

(1) 变更、修改合同，酌情延长交货时间；

(2) 解除或部分解除合同，另行采购相关货物。

无论采取何种方式，除在本合同约定的免责情形下，供方均应承担相应的违约责任，并赔偿由此给需方造成的损失。在需方另行采购部分或全部货物的情况下，供方承担的损失赔偿包括但不限于：需方由此造成的价格差额，该差额为以下费用之较高者：

(1) 当前市场价与相应合同价格之间的差额.

(2) 需方在接受货物时发生的实际费用与相应合同价格之间的差额。

如因供方未按合同规定的要求按时交货，亦未履行及时通知义务，供方还应承担需方在此情况下遭受的误期损失。

10、验收及检验：

10.1供方钢构件进场前需经需方验收合格后方能进场。供方有义务配合接受本工程发包人、监理、业主的质量监督和检查。

10.2供方必须严格按设计标准和现行国家标准、操作规程和验收规范等完成供货范围内的工作，并应符合业主、发包人、需方的要求。

10.3钢构件加工厂在施工过程中，需方有权对供方的施工质量进行监督和控制，供方随时接受需方代表及其指派人员的检验，并为检验提供便利条件，经需方验收不合格的工程，供方必须再限定时间内修改，由此产生的费用由供方承担。

10.4供方保证进场钢构件达到国家规定的有关质量要求并提供有效证明。

10.5供方需按发包人、监理、需方要求对所进场的材料试件进行检测，其费用由供方承担。

10.6供方在钢结构加工厂必须保存齐全的工程技术资料供需方代表、发表人代表、业主代表或工程监理随时查阅。

10.7根据需方按检验标准自行检验的结果并经当地质检部门书面确定产品存在缺陷;或者在质量保修期内，如果钢结构构件的质量或规格与合同不符;或证实钢结构构件是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等);需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的钢结构构件或部件。如果供方在3天内没有弥补缺陷，供方可采取必要的补救措施，但责任和费用以及由此带来的经济损失将由供方承担。

10.8除合同条款规定外，供方应对合同钢结构构件提供质保内免费服务及维修，包括材料及人。

10.9钢结构构件运抵现场后，需方和供方双方将对钢结构构件的数量、规格、质量进行联合检验，供方所提供构件必须有明确的编号标识，以满足需方验收需要，验收合格后出具检验证书。如发现钢结构构件的规格、数量及上述有关要求不能满足需方要求，需方有权要求供方无条件退场并免费更换。

10.10供方提供由有资质单位出据的探伤报告，运至现场前的相关试验费及手续需由供方承担。现场复试项目及费用由供方负责。

10.11需方有权利在钢结构原材料订货及构件制造过程中派人到制造厂检査验货，落实原材料的供应情况，同时检查供方是否按需方要求的进度加工出需方所要求的钢结构构件。如需方发现供方已无力按合同要求完成本工程，有权解除合同并按合同相关条款进行索赔。

10.12供方提供的产品应符合以下标准（不限于）：《钢结构焊接规范》GB 50661、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《热强钢焊条》GB/T 5118、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110、《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《耐候结构钢》GB/T 4171、《钢结构防火涂料》GB14907/《钢的成品化学成分允许偏差》GB/T 222，以及国家/行业/地方颁布实施的有关法律、法规、文件等。上述标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处,按较为严格标准执行。

10.13对于不符合本合同质量技术要求的钢构件，供方须负责在三日内作退货处理并无偿更换，所发生的费用以及由此对需方造成的损失应由供方负责，如果由此严重影响需方施工进度，需方有向供方索赔的权利。

11、结算与支付：

11.1 结算采用以下方式：

11.1.1从开始供货的当月开始结算，乙方根据甲方收货联系人确认实际量，在当月20日前递交至甲方项目商务部，审核完毕后，由甲方商务经理和项目经理在月结单上签字确认后生效（单独结算不得作为结算凭证），其他任何人签字确认或加盖工程技术资料章、财务章都无效。供货完成后三个月内办理结算手续，且需在竣工后的三个月内完成。

11.1.2 每一供货批次完成后，双方核对供货数量，签认供货清单，清单须包括供应钢构件的详细规格、数量，如有退货的，应注明退货数量、单价、金额。

11.1.3 供方在办理货款结算时应遵守国家财务制度的有关规定。若供方不遵守财务制度或不开具有效法定纳税发票，需方将不支付货款。

11.2 支付方式：

11.2.1 预付款：合同金额的20%。

11.2.2 合同签订后，供方每月向甲方申报进度款，货到场经业主、监理、需方验收合格30天内，需方支付供货方供货产品价款的65%；最后一批构件出厂前双方办理结算并支付至结算金额的90%， 后续2个月内支付至结算金额的95%，6个月内支付至结算金额的100%。

11.2.2 如果供方所供钢构件出现质量问题，需方将暂停支付货款，待质量问题解决后再支付货款。

11.2.3 支付方式：R电汇；□银行承兑汇票；□商业承兑汇票；□信用证。

12、 增值税发票的约定

12.1甲乙双方税务信息

12.1.1甲方税务信息

公司名称：中建二局安装工程有限公司

统一社会信用代码：91110102104326072L

注册地址：北京市西城区广安门南街42号中建二局大厦12层

电话：010-51579038

开户银行：北京银行总部基地支行

帐号：0109 0849 3001 2010 3012 252

12.1.2乙方税务信息

公司名称（营业执照上的全称）：

纳税人身份：｛一般纳税人/小规模纳税人/其他｝

统一社会信用代码（三证合一后的单位18位编码）：

注册地址（营业执照上的注册地址）：

通讯地址：

联系人：

电话：

开户银行（必须是在主管税务机关备案的银行）：

帐号：

12.1.3乙方向甲方提供的增值税发票的税务信息必须与上述甲乙双方的税务信息一致。

12.2货到验收合格后，乙方需提供真实、合法、有效的增值税专用发票，税率13%，并提供国家税务机关核发的增值税发票领购簿及甲方要求的其他资料供甲方查验，以证明发票的真伪，否则甲方有权拒绝支付一切款项并顺延付款时间，且无需承担任何责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

12.3发票的开具时间约定

12.3.1合同项下存在预付款的，乙方应在甲方向乙方支付预付款前15日向甲方提供增值税发票。

12.3.2每批货物到达现场，乙方应甲方要求出具合法的增值税发票后，甲方办理货物验收入库手续，因乙方未及时提供发票导致的延迟验收及付款责任由乙方承担。

12.3.3乙方供货完成后，必须提供合同结算总价的全额发票，否则，甲方有权拒绝支付一切款项并顺延付款时间，且无需承担任何责任。

12.4乙方应在开票之后5日内将发票送达甲方，甲方签收发票日期为发票的送达日期。乙方提供增值税发票必须与甲方办理发票交接手续，无甲方经办人签认，视为乙方未提供，如发生增值税发票丢失，由乙方承担责任。乙方开具的增值税发票不合格的，应在接到我方更换要求后5日内重新开具合格的增值税发票并送达至我方，乙方自行承担相关费用。

12.5发票违约责任

12.5.1乙方必须确保开具发票的真实性、合法性、有效性，乙方开具的发票不合格的，甲方有权拒收发票、拒绝支付一切款项并顺延支付时间，且无需承担任何责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。因乙方开具的发票不合格引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款（含未抵扣的增值税款、不含税前扣除成本费用对应的25%企业所得税）、滞纳金、罚款、资金占用利息及相关损失等。

12.5.2乙方未按合同约定开具增值税发票或实际开具的增值税发票税率低于合同中约定的税率的，乙方除按11.5.1条赔偿甲方损失外，乙方还应向甲方支付不合格发票金额5%的违约金。同时甲方有权终止合同。

12.5.3乙方违反国家法律、法规、规章、政策等规定开具、提供增值税发票的，乙方应自行承担相应法律责任，乙方除按11.5.1条赔偿甲方损失外，乙方还应向甲方支付不合格发票金额30%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金。

12.5.4因乙方自身纳税人身份、纳税方式变化带来的使用增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

13、双方负责代表：

13.1 需方指定 ****为其现场负责收货及验货代表。供方须将货物运至交货地点由需方现场代表签收确认方为有效，电话：***********

13.2 供方指定 **** 为其供应货物及办理有关验货、结算事项的代表。到货数量及质量验收须由供方代表与需方代表共同签署确认方为有效，电话：***********

13.3 供需双方更换各自代表时应及时书面通知对方。

14、环境、职业健康：

14.1 供方所供货物应符合国家有关环保法律法规的规定以及需方ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合有关职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

14.2 供方装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全，应按国家及地方规定办理相关手续、责任自负。

14.3 供方装卸、运输中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，因环保造成的一切罚款由供方自行承担。

14.4 供方必须对自身出入工地现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品，因供方原因造成的各种人员伤害及经济损失由供方自行承担，并补需方及其它方因此造成的一切损失。供方车辆装卸、进退场过程中发生意外情况由供方负责。

14.5 供方进入工地现场人员必须听从需方管理人员的管理，进场车辆必须听从调度，遵守需方现场文明工地等有关管理制度，尤其注意凡进入需方施工现场的所有人员必须配戴好安全帽、不得穿拖鞋。对不听从需方管理的人员、车辆，需方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由供方承担责任。

14.6 供方签定合同进场时需严格按照需方的《供应商进入工地注意事项》规范行为，不得引起纠纷。

15、违约责任：

15.1 供方不能按合同规定交货期和交货地点保质保量交货，延误需方施工进度视为供方违约并承担违约责任，经需方催告后72小时内，仍不能按期供应到约定地点，需方有权向其它供应商采购所需钢构件，由此增加的费用由供方负责并在向供方付款时扣除，且供方应承担由此对需方造成的损失。

15.2 对不符合本合同约定要求的货物需方有权拒绝签收，供方应立即将该货物运离现场，并在供货期限内重新更换符合约定的货物，否则，供方除应承担产品丢失、毁损的风险外，还应向需方支付场地占用费等。

15.3 如发生供方贿赂需方验收人员或在交货数量上故意弄虚作假进行欺诈的情况，每发生一次供方对需方支付合同额5~10%的违约金。

15.4乙方不认可增值税相关规定的，本合同将自动失效。

15.5乙方出现债权债务转让时，务必重新修订合同。

16、不可抗力：

16.1 不可抗力事件定义

16.1.1 本合同中不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

16.2  减少不可抗力的损失

15.2.1 不可抗力事件发生后，供方应立即通知需方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，需方应协助供方采取措施。若因供方未能尽力挽救，导致损失扩大的，由供方承担全部责任。

16.2.2 需方项目经理认为供方应当暂停工作的，供方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内供方向需方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，供方应每隔7天向需方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，供方应向需方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

16.3 不可抗力责任承担

16.3.1 需方、供方双方人员伤亡引起的全部责任各自承担。

16.3.2 供方机械设备损坏及停工损失，由供方承担。

16.3.3 延误的工期相应顺延，工期延误期间的人工费由供方自行承担。

16.3.4 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

17、争议解决：

双方约定，在履行本合同过程中发生争议，如双方协商解决或者调解不成时，提请甲方所在地人民法院提起诉讼。

18、 供应商注册

合同生效前，供方（乙方）必须在中国建筑集中采购网络交易平台云筑网进行合格供应商注册。

云筑网供应商注册网址：https://www.yzw.cn/

19、其他约定事项：

19.1 本合同经双方签字盖章后，即行生效。

19.2 本合同一式肆份，双方各执贰份。

19.3 附件：本合同附件___3_  份（共 5 页），是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

此页无正文

需方（甲方）：中建二局安装工程有限公司          供方（乙方）：

(印章)                                  (印章)

地址：北京市西城区广安门南街42号              地址：

中建二局大厦12层

授权代表(签字)：                               授权代表(签字)：

电         话：010-51579038			          电        话：

日         期：                                日        期：

附件1：

供应商进入工地注意事项

各供应商单位的个人、车辆及其随带物品进入现场，应遵守以下规定：

- 在进入施工现场时应向值班室借取安全帽，并在保安的正确指导下戴好安全帽后方可进入施工现场。

- 进入施工现场的人员不得抽烟、随地大小便，并严禁烟火。

- 小车及运输材料设备车进入工地禁止鸣喇叭。

- 文明卸货，按先后顺序将货物堆码在项目保管员指定的地点。

- 卸货时的破损料、废料、散料、尘土、渣滓应包扎好后随车带出工地。

- 运输水泥、沙石、回填土等粉状物资的车辆，车子必须是篷车、罐车或上面加盖篷布的车辆，防止粉尘对施工现场的污染。

- 易燃、易爆物资不得带入施工现场，如有应交由值班保安妥善保管及处理，否则所造成的损失概由之承担。

- 易燃易爆货物进场时，应提前通知保安，并且沿保安指定的路线前进。

- 进入施工现场的车辆必须减速慢行，躲避行人，不得乱停乱放，堵塞交通，听从现场管理人员的指挥。

- 车辆在工地维修，应做好相应的警示及保护，以防止漏油到地面。

- 进入施工现场的个人、车辆及其随带物品，必须注意安全，未有现场管理人员的允许不得随意走动或动作，否则造成安全事故责任自负。

中建二局安装工程有限公司

创新型装配式产业用房项目项目部

附件2  ：

物资采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 暂定工程量 | 税率 | 含税单价 （元） | 金额（元） | 税额（元） | 价税合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢梁 | 钢构件规格详见深化图纸 | t | 2334.00 | 13% |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢柱 |  | t | 1080.00 | 13% |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、项目特征： 1）材质Q345B，焊条采用E50型，熔透焊缝、角焊缝满足图纸设计要求； 2）工作内容包括：包括但不限于材料采购、材料检测、加劲板（含螺栓、节点等）加工制作、除锈打磨、刷防锈防腐漆、提供现场修补用油漆、配合需方完成钢结构制作方案的编审批，提供焊接工艺评定、材料复验等相关有效资料，不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的所有项目及工作，不论该等项目及工作有否在前述文件内详述； 3）运输包括乙方任何一个加工厂运送至甲方工地任意制定地点，乙方负责卸货,运距乙方综合考虑； 4）乙方需做好工厂内加工、运输过程中的成品保护，运输过程中若因构件过大，引发交通管制问题，由乙方负责协调并承担相应的费用； 5）油漆做法：底漆、封闭漆、中间漆； 6）计算规则：工程量按图示钢材净量以t计算，焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在子目内不另计算； 7）其它未做说明的按施工图纸、设计规范及技术要求。 2、油漆品牌:阿克苏、PPG、佐敦 3、钢材品牌：沙钢集团、中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、鞍钢集团、马钢集团、南京南钢钢铁联合有限公司 4、工程量为暂定量，综合单价包含主材费、加工制作费、运费、第三方检测费用，税金、管理费、利润等相关所有费用 5、详细的工艺参数参照设计图纸 6、图纸深化由甲方负责，贵司只需按照来图加工即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

廉洁协议书

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家廉政建设的各项规定，特订立本协议如下：

1 甲乙双方应当自觉遵守国家廉政建设的各项规定。

2 甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

4 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶，亲属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的物资、设备供应等经济活动。

7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程物资、设备供应等进行私下商谈或者达成默契。

9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

10 乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

11 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

12 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方采购合同总金额5-10%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴，并在本合同履行完成后三年内禁止乙方参与甲方招标活动。

13 甲方项目部不得向乙方借款，如发生此类事件，将对乙方处以借款额5倍罚款，罚款在结算款中扣除。

14 本廉洁协议作为项目采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

15 甲方纪检监察室举报电话：          ，举报邮箱：

16 本协议一式 肆 份，双方各执  贰 份。

甲方：中建二局安装工程有限公司    乙方：

（盖章）                            （盖章）

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

签约日期：                         签约日期：