## 合同汇总表
工程（分包/供应商/租赁方）合同汇总表 (索引CSCE-CM-0403)
序号 | 单位名称 | 合同名称 | 合同编号 | 分包项目名称 | 分包单位 | 企业法人 | 企业住所 | 企业执照编号 | 企业资质 | 资质编号 | 安全许可证编号 | 现场负责人 | 授权委托人 | 劳务管理员 | 劳务管理员证书 | 乙方材料员 | 甲方材料员 | 联系电话 | 合同单价 | 工程数量 | 合同总价（元） | 付款 方式 | 签约时间 | 合同工期 | 备注 | 开工日期 | 竣工日期 | 工期 | 注册资本金 | 是否在2019年局合格名录 | 履约保证金 | 备注 | 是否局合格 | 是否临时准入 | 是否录入云筑网 | 邮箱
1 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程临建工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018001 | 临建劳务 | 沈阳中沅建筑劳务有限公司 | 曹庚富 | 沈阳市于洪区汪河路19号（3门） | 912101140889982813 | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321058946 | （辽）JZ安许证字[2018]009217 | 周立民 | 周立民 | 徐艺娟 | 11161130029797 | 周立民 | 张健者 | 13700029791（曹） | / | / | 367040.5 | （1）施工至2018年底（2019年春节前一个月），经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （2）工程临建全部完工后经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （3）分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后30个工作日内，支付至结算额的95%。 （4）整体工程竣工，并经双方书面确认后30个工作日内支付至结算额的100%。 | 2018.10.29 | 2018.10.15~2019.12.31 |  | 2018-10-15 | 2019-12-31 | 442 | 2000万 | 是 | / | / | 是（2018） |  | 是 | 109418996@qq.com
2 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程临建工程劳务分包合同补充协议1 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018001补1 | 临建劳务 | 沈阳中沅建筑劳务有限公司 | 曹庚富 | 沈阳市于洪区汪河路19号（3门） | 912101140889982813 | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321058946 | （辽）JZ安许证字[2018]009217 | 周立民 | 周立民 | 徐艺娟 | 11161130029797 | 周立民 | 张健者 | 13700029791（曹） | / | / | 416068.5 | （1）施工至2018年底（2019年春节前一个月），经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （2）工程临建全部完工后经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （3）分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后30个工作日内，支付至结算额的95%。 （4）整体工程竣工，并经双方书面确认后30个工作日内支付至结算额的100%。 | 2019.4.4 | 2019.4.4~ 2019.12.31 |  | 2019-04-04 | 2019-12-31 | 271 | 2000万 | 是 | / | / | 是（2018） |  | 是 | 109418996@qq.com
3 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程主体劳务一标段工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018002 | 主体劳务一标段 | 大连成安伟业建筑劳务有限公司 | 肖成安 | 大连市沙河口区西甸街42号3单元2层3号 | 91210204550639992N | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321042192 | （辽）JZ安许证字【2012】006852-2/2 | 陆永兵 | 邹小刚 | 杨玲娟 | 21161130025194 | 龚海平 | 张健者 | 18663972331（邹） | / | / | 29117521.25 | 1)第一次付款节点为2018年底（2019年春节前），按照甲方要求施工进度完成，验收合格并确认后的60天内支付至已完工程量的70%； 2)地下结构±0.00全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60个工作日内付至已完工程量的70%； 3)别墅主体结构封顶，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60个工作日内付至已完工程量的70%； 4)高层主体封顶后，付已完工程量的70%； 5）所有工程内容完成，经甲方验收合格，付已完工程量的80%； 6）工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 60个工作日内，支付至结算额的85%； 7）乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，支付至乙方完成工程量的95%。 8)保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清。 | 2018.11.12 | 2018.11.15~2020.7.30 |  | 2018-11-15 | 2020-07-30 | 623 | 1000万 | 是 | 20万 | 交20万 | 是（2019） | 是 | 是 | 451495325@qq.com
4 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程主体劳务二标段工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018003 | 主体劳务二标段 | 大连洪川建筑劳务有限公司 | 夏洪伦 | 辽宁省大连市金州区站前街道盛滨花园22-4-5 | 912102137772982721 | 施工劳务部分等级 | D321060486 | （辽）JZ安许证字【2007】004303 | 张文军 | 张文军 | 杨胤 | 111200578 | 丛培雨 | 张健者 | 15040557702（洪) | / | / | 26701052.1 | 14.2.3 支付比例及时间 1)第一次付款节点为2018年底（2019年春节前），按照甲方要求施工进度完成，验收合格并确认后的60天内支付至已完工程量的70%； 2)地下结构±0.00全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60个工作日内付至已完工程量的70%； 3)别墅主体结构封顶，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60个工作日内付至已完工程量的70%； 4)高层主体封顶后，付已完工程量的70%； 5）所有工程内容完成，经甲方验收合格，付已完工程量的80%； 6）工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 60个工作日内，支付至结算额的85%； 7）乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，支付至乙方完成工程量的95%。 8)保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清。 | 2018.11.12 | 2018.11.15~2020.7.30 |  | 2018-11-15 | 2020-07-30 | 623 | 1000万 | 是 | 20万 | 未交 | 是（2018） |  | 是 | 2034563551@qq.com | 截至2019.8.30应付：524.88万，已付190万
5 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程主体劳务三标段工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018004 | 主体劳务三标段 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | 刘先哲 | 沈阳市沈河区顺通路26号一层1-2门 | 91210103313134085T | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321009166 | 【辽】JZ安许证字【2015】009356-2/2 | 刘之明 | 刘之明 | 许红宇 | 辽A152008282 | 张仪 | 张健者 | 18624011657（刘） | / | / | 21242070.01 | 14.2.3 支付比例及时间 1)第一次付款节点为2018年底（2019年春节前），按照甲方要求施工进度完成，验收合格并确认后的60天内支付至已完工程量的70%； 2)地下结构±0.00全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60个工作日内付至已完工程量的70%； 3)别墅主体结构封顶，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60个工作日内付至已完工程量的70%； 4)高层主体封顶后，付已完工程量的70%； 5）所有工程内容完成，经甲方验收合格，付已完工程量的80%； 6）工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 60个工作日内，支付至结算额的85%； 7）乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，支付至乙方完成工程量的95%。 8)保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清。 | 2018.11.28 | 2018.11.28~2020.7.30 |  | 2018-11-28 | 2020-07-30 | 610 | 900万 | 是 | 20万 | 未交 | 是（2018） |  | 是 | 1640075737@qq.com | 截至2019.8.30应付：449.65万，已付327.14万
6 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 主体劳务三标段工程分包合同补充协议1 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018004补1 | 主体劳务三标段 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | 刘先哲 | 沈阳市沈河区顺通路26号一层1-2门 | 91210103313134085T | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321009166 | 【辽】JZ安许证字【2015】009356-2/2 | 刘之明 | 刘之明 | 许红宇 | 辽A152008282 | 张仪 | 张健者 | 18624011657（刘） | / | / | 1037210 | 14.2.3 支付比例及时间 1)第一次付款节点为2018年底（2019年春节前），按照甲方要求施工进度完成，验收合格并确认后的60天内支付至已完工程量的70%； 2)地下结构±0.00全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60个工作日内付至已完工程量的70%； 3)别墅主体结构封顶，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60个工作日内付至已完工程量的70%； 4)高层主体封顶后，付已完工程量的70%； 5）所有工程内容完成，经甲方验收合格，付已完工程量的80%； 6）工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 60个工作日内，支付至结算额的85%； 7）乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，支付至乙方完成工程量的95%。 8)保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清。 | 2019.9.3 | 2019.9.3~2020.7.30 |  | 2019-09-03 | 2020-07-30 | 331 | 900万 | 是 | / | / | 是（2019） |  | 是 | 1640075737@qq.com | 截至2019.8.30应付：449.65万，已付327.14万
7 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程高压线防护劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2019001 | 高压线防护 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | 刘先哲 | 沈阳市沈河区顺通路26号一层1-2门 | 91210103313134085T | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321009166 | (辽)JZ安许证字[2015]009356 | 姜大伟 | 姜大伟 | 李丽 | 21151130100284 | 姜宪 | 张健者 |  | / | / | 117494.53 | （1）防护工程防护架体搭设工程全部完工后，经业主单位、监理单位、总包单位共同验收合格后，支付至已完工程量的90%。 （2）分包人向承包人提交本工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后，一个月内支付至结算金额的100 %。 | 2019.4.18 | 2019.4.18~2019.9.30 |  | 2019-04-18 | 2019-09-30 | 165 | 900万 | 是 | / | / | 是（2019） |  | 是 | 1640075737@qq.com
8 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程二次结构一标段工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2019002 | 二次结构一标段 | 沈阳中沅建筑劳务有限公司 | 曹庚富 | 沈阳市于洪区汪河路19号（3门） | 912101140889982813 | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321058946 | （辽）JZ安许证字[2018]009217 | 周立民 | 周立民 | 徐艺娟 | 11161130029797 | 周立民 | 张健者 | 13700029791（曹） | / | / | 6962800 | （1）进场第一个月，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已结算额的65% （2）每两个月，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已结算额的70%。 （2）春节前支付已完工程量的85%； （3）二次结构全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已结算额的85%。 （4）乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认后90个工作日内，支付至已结算额的90%。 （5）工程竣工、完成“四方验收”，完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后60个工作日内，支付至已结算额的95%。 （6）质量保修金为工程结算总价的5%，质保期满后90工作日内无息结清。 | 2019.6.26 | 2019.6.26~2020.7.30 |  | 2019-06-26 | 2020-07-30 | 400 | 2000万 |  | / | / | 是（2019） |  | 是 | 109418996@qq.com
9 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程二次结构二标段工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2019003 | 二次结构二标段 | 大连隆程劳务有限公司 | 何昌建 | 辽宁省大连庄河市桂云花乡桂云花村任屯 | 91210283079468676B | 模板脚手架专业承包不分等级 | D321077178 | （辽）JZ安许证字（2014）009021 | 宋英阁 | [5 empty] | 13020319277 | / | / | 4205490 | （1）进场第一个月，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已结算额的65% （2）每两个月，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已结算额的70%。 （2）春节前支付已完工程量的85%； （3）二次结构全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已结算额的85%。 （4）乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认后90个工作日内，支付至已结算额的90%。 （5）工程竣工、完成“四方验收”，完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后60个工作日内，支付至已结算额的95%。 （6）质量保修金为工程结算总价的5%，质保期满后90工作日内无息结清。 | 2019.7.15 | 2019.7.20~2020.7.30 |  | 2019-07-20 | 2020-07-30 | 376 | 1000万 |  | / | / | 是（2019） |  | 是 | 674919004@qq.com
10 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 二次结构三标段工程劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-SYFL-LW-2019004 | 二次结构三标段 | 沈阳中沅建筑劳务有限公司 | 曹庚富 | 辽宁省沈阳市沈河区文艺路顺发巷11号1-4-3 | 912101140889982813 | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321058946 | （辽）JZ安许证字[2018]009217 | 周立民 | [5 empty] | 13700029791（曹） | / | / | 6868460.24 | （1）每月经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （2）春节前支付已完工程量的85%； （3）春节后，每月经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （4）二次结构全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的85%。 （5）乙方与甲方结算完成后90个工作日内，支付至已结算额的97%。 | 2019-10-20 | 2019.10.20~2020.7.30 |  | 2019-10-20 | 2020-07-30 | 284 | 2000万 |  | / | / | 是（2019） |  | 是 | 109418996@qq.com
11 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 二次结构四标段工程劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-SYFL-LW-2019005 | 二次结构四标段 | 大连新远建筑劳务有限公司 | 杨勇 | 辽宁省大连市沙河口区香周路珍珠巷3号3层西一部 | 91210204550625312P | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321044524 | （辽）JZ安许证字【2011】006050-2/2 | 唐桂英 | [5 empty] | 15524278567（唐） | / | / | 6287540.24 | （1）每月经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （2）春节前支付已完工程量的85%； （3）春节后，每月经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （4）二次结构全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的85%。 （5）乙方与甲方结算完成后90个工作日内，支付至已结算额的97%。 （6）质量保修金为工程结算总价的3%，质保期满后90工作日内无息结清。 | 2019-11-20 | 2019.11.20~2020.7.30 |  | 2019-11-20 | 2020-07-30 | 253 | 1000万 |  | / | / | 是（2019） |  | 是 | 1365430808@qq.com
12 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程二次结构五标段工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2019006 | 二次结构五标段 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | 刘先哲 | 沈阳市沈河区顺通路26号一层1-2门 | 91210103313134085T | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321009166 | 【辽】JZ安许证字【2015】009356-2/2 | 刘先哲 | [5 empty] | 13910086176（刘） 15543371000（张国权） | / | / | 10717366.3 | （1）每月经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （2）春节前支付已完工程量的85%； （3）春节后，每月经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （4）二次结构全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的85%。 （5）乙方与甲方结算完成后3个月内，支付至已结算额的97%。 （6）质量保修金为工程结算总价的3%，质保期满后90工作日内无息结清。 | 2019-12-06 | 2020.3.15~2020.10.30 |  | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 229 | 900万 |  | / | / | 是（2019） |  | 是 | 9132016@qq.com
13 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程防水专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018001 | 防水专业 | 重庆德邦绿建建筑工程有限公司 | 周程明 | 重庆市江北区保利江上明珠D-3组团1幢6-办公14 | 91500105660873966F | 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D250065061 | (渝）JZ安许证字【2010】002962 | 李广统 | 李广统 | 王学芳 | 50151131081426 | 陈贵林 | 张健者 | 18323811729（方） 18735362911（李） | / | / | 7689113.52 | （1）第一笔付款为2018年春节前，地下室底板、侧墙防水工程局部完成后，可向甲方提出付款申请，经甲方确认后30天内支付至已完工程量的80%。 （2）地下室底板、侧墙防水工程完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （3）别墅、合院主体封顶后，屋面防水完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （4）高层主体封顶后，屋面防水完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （5）防水工程全部完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （6）分包工程全部完成并验收合格并办理总结算完成后一个月支付至总结算额的95%，剩余5%作为质保金，保修期5年满后无质量问题14天内返还质保金（质保金为扣除维修部分剩余金额） | 2018.11.28 | 2018.11.28~2020.7.30 |  | 2018-11-28 | 2020-07-30 | 610 | 3000万 | 是 | 10万 | 未交 | 是（2019） |  | 是 | 283786522@qq.com | 截至2019.8.30应付：142.29万，已付40万
14 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程临水临电专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018002 | 临水临电 | 沈阳市昕宇电力工程有限公司 | 沈国柱 | 沈阳市浑南二路10-2号1916室 | 9121011259414166XM | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D221011271 | （辽）JZ安许证字【2013】007512 | 沈国柱 | 冉祥云 | 鲍成国 | 21151130100285 | 王倩 | 张健者 | 15840103053(冉） | / | / | 2905416.67 | 14.2.3 支付比例及时间： （1）施工至2018年底（2019年春节前一个月），经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 （2）2019年节后至临水、临电工程完工，每4个月支付一次工程款，经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 （3）临水、临电工程全部完工后，经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80 %。 （4） 分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后30个工作日内，支付至结算额的 95 %。 （5）整体工程竣工，并经双方书面确认后 30 个工作日内，支付至结算额的 100 %。 | 2018.11.28 | 2018.11.28~2020.7.30 |  | 2018-11-28 | 2020-07-30 | 610 | 1200万 | 是 | 10万 | 未交 | 是（2019） |  | 是 |  | 截至2019.8.30应付：88.97万，已付88万
15 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程临水临电专业分包合同补充协议1 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018002补1 | 临水临电 | 沈阳市昕宇电力工程有限公司 | 沈国柱 | 沈阳市浑南二路10-2号1916室 | 9121011259414166XM | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D221011271 | （辽）JZ安许证字【2013】007512 | 沈国柱 | [5 empty] | 15840103053(冉） | / | / | 1421064.23 | 14.2.3 支付比例及时间： （1）施工至2018年底（2019年春节前一个月），经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 （2）2019年节后至临水、临电工程完工，每4个月支付一次工程款，经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 （3）临水、临电工程全部完工后，经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80 %。 （4） 分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后30个工作日内，支付至结算额的 95 %。 （5）整体工程竣工，并经双方书面确认后 30 个工作日内，支付至结算额的 100 %。 | 2020.4.18 | 2020.4.18~2021.12.31 |  | 2020-04-18 | 2021-12-31 | 622 | 1200万 |  | / | / | 是（2020） |  | 是
16 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程基坑支护专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018003 | 基坑支护 | 辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司 | 张海东 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 912101027017980276 | 地基与基础工程专业承包壹级 | D221005733 | （辽）JZ安许证字[2011]001478-1/2 | 刘天书 | 刘天书 | 刘琦 | 11151130027433 | 刘怀宇 | 张健者 | 13898113329（刘） | / | / | 2680168.39 | 14.2.3 支付比例及时间 （1）第一笔付款为2018年春节前，现场基坑边坡喷护后，可向甲方提出付款申请，经甲方确认后30天内支付至已完工程量的70%。 （2）基坑支护工程每月完成工程量，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （3）分包工程全部完成并验收合格并办理总结算完成后一个月支付至总结算额的95%，剩余5%作为质保金，工程完工后6个月支付剩余5%，保修期满后无息返还。 | 2018.12.11 | 2018.12.11~2020.7.30 |  | 2018-12-11 | 2020-07-30 | 597 | 1500万 | 是 | 5万 | 未交 | 是（2018） |  | 是 |  | 截至2019.8.30应付：70.69万，已付42.6万
17 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程零星钢结构专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018004 | 零星钢结构 | 沈阳旭金钢结构工程有限公司 | 于海飞 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街68-14号1-6-10 | 91210113MA0U21JD5P | 钢结构工程专业承包叁级 | D121076293 | （辽）JZ安许证字【2007】007568 | 于海飞 | 无 | 赵纪 | 1501140002538 | 张玉 | 张健者 | 13840008817（于） | / | / | 1246309.97 | （1）第一笔付款为2018年春节前，对已完工程部分向甲方提出付款申请，经甲方确认后30天内支付至已完工程量的80%。 （2）钢结构工程完工后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的90 %。 （3）乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认，完成结算后 30个工作日内，支付至结算金额的95%。 （4）质量保修金为工程结算总价的5%，工程竣工验收满24个月后无质量问题14天内支付质保金的50%；满36个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 | 2018.12.19 | 2018.12.19~2020.7.30 |  | 2018-12-19 | 2020-07-30 | 589 | 200万 | 是 | / | / | 是（2019） |  | 是
18 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程样板间精装修拆改工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019001 | 样板间精装修拆改工程 | 辽宁华源建设有限公司 | 孙业欢 | 和平区文体路7-7号1-34-2室 | 91210102MAOXOB7H4B | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D221103168 | (辽)JZ安许证字[2019]012858 | 孙业欢 | / | 邱艳 | 21161130000550 | 刘统宇 | 赵复苏 | 15640027226（于丹） | / | / | 335397.2 | （1）首次付款为春节，支付比例已完工程量的 80 %。 （2）分包人向承包人提交本工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认并结算完成后 30 个工作日内，支付至结算金额的 95 %。 （3）剩余结算金额的5%作为质量保修金。 | 2019.2.14 | 2019.2.14~ 2019.3.14 |  | 2019-02-14 | 2019-03-14 | 28 | 2000万 | 临时准入 | / | / | 否 | 是 | 是
19 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程装修工程专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019002 | 样板间精装修工程 | 辽宁乾顺建设工程有限公司 | 魏金山 | 辽宁省沈阳市沈河区沈阳路206-8号 | 91210100MAOU28JP2G | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D221091803 | (辽）JZ安许证字【2018】011247-2/2 | 郑远 | 郑远 | 无 | 无 | 无 | 张健者 | 13386888683（郑远） | / | / | 662227.52 | （1）首次付款为春节，支付比例已完工程量的 80 %。 （2）分包人向承包人提交本工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认并结算完成后 30 个工作日内，支付至结算金额的 95 %。 （3）剩余结算金额的5%作为质量保修金。 | 2019.1.30 | 2019.2.14~ 2019.3.14 |  | 2019-02-14 | 2019-03-14 | 28 | 3000万 | 临时准入 | / | / | 否 | 是 | 是
20 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程机电安装一标段工程专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019003 | 机电一标 | 沈阳市昕宇电力工程有限公司 | 沈国柱 | 沈阳市浑南二路10-2号1916室 | 9121011259414166XM | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D221011271 | （辽）JZ安许证字【2013】007512 | 沈国柱 | 冉祥云 | 鲍成国 | 21151130100285 | 王倩 | 张健者 | 15840103053(冉） | / | / | 12222968.15 | 1)地下结构±0.00全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 2)高层完成十六层后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 3）高层主体封顶后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 4）二次结构施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 5）所有工程内容完成，设备安装调试完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内，付已完工程量的80%； 6）工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30个工作日内，支付至结算额的85%； 7）乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，六个月内支付至乙方完成工程量的95%。 | 2019.5.30 | 2019.5.30~ 2020.7.30 |  | 2019-05-30 | 2020-07-30 | 427 | 1200万 |  | 5万 | 未交 | 是 |  | 是 | 728849286@qq.com
21 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程机电安装二标段工程专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019004 | 机电二标 | 黑龙江富华建筑安装工程有限公司 | 耿兴业 | 哈尔滨市南岗区玉山路18号5楼A区 | 912301037586876273 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | D223013927 | （黑）JZ安许证字（2005）001061-05 | 肖志刚 | [5 empty] | 15146104448 | / | / | 10986421.4 | 1)地下结构±0.00全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 2)高层完成十六层后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 3）高层主体封顶后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 4）二次结构施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 5）所有工程内容完成，设备安装调试完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内，付已完工程量的80%； 6）工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30个工作日内，支付至结算额的85%； 7）乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，六个月内支付至乙方完成工程量的95%。 | 2019.5.30 | 2019.5.30~ 2020.7.30 |  | 2019-05-30 | 2020-07-30 | 427 | 12000万 |  | 5万 | 未交 | 否 | 是 | 是 | xiaozhigangaaa@qq.com
22 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程机电安装三标段工程专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019005 | 机电三标 | 北京戈林洋森建筑工程有限公司 | 王子静 | 北京市北京经济技术开发区隆庆街18号1幢3层305室 | 9111030209710354XB | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | D311153849 | （京）JZ安许证字【2019】009587 | 孙晓磊 | [5 empty] | 18641598333 | / | / | 9845523.25 | 1)地下结构±0.00全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 2)高层完成十六层后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 3）高层主体封顶后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 4）二次结构施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内付至已完工程量的70%； 5）所有工程内容完成，设备安装调试完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30个工作日内，付已完工程量的80%； 6）工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30个工作日内，支付至结算额的85%； 7）乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，六个月内支付至乙方完成工程量的95%。 | 2019.5.30 | 2019.5.30~ 2020.7.30 |  | 2019-05-30 | 2020-07-30 | 427 | 3000万 |  | 5万 | 未交 | 否 | 是 | 是 | bjmswy168@126.com
23 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程防水专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019006 | 防水工程 | 沈阳盛博保温防水科技有限公司 | 宗文占 | 沈阳市和平区砂平街42号 | 91210102550779661Y | 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D221081623 | （辽）JZ安许证字【2017】010267 | 邓东红 | [5 empty] | 15998319888 | / | / | 8306699.41 | （1）地下室底板防水工程完成后，可向甲方提出付款申请，经甲方确认后30天内支付至已完工程量的80%。 （2）地下室底板、侧墙防水工程完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （3）别墅、合院主体封顶后，屋面防水完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （4）高层主体封顶后，屋面防水完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （5）防水工程全部完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （6）分包工程全部完成并验收合格并办理总结算完成后一个月支付至总结算额的95%，剩余5%作为质保金，保修期5年满后无质量问题14天内返还质保金（质保金为扣除维修部分剩余金额） | 2019.5.16 | 2019.5.16~ 2020.7.30 |  | 2019-05-16 | 2020-07-30 | 441 | 1000万 |  | 10万 | 未交 | 否 | 是 | 是 | 1185340952@qq.com
24 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程降水专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019007 | 降水工程 | 辽宁省建筑设计研究院岩土工程有限责任公司 | 张海东 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 912101027017980276 | 地基与基础工程专业承包壹级 | D221005733 | （辽）JZ安许证字[2011]001478-1/2 | 刘天书 | 刘天书 | 刘琦 | 11151130027433 | 刘怀宇 | 张健者 | 13898113329（刘） | / | / | 1923316.03 | （1）降水井及钢板桩施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （2）整体降水施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （3）乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认，完成结算后 30个工作日内，支付至结算金额的95%。 （4）质量保修金为工程结算总价的5%，降水工程完工后满6个月后无质量问题14天内支付质保金的100% | 2019.4.22 | 2019.4.25~ 2020.7.30 |  | 2019-04-25 | 2020-07-30 | 462 | 1500万 | 是 | / | / | 是（2019） |  | 是
25 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程钢楼梯专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019008 | 钢楼梯 | 沈阳旭金钢结构工程有限公司 | 于海飞 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街68-14号1-6-10 | 91210113MA0U21JD5P | 钢结构工程专业承包叁级 | D121076293 | （辽）JZ安许证字【2007】007568 | 于海飞 | [5 empty] | 13840008817（于） | / | / | 3772125.5 | （1）钢楼梯施工完成一半时，对已完工程部分向甲方提出付款申请，经甲方确认后30天内支付至已完工程量的70%。 （2）钢楼梯全部施工完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的85 %。 （3）乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认，结算办理完成后 30个工作日内，支付至结算金额的95%。 （4）质量保修金为工程结算总价的5%，工程竣工验收满24个月后无质量问题14天内支付质保金的100%。 | 2019.5.16 | 2019.5.16~ 2020.7.30 |  | 2019-05-16 | 2020-07-30 | 441 | 200万 |  | / | / | 是 |  | 是
26 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程外墙保温真石漆一标段专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019009 | 外墙保温一标段 | 北京盛木伟业建筑工程有限公司 | 董艳丰 | 北京市大兴区庆祥南路29号院8号楼8层813 | 91110115MA00F7W797 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D211654186 | （京）JZ安许证字【2018】015645 | 卢力国 | [5 empty] | 18910792012 | / | / | 5930757.92 | （1）每月20日上报已完工程量 ，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后每两个月支付至已完工程造价的70%； （2）外墙保温工程全部完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程造价的 80%； （3）外墙涂料全部完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程造价的 85%； （4）分包工程全部完成并验收合格并办理总结算完成后一个月支付至总结算额的95%； （5）剩余5%作为质保金，保修期5年满后无质量问题90天内返还质保金（质保金扣除维修部分剩余金额） | 2019.7.15 | 2019.7.20~2020.7.30 |  | 2019-07-20 | 2020-07-30 | 376 | 2000万 |  | / | / | 是（2019） |  | 是
27 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程门窗制作及安装工程专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019010 | 门窗制作及安装工程 | 沈阳金胜帝铝塑门窗有限公司 | 李国君 | 沈阳市铁西区乐工二街6号 | 91210106671987838T | 无 | / | / | 李东来 | [5 empty] | 15809883160 | / | / | 4602564.22 | （1）联排别墅、合院窗框全部安装完毕后 ，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内支付至已完工程造价的70%； （2）联排别墅、合院门窗全部安装完毕后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程造价的 80%； （3）分包工程全部完成并验收合格并办理总结算完成后一个月支付至总结算额的95%； （4）剩余5%作为质保金，保修期2年满后无质量问题90天内返还质保金（质保金扣除维修部分剩余金额）。 | 2019.8.30 | 2019.8.30~2020.7.30 |  | 2019-08-30 | 2020-07-30 | 335 | 300万 |  | / | / | 临时数据库 |  | 是 | 372500082@qq.com
28 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程屋面瓦工程专业分包合同 | CSCEC2B-BF-SYFL-ZY-2019011 | 屋面瓦工程 | 内蒙古华兴龙源装饰工程有限公司 | 赵珮均 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区北二环北希望加州华府11栋2-1803 | 91150102089568021K | 建筑施工总承包叁级 | D315006313 | （蒙）JZ安许证字【2017】0008283-01 | 范春江 | [5 empty] | 15940508543 | / | / | 1393020 | （1）每月20日上报已完工程量，甲方予以审核，30天内支付已完工程量 70%。 （2）全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的85%。 （3）乙方与甲方结算完成后6个月内，支付至合同价款的95%。 （4）质量保修金为工程结算总价的5%，质保期满后90工作日内无息结清。 | 2019.10.12 | 2019.10.15~2020.7.30 |  | 2019-10-15 | 2020-07-30 | 289 | 1000万 |  | / | / | 临时数据库 |  | 是 | 123796161@qq.com
29 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程栏杆扶手工程专业分包合同 | CSCEC2B-BF-SYFL-ZY-2019012 | 栏杆扶手工程 | 沈阳旭金钢结构工程有限公司 | 于志卫 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街68-14号1-6-10 | 91210113MA0U21JD5P | 钢结构工程专业承包叁级 | D121076293 | 【辽】JZ安许证字【2007】007568 | 于海飞 | [5 empty] | 13840008817 | / | / | 5290020.7 | （1）每月20日上报已完工程量，甲方予以审核，30天内支付已完工程量 70%。 （2）全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的85%。 （3）乙方与甲方结算完成后6个月内，支付至结算价款的95%。 （4）质量保修金为工程结算总价的5%，质保期满后90个工作日内无息结清。 | 2019.11.20 | 2019.11.20~2020.7.30 |  | 2019-11-20 | 2020-07-30 | 253 | 200万 |  | / | / | 是 |  | 是 | 781020117@qq.com
30 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程保温真石漆二标段工程专业分包合同 | CSCEC2B-BF-SYFL-ZY-2019013 | 保温真石漆二标段 | 河南天安建筑防水防腐工程有限公司 | 诸润泽 | 河南省平兴县城清河南路南侧 | 91411723MA3X8GDCOM | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D241124788 | （豫）JZ安许证字【2017】170711 | 韩刘威 | [5 empty] | 13810637520(韩） | / | / | 5121501.97 | （1）每月20日上报已完工程量 ，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内支付至已完工程造价的 70%； （2）2020年1月23日之前，支付已完工程造价的85%，之后按照（1）条款结算； （3）分包工程全部完成并验收合格并办理总结算完成后一个月支付至总结算额的95%； （4）剩余5%作为质保金，保修期5年满后无质量问题90天内返还质保金（质保金扣除维修部分剩余金额）。 | 2019.12.6 | 2019.12.7~2020.10.30 |  | 2019-12-07 | 2020-10-30 | 328 | 2000万 |  | / | / | 是 |  | 是 | 605747351@QQ.COM
31 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷A地块总承包工程 施工电梯安拆专业分包合同 | CSCEC2B-BF-SYFL-ZY-2020001 | 电梯安拆 | 沈阳申众机械施工有限公司 | 林宵 | 沈阳市和平区市府大路55号 | 912101020791182629 | 起重设备安装工程叁级 | D312018684 | （辽）JZ安许证字【2014】008929-1/2 | 王爽 | [5 empty] | 18040000303 | / | / | 131994.5 | 租赁设备进入现场安装调试完毕并投入使用，获得政府管理部门下发的设备准用合格证或第三方检测合格证后，付款根据甲方与业主付款条件给予施工电梯已发生租赁费用，业主付给甲方进度款后，乙方提交付款申请并出具相应发票30天内,甲方向乙方（以电汇、转账、支票、银票、商票、保理、信用证、抵房等方式）支付进出场费，据实结算，支付比例为实际完成工程量的70%。施工电梯拆除完成退场并且完成总结算之后六个月内付至100%。 | 2020.4.14 | 2020.4.14~2021.12.31 |  | 2020-04-14 | 2021-12-31 | 626 | 500万 |  | / | / | 否 | 是（2019年12月） | 是 | 38140369@qq.com
| 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 富力院士廷项目A地块总承包工程 土方回填工程专业分包合同 | CSCEC2B-BF-SYFL-ZY-2020003 | 土方 | 沈阳恒岩岩土工程有限公司 | 王恒义 | 辽宁省沈阳市和平区太原南街16-1号（13-07） | 91210114071540899N | 地工程专业承包贰级基基础 | D221058755 | （辽）JZ安许证字【2014】008929-1/2 | 陈帅 | [5 empty] | 13904008287 | / | / | 2616000 | 1）肥槽回填完成一个月，支付已完工程工程量70%； 2）地库顶板回填完成一个月，支付已完工程工程量70%； 3）土方回填施工全部完成后，支付至结算额的90%； 4）总结算办理完成后，六个月内支付至结算额的95%。 6）质保金为工程结算总价的5%，质保期过后60日内无息返还。 | 2020.6.12 | 2020.6.12~2021.7.31 |  | 2020-06-13 | 2021-07-31 | 413 | 1000万 |  | / | / | 是 |  | 是 | 290083282@qq.com
32 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程质量检测工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018001 | 质量检测 | 沈阳城科工程检测咨询有限公司 | 宿福存 | 沈阳市铁西区南十东路13号1-1-3 | 912101066671558523 | 无 | 沈JW-01-014 | 无 | 辛志强 | 辛志强 | 无 | 无 | 无 | 张健者 | 13322475520（辛） | / | / | 427690.15 | 检测费用按工程形象进度由施工单位分 二 次支付，具体为：主体工程完工后支付合同总价款的50%；剩余总价款的50%在工程结束，提供全部检测报告且办理完最终结算后支付。 | 2018.10.29 | 2018.10.15~2020.7.30 |  | 2018-10-15 | 2020-07-30 | 654 | 500万 | 是 | / | / | 否 | 是 | 是
33 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程CI制作安装合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018002 | CI制作安装 | 沈阳成和利广告传媒有限公司 | 马胜强 | 辽宁省沈阳市和平区三好街96号X-1278 | 91210102MAOY8TT99A | 无 | 无 | 无 | 马胜强 | 无 | 无 | 无 | 无 | 张健者 | 13795128533（曲） | / | / | 453689.25 | （1）施工至2018年底（2019年春节前一个月），经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 （2）2019年节后，每2个月支付一次工程款，经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 （3）分包工程全部完成并验收合格并办理总结算完成后一个月支付至总结算额的95%，剩余5%作为质保金，工程完工后6个月支付剩余5%，保修期满后无息返还。 | 2018.11.28 | 2018.11.28~2020.7.30 |  | 2018-11-28 | 2020-07-30 | 610 | 200万 | 临时准入 | / | / | 否 | 是 | 是
34 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程信号工、保安等分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018003 | 保安、保洁、厨师、信号工等 | 沈阳中盛奥诚人力资源服务有限公司 | 刘畅 | 辽宁省沈阳经济技术开发区花海路19-1号601 | 91210106MA0XXAFD6W | 无 | 辽A20180580号 | 无 | 周忠宝 | 周忠宝 | 无 | 无 | 无 | 张健者 | 18804036222（周） | / | / | 3099888 | 2、工程进度款支付比例为： 100% ，按月支付，直至合同终止。节假日和加班时工资已包括在月工资内不再另行支付。 | 2018.12.21 | 2018.12.21~2020.7.30 |  | 2018-12-21 | 2020-07-30 | 587 | 200万 | 临时准入 | / | / | 否 |  | 是
35 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程信号工、保安等分包合同变更协议一 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018003变1 | 保安、保洁、厨师、信号工等 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | 刘先哲 | 沈阳市沈河区顺通路26号一层1-2门 | 91210103313134085T | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321009166 | (辽)JZ安许证字[2015]009356 | 刘先哲 | / | 无 | 无 | 无 | 张健者 | 18624011657（刘） | / | / | 3099888 | 2、工程进度款支付比例为： 100% ，按月支付，直至合同终止。节假日和加班时工资已包括在月工资内不再另行支付。 | 2019.2.14 | 2018.12.21~2020.7.30 |  | 2018-12-21 | 2020-07-30 | 587 | 900万 | 是 | / | / | 是（2018） |  | 是
36 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程信号工、保安等分包合同补充协议2 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018003补2 | 保安、保洁、厨师、信号工等 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | 刘先哲 | 沈阳市沈河区顺通路26号一层1-2门 | 91210103313134085T | 模板脚手架专业分包不分等级 | D321009166 | (辽)JZ安许证字[2015]009356 | 刘先哲 | / | 无 | 无 | 无 | 张健者 | 18624011657（刘） | / | / | 1583934 | 2、工程进度款支付比例为： 100% ，按月支付，直至合同终止。节假日和加班时工资已包括在月工资内不再另行支付。 | 2019.2.14 | 2018.12.21~2020.7.30 |  | 2018-12-21 | 2020-07-30 | 587 | 900万 | 是 | / | / | 是（2018） |  | 是
37 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程监控系统分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018004 | 监控系统 | 沈阳慧天科技有限公司 | 陈百会 | 辽宁省沈阳市康平县柳树乡柳树村 | 91210123MAOXNAPT65 | 无 | 无 | 无 | 张文生 | 张文生 | 无 | 无 | 无 | 张健者 | 18640325626（张） | / | / | 142828.48 | 第一次付款：办公区设备安装调试完成支付已完工程结算价款的70%；之后现场全部设备安装调试完成支付已完工程结算价款的80%；总结算完成后，支付至工程结算价款的90%；剩下10%为质保金，保修期满后无息支付。 | 2018.12.27 | 2018.12.27~2020.7.30 |  | 2018-12-27 | 2020-07-30 | 581 | 200万 | 临时准入 | / | / | 否 | 是 | 是
38 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程定型化栏杆、防护分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2019001 | 定型化 | 沈阳盛安环境工程有限公司 | 李科平 | 辽宁省沈阳市康平县张强镇张强村 | 91210123MA0TT8WM78 | 无 | 无 | 无 | 王刚 | [5 empty] | 15543479991 （王刚） | / | / | 1331151.4 | 每两个月乙方对已完工程部分向甲方提出付款申请，经甲方确认后30天内支付至已完工程量的70%。 （2）定型化栏杆、防护全部施工完成后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的85 %。 （3）乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认，结算办理完成后 30个工作日内，支付至结算金额的95%。 （4）质量保修金为工程结算总价的5%，工程竣工验收满12个月后无质量问题14天内支付质保金的100%。 | 2019.6.5 | 2019.6.5~2020.7.30 |  | 2019-06-05 | 2020-07-30 | 421 | 200万 |  | / | / | 是（2019） |  | 是
39 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程主体检测工程分包合同 | CSCEC2B-BF-SYFL-QT-2020001 | 主体检测 | 沈阳市建设工程质量检测中心有限公司 | 魏秀军 | 沈阳市沈河区文萃路33号 | 91210123340827581D | 主体机构工程现场检测 | 沈JW-12-135 | 无 | 曹建 | [5 empty] | 13840205681 | / | / | 264294.56 | 第一次支付为联排别墅、合院、商业主体全部检测工作完成支付比例为完成检测建筑面积结算额的70%； 第二次支付为高层主体全部检测工作完成支付比例为完成检测建筑面积结算额的70%； 第三次付款为主体工程完工后提供全部检测报告且办理完最终结算后支付至结算总价款的100%； | 2020.3.9 | 2020.3.10-2021.12.31 |  | 2020-03-10 | 2021-12-31 | 661 | 1000万 |  | / | / | 是（2020） |  | 是
[26 empty] | 2018-09-12 | 2021-07-30 | 1052
Note on C18: SS: 做变更协议之后改名北京戈洋
Note on C24: SS: 做变更协议之后改名北京戈洋

## 招投标流程 (hidden)
分包招投标流程汇总表
工程地点 |  |  |  |  | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路尚柏奥特莱斯西侧 | [38 empty] | 单位：元
序号 | 单位名称 | 劳务/专业/其他 | 类别 | 招标/仪标/协议 | 启动快速流程日期 | 快速流程项目评审时间 | 快速流程公司评审时间（交公司时间） | 草签合同时间（草签合同开工日期） | 临时准入 | 履约保证金 | OA招标时间（招标文件时间、招标文件审批表时间）/招标文件编号/招标文件评审编号 | 投标文件时间 | 议（开）标记录时间（OA分包选择批复开始时间）/议（开）标记录编号 | 陪标单位 | 中标通知书时间（OA分包选择批复完成时间）/中标通知书编号 | 签约时间（OA合同评审完成时间） | 合同交底 | 三重一大时间 | 开工日期 | 竣工日期 | 工期 | 合同名称 | 合同编号 | 分包单位 |  | 企业法人 | 企业住所 | 企业执照编号 | 企业资质 | 资质编号 | 安全许可证编号 | 现场负责人 | 授权委托人 | 劳务管理员 | 劳务管理员证书 | 乙方材料员 | 甲方材料员 | 乙方联系电话 | 合同单价 | 工程数量 | 乙方身份 | 税率 | 合同总价（项目） | 合同总价（公司） | 付款 方式 | 是否在2017年局合格名录
0 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | / | 打井 | 协议 | / | / | / | 2018.9. |  | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 打井协议
1 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 劳务 | 临建工程 | 议标 | 2018.10.9 | 2018.10.9 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | / | 无 | 2018.10.12 | / | 2018.10.15 | / | 2018.10.18 | 2018.10.29 | 已交底 | 已交 | 2018-10-15 | 2019-12-31 | 442 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程临建工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018001 | 沈阳中沅建筑劳务有限公司 |  | 曹庚富 | 沈阳市于洪区汪河路19号（3门） | 912101140889982813 | 钢筋作业分包贰级 | C5074021011430-2/1 | （辽）JZ安许证字【2015】009217-1/2 | 周立民 | 周立民 | 徐艺娟 | 11161130029797 | 徐艺娟 | 张建者 | 13700029791 | 刷涂料8元/m2，钢筋工程（综合）700元/t，混凝土工程（综合）35元/m3，场地硬化10元/m2，模板工程（综合）40元/m2，砌筑工程240元/m3，抹灰工程17元/m2，墙地砖工程42元/m2，零星用工（技工）270元/工日，零星用工（力工）150元/工日。 | 刷涂料300m2，钢筋工程（综合）5t，混凝土工程（综合）150m3，场地硬化8000m2，模板工程（综合）400m2，砌筑工程200m3，抹灰工程500m2，墙地砖工程1300m2，零星用工（技工）100工日，零星用工（力工）100工日。 | 一般纳税人 | 3% | 268057.5 | 367040.5 | （1）施工至2018年底（2019年春节前一个月），经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 （2）工程临建全部完工后经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80%。 （3）分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后30个工作日内，支付至结算额的95%。 （4）整体工程竣工，并经双方书面确认后30个工作日内支付至结算额的100%。 | 是
[11 empty] | / |  | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-YB-2018001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-ZBTZS-2018001
2 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 其他 | 质量检测工程 | 议标 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | / | 无 | 2018.10.12 | / | 2018.10.15 | / | 2018.10.18 | 2018.10.29 | 已交底 | 已交 | 2018-10-15 | 2020-07-30 | 654 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程质量检测工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018001 | 沈阳城科工程检测咨询有限公司 |  | 宿福存 | 沈阳市铁西区南十东路13号1-1-3 | 210106000000391 | 无 | 2011061012M | 无 | 辛志强 | 辛志强 | / | / | / | 张建者 | 13322475520 | 主体工程土建检测综合单价按0.66元/㎡ （不含税）标准收费，保温材料燃烧性能（苯板）4103元/组（不含税），保温材料燃烧性能（岩棉）2075元/组（不含税）。 | 材料检测251989.81m2，保温材料燃烧性能（苯板）31组，保温材料燃烧性能（岩棉）53组。 | 一般纳税人 | 6% | 427690.15 | 427690.15 | 检测费用按工程形象进度由施工单位分 二 次支付，具体为：主体工程完工后支付合同总价款的50%；剩余总价款的50%在工程结束，提供全部检测报告且办理完最终结算后支付。
[11 empty] | / |  | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-YB-2018001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-ZBTZS-2018001
3 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 劳务 | 主体劳务一标段工程 | 招标 | 2018.11.2 | 2018.11.2 | 2018.11.2 | 2018.11.2 | 已办完 | 20万 | 2018.10.17 | 2018.10.19 | 2018.10.19 | 1大连成安伟业建筑劳务有限公司（中标） 2沈阳隆兴利建筑劳务有限公司 3.沈阳东海建筑劳务有限公司 | 2018.10.29 | 2018.11.12 | 已交底 | 已交 | 2018-11-15 | 2020-07-30 | 623 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程主体劳务一标段工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018002 | 大连成安伟业建筑劳务有限公司 | 联系人邹，电话18663972331 | 肖成安 | 大连市沙河口区西甸街42号3单元2层3号 | 91210204550639992N | 钢筋作业分包壹级 | C1064021020407 | （辽）JZ安许证字【2012】006852-2/2 | [9 empty] | 一般纳税人 | 3% | / | 29117521.25
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-LWZB-2018001/CSCEC2B-DB-SYFL-LW-ZBPS-2018001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-KB-2018001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-ZBTZS-2018002
4 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 劳务 | 主体劳务二标段工程 | 招标 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | / | 20万 | 2018.10.17 | 2018.10.19 | 2018.10.19 、 2018.10.28 | 1大连洪川建筑劳务有限公司（中标） 2大连志成劳务分包有限公司 3大连鑫宏建筑工程劳务分包有限公司 | 2018.10.29 | 2018.11.12 | 已交底 | 已交 | 2018-11-15 | 2020-07-30 | 623 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程主体劳务二标段工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018003 | 大连洪川建筑劳务有限公司 | 法人姓从，联系人姓洪，电话15040557702 | [15 empty] | 一般纳税人 | 3% | / | 26701052.1
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-LWZB-2018002/CSCEC2B-DB-SYFL-LW-ZBPS-2018002 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-KB-2018002 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-ZBTZS-2018003
5 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 劳务 | 主体劳务三标段工程 | 招标 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | 2018.10.20 | / | 20万 | 2018.10.17 | 2018.10.19 | 2018.11.16 | 1沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司（中标） 2辽宁金帝劳务施工有限责任公司 3沈阳梓轩建筑劳务有限公司 | 2018.11.17 | 2018.11.28 | 已交底 | 已交 | 2018-11-28 | 2020-07-30 | 610 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程主体劳务三标段工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-2018004 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | 联系人姓刘，电话18624011657 | [15 empty] | 一般纳税人 | 3% | / | 21242070.01
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-LWZB-2018003/CSCEC2B-DB-SYFL-LW-ZBPS-2018003 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-KB-2018003 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-LW-ZBTZS-2018004
6 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 专业 | 防水专业 | 招标 |  |  |  | 2018.11.7 | 无 | 10万 | 2018.11.7 | 2018.11.08 | 2018.11.9 | 1.重庆德邦绿建建筑工程有限公司（中标） 2.沈阳林海防水工程有限公司 3.沈阳华盛防水工程有限公司 | 2018.11.16 | 2018.11.28 | 已交底 | 已交 | 2018-11-28 | 2020-07-30 | 610 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程防水专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018001 | 重庆德邦绿建建筑工程有限公司 | [16 empty] | 一般纳税人 | 10% | 无 | 7689113.52
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-ZYZB-2018001/CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBPS-2018001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-KB-2018001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBTZS-2018001
7 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 专业 | 临水临电专业 | 招标 | 无 |  |  | 2018.10.30 | 无 | 10万 | 2018.10.21 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 1沈阳市昕宇电力工程有限公司（中标） 2辽宁丰德电气工程有限公司 3沈阳万利通电子技术有限责任公司 | 2018.10.30 | 2018.11.28 | 已交底 | 已交 | 2018-11-28 | 2020-07-30 | 610 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程防水专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018002 | 沈阳市昕宇电力工程有限公司 | [16 empty] | 一般纳税人 | 10% | 无 | 2905416.67
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-ZYZB-2018002/CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBPS-2018002 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-KB-2018002 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBTZS-2018002
8 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 专业 | 基坑支护 | 招标 | 无 |  |  |  |  | 5万 | 2018.10.21 | 2018.10.29 | 2018.11.22 | 1辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司（中标） 2沈阳华昌岩土工程有限公司 3辽宁盛京勘察研究院有限公司 | 2018.11.22 | 2018.12.11 | 已交底 | 已交 | 2018-12-11 | 2020-07-30 | 597 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程基坑支护专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018003 | 辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司 | [16 empty] | 一般纳税人 | 10% | 无 | 2680168.39
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-ZYZB-2018003/CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBPS-2018003 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-KB-2018003 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBTZS-2018003
9 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 其他 | CI制作安装 | 议标 |  |  |  | 20118.11.7 | / | 无 | 2018.10.29 | / | 2018.11.9 2018.11.12 | / | 2018.11.13 | 2018.11.28 | 已交底 | 已交 | 2018-11-28 | 2020-07-30 | 610 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程CI制作安装合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018002 | 沈阳成和利广告传媒有限公司 | [16 empty] | 小规模纳税人 | 3% | 无 | 453689.25
[11 empty] | / |  | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-YB-2018002 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-ZBTZS-2018002
10 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 专业 | 零星钢结构 | 招标 | 无 |  |  |  |  | 无 | 2018.11.14 | 2018.11.15 | 2018.11.21 | 1.沈阳旭金钢结构工程有限公司 （中标） 2. 沈阳鑫泰利金属制品有限公司 3.沈阳隆福鑫装饰装修工程有限公司 | 2018.11.22 | 2018.12.19 | 已交底 | 已交 | 2018-12-19 | 2020-07-30 | 589 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程零星钢结构专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2018004 | 沈阳旭金钢结构工程有限公司 | [16 empty] | 小规模纳税人 | 3% | 无 | 1246309.97
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-ZYZB-2018004/CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBPS-2018004 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-KB-2018004 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBTZS-2018004
11 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 其他 | 信号工、保安等 | 招标 | 无 |  |  |  |  | 无 | 2018.11.21 | 2018.11.30 | 2018.12.3 | 1.沈阳中盛奥诚人力资源服务有限公司（中标）2.沈阳领职人力资源有限公司 3.沈阳金晟源劳务派遣有限公司 | 2018.12.6 | 2018.12.21 | 已交底 | 已交 | 2018-12-21 | 2020-07-30 | 587 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程信号工、保安等分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018003 | 沈阳中盛奥诚人力资源服务有限公司 | [16 empty] | 一般纳税人 | 3% | 无 | 3099888
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-QTZB-2018001/CSCEC2B-DB-SYFL-QT-ZBPS-2018001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-KB-2018001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-ZBTZS-2018003
12 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 其他 | 监控系统 | 议标 | 无 |  |  |  |  | 无 | 2018.12.3 | / | 2018.12.11 | / | 2018.12.11 | 2018.12.27 | 已交底 | 已交 | 2018-12-27 | 2020-07-30 | 581 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程监控系统分包 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018004 | 沈阳慧天科技有限公司 | [16 empty] | 一般纳税人 | 16% | 无 | 142828.48
[11 empty] | / |  | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-YB-2018003 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-ZBTZS-2018004
13 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 专业 | 样板间精装修拆改工程 | 议标 | 无 |  |  |  |  | 无 | 2019.1.4 | / | 2019.1.12 | / | 2019.1.14 | 2019.2.14 | 已交底 | 已交 | 2019-02-14 | 2019-03-14 | 28 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程样板间精装修拆改工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019001 | 辽宁华源建设有限公司 | [16 empty] | 一般纳税人 | 10% | 无 | 335397.2
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-ZYZB-2019001/CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBPS-2019001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-KB-2019001 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBTZS-2019001
14 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 专业 | 样板间精装修工程 | 招标 | 无 |  |  |  |  | 无 | 2019.1.4 | 2019.1.5 | 2019.1.12 | 1.辽宁乾顺建设工程有限公司（中标） 2.湖北红昌宏建筑装饰有限公司 3.沈阳盈创装饰工程设计有限公司 | 2019.1.18 | 2019.1.30 | 已交底 | 已交 | 2019-02-14 | 2019-03-14 | 28 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程样板间精装修改工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-2019002 | 辽宁乾顺建设工程有限公司 | [16 empty] | 一般纳税人 | 10% | 无 | 662227.52
[11 empty] | CSCEC2B-DB-SYFL-ZYZB-2019002/CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBPS-2019002 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-KB-2019002 |  | CSCEC2B-DB-SYFL-ZY-ZBTZS-2019002
15 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程 | 其他 | 信号工、保安等分包变更 | 变更 | 无 |  |  |  |  | 无 | / | / | / | / | / | 2019.2.14 | 已交底 | 已交 | 2018-12-21 | 2020-07-30 | 587 | 沈阳富力院士廷项目A地块总承包工程信号工、保安等分包合同变更协议一 | CSCEC2B-DB-SYFL-QT-2018003变1 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | [16 empty] | 一般纳税人 | 3% | 无 | 3099888
[11 empty] | / |  | / |  | /

## Sheet1 (hidden)
| 单位名称 | 法人姓名 | 现场负责人
主体劳务 | 大连成安伟业建筑劳务有限公司 | 肖成安 | 陆永兵
主体劳务 | 大连洪川建筑劳务有限公司 | 夏洪伦 | 张文军
主体劳务 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 | 马兴东 | 刘之明
防水 | 重庆德邦绿建建筑工程有限公司 | 周程明 | 李广统

## 合同归档明细 (hidden)
档案盒号 | 明细
合同归档（一） | 1质量检测分包合同、2临建劳务分包合同
合同归档（二） | 3主体劳务一标段分包合同
合同归档（三） | 4主体劳务二标段分包合同
合同归档（四） | 5主体劳务三标段分包合同
合同归档（五） | 6防水专业分包合同、7临水临电专业分包合同
合同归档（六） | 8基坑支护专业分包合同、9零星钢结构专业分包合同
合同归档（七） | 10CI制作安装分包合同、11信号工保安等分包合同、12监控系统分包合同
合同归档（八） | 13样板间精装修拆改工程分包合同、14样板间精装修工程分包合同、15信号工、保安等变更协议一

## Sheet2 (hidden)
工程（分包/供应商/租赁方）合同汇总表 (索引CSCEC-CM-0403)
序号 | 单位名称 | 合同名称 | 合同编号 | 分包项目名称 | 分包单位 | 企业法人 | 企业住所 | 企业执照编号 | 企业资质 | 资质编号 | 安全许可证编号 | 现场负责人 | 联系电话 | 合同单价 | 工程数量 | 合同总价 | 付款 方式 | 分供方式 | 签约时间 | 合同工期 | 在施分包商情况已报公司
1 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目厂房桩基础工程标段二（一期）工程桩基专业分包合同 | CSCEC2B-DB-JB-ZY-2015001 | 桩基工程 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 王明宝 | 沈阳市沈河区东滨河路152号 | 210100000010161 | 地基与基础工程专业承包壹级 | B1014121010301-6/4 | （辽）JZ安许证字【2005】001453-2/2 | 杨俊岭 | 18742429928 | / | / | 4980000 | 预付款：金额为合同额的10%，业主方支付甲方预付款，且乙方提供足额正规合法建安发票后，甲方支付乙方预付款。 开工后每月按实际完成工程款的80％支付； 工程交工(含交工资料)验收合格且工程结算完成后一个月内支付至工程应付款（实际结算值）的90％，待桩基与上部结构一起完成基础验收后，支付至结算价的95%，其余5%为质保金；由于某种原因业主（自身不能左右的）延迟（不超过60天）支付工程款时，施工单位应保证正常的施工进度。上述“实际结算值”指经审核后的工程结算价款即最终结算价。措施费包干，不因任何因素而调整，结算工程量以甲方与业主结算工程量为依据。变更支付：变更部分价款再工程实施过程中不支付。工程竣工验收，待工程总承包审计完成后支付至变更金额的95%，余款留作质保金（不计利息），按质保金条款执行。 工程尾款的支付时间：工程竣工验收满十二个月后无质量问题支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题支付质保金剩余的50%； | 专业 | 2015 | 2015.11.3~2015.11.10 | √
2 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段钢结构工程一标段工程专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016001 | 钢结构工程 | 沈阳中辰钢结构工程有限公司 | 宋彪 | 沈阳市铁西区南十东路13号1-1-3 | 210131000002105 | 建筑工程施工总承包壹级 （限钢结构主体工程） 钢结构工程专业承包壹级 | D121031588 | （辽）JZ安许证字[2005]002200-1/2 | 曹建 | 13940334626 | / | / | 10431881 | 预付款比例为：合同额的15% 。钢结构工程每月25日上报已完工程量甲方予以审核，同时进行完工报验，经业主单位、监理单位、总包单位共同验收合格后30天内支付至已完工程量的70%。 钢结构工程完工后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的80 %。 乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认，完成结算后 30个工作日内，支付至结算金额的95%。 质量保修金为工程结算总价的5%，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 预付款的扣回办法：扣回工程预付款的时间、比例：工程款（含预付款）支付到合同总价的50%时分两次平均扣回，若当月工程进度款不足以扣回时，剩余部分顺延到下月进度款中扣回，直至全部预付款扣回完成。 | 专业 | 2016.2.27 | 2016.4.20~2016.6.20 | √
3 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段钢结构工程二标段工程专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016002 | 钢结构工程 | 鞍钢建设集团有限公司 | 白刚 | 鞍山市铁东区安乐街34号 | 2103000050331681 | 冶炼工程施工总承包特级、钢结构工程专业承包一级 | A0084021030201-6/2 | （辽）FM安许证字【2012】XS035002 | 肖松林 | 13941275344 | / | / | 12350000 | 预付款比例为：合同额的15% 。钢结构工程每月25日上报已完工程量甲方予以审核，同时进行完工报验，经业主单位、监理单位、总包单位共同验收合格后30天内支付至已完工程量的70%。 钢结构工程完工后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的80 %。 乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认，完成结算后 30个工作日内，支付至结算金额的95%。 质量保修金为工程结算总价的5%，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 预付款的扣回办法：扣回工程预付款的时间、比例：工程款（含预付款）支付到合同总价的50%时分两次平均扣回，若当月工程进度款不足以扣回时，剩余部分顺延到下月进度款中扣回，直至全部预付款扣回完成。 | 专业 | 2016.2.27 | 2016.4.20~2016.6.20 | √
4 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段基坑支护及降水专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016003 | 基坑支护及降水工程 | 辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司 | 张海东 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 210102000057057 | 地基与基础工程专业承包壹级 | B1011021010203-6/2 | （辽）JZ安许证字【2011】 001478-1/2 | 刘天书 | 13252710345 | 钢管桩（回收） 500;桩顶设钢筋冠梁。桩间及顶部放坡喷射砼，内置 14#钢丝网;喷射混凝土 50;降水井施工 4000;降水台班（按60日历天考虑）8小时一台班，不含电费 30;排水管线、配电箱铺设、使用。螺旋焊管（暂定） 150;基坑监测 15000 | 钢管桩（回收） 105根;桩顶设钢筋冠梁。桩间及顶部放坡喷射砼，内置 14#钢丝网;喷射混凝土 5838㎡;降水井施工 37口;降水台班（按60日历天考虑）8小时一台班，不含电费 6660台班;排水管线、配电箱铺设、使用。螺旋焊管（暂定） 610m;基坑监测 1项 | 798700 | 预付款：无预付款。现场基坑在完成打井后，可向甲方提出付款申请，经甲方确认后30天内支付至已完工程量的70%。 基坑支护工程全部施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70%。 分包人完成全部降水工程，并向工程承包人提交本工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后45个工作日内，支付至结算金额的95%。 分包人自保修期3月满且除扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认后60个工作日内无息返还剩余部分的5%。 | 专业 | 2016.3.9 | 2016.3.15~2016.7.24 | √
5 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段工程机电安装专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016004 | 机电安装工程 | 南通启益建设集团有限公司 | 尹向东 | 启东市汇龙镇人民中路683号 | 320681000096188 | 机电设备安装工程专业承包壹级 | A1014032068105-9/1 | （苏）JZ安许证字【2005】060037-9 | 徐庆 | 13146377885 | / | / | 21700000 | 预付款：无预付款。（1）每月20日上报已完工程量甲方予以审核，同时进行完工报验，经业主单位、监理单位、甲方共同验收合格后30天内支付至已完工程量的70%。（业主对应进度款支付后执行）。 （2）机电安装工程完工后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的 80 %。 （3）工程竣工、完成“四方验收”，完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30个工作日内，支付已完工程结算金额的 85%。 （4）乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认，完成结算后 30个工作日内，支付至结算金额的 95%。 （5）质量保修金为工程结算总价的5%，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 | 专业 | 2016.3.15 | 2016.3.15~2017.3.5 | √
6 | 沈阳金杯项目 | 阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段临水临电专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016005 | 临水临电工程 | 南通启益建设集团有限公司 | 尹向东 | 启东市汇龙镇人民中路683号 | 320681000096188 | 机电设备安装工程专业承包壹级 | A1014032068105-9/1 | （苏）JZ安许证字【2005】060037-9 | 徐庆 | 13146377885 | / | / | 900000 | 预付款：无预付款。主体结构封顶，经甲方、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 90 %。 二次结构完成（春节前），经甲方、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 95 %。 质量保修金为工程结算总价的5%，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的100%； | 专业 | 2016.3.15 | 2016.3.15~2017.3.5 | √
7 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段工程临建板房采购安装合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016006 | 临建板房采购安装工程 | 北京东方广厦国际钢结构有限公司 | 多国东 | 北京市顺义区牛栏山镇牛板路牛山段12号 | 110113003318484 | 钢结构工程专业承包贰级 | B2084011011308-4/1 | （京）JZ安许证字【2014】234754-1 | 白钢 | 13889375127 | 生活区 280;办公区 280 | 生活区 646.91㎡;办公区 792.58㎡ | 403057.2 | 预付款：无预付款。板房全部安装完成，经甲方验收合格并向乙方出具验收通知单后向乙方支付实际完成工程量的 60 %工程款，完工后三个月内支付总货款的35%，剩余 5 %作为保修金，保修期为验收合格后 12 个月，如保修期内未发生渗漏 、变形等影响正常使用的特殊情况，保修期满后 30日内保修金无息返还。 | 专业 | 2016.3.15 |  | √
8 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段工程临建二手板房采购安装合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016007 | 临建二手板房采购安装工程 | 沈阳宝丰钢结构有限公司 | 陈永忠 | 沈阳市大东区望花北街268号 | 210137000003811 | 钢结构工程专业承包叁级 | B3084021011305-4/1 | （辽）JZ安许证字【2010】 005838-1/2 | 杨金标 | 13080888891 | 工人宿舍 115;工人宿舍 115;工人宿舍 115;实验室 115;门卫室 115;消防泵房 115;地秤房 115;现场门卫房 115;水泵房 115; | 工人宿舍 1135.04㎡;工人宿舍 224.72㎡;工人宿舍 569.56㎡;实验室 48.34㎡;门卫室 24.84㎡;消防泵房 72㎡;地秤房 18㎡;现场门卫房 19.32㎡;水泵房 18㎡; | 244929.3 | 预付款：无预付款。板房全部安装完成，经甲方验收合格并向乙方出具验收通知单后向乙方支付实际完成工程量的 60 %工程款，完工后三个月内支付总货款的35%，剩余 5 %作为保修金，保修期为验收合格后 12 个月，如保修期内未发生渗漏 、变形等影响正常使用的特殊情况，保修期满后 30日内保修金无息返还。 | 专业 | 2016.3.15 |  | √
9 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段土方专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016008 | 土石方工程 | 辽宁地质工程勘察施工集团公司 | 李春明 | 沈阳市皇姑区北陵大街29号 | 210000004921293 | 地基与基础工程专业承包壹级 | B101102101050 | （辽）JZ安许证字【2005】003264-1/2 | 宋炳成 | 13998281414 | 独立承台基坑土方开挖 13.51;基坑土方开挖 11.41;土方回填（回填碾压及夯实） 11.41 | 独立承台基坑土方开挖 8000m3;基坑土方开挖 35400m3;土方回填（回填碾压及夯实） 30000m3 | 750000 | 预付款：无预付款。 地下结构±0.000全部施工完成，经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 回填结束满3个月，完成沉降后，最终回填至甲方要求标高，回填结束后经甲方验收合格并确认后 30 天内付至已完工程量的 85 %。 分包工程所有工作内容完成后，乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认后 60 个工作日内，支付至结算总价的 100 %。 | 专业 | 2016.3.15 | 2016.3.15~2016.8.20 | √
10 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段防水专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016009 | 防水工程 | 辽宁禹王防水工程有限公司 | 柳志国 | 兴隆台区新工街禹王集团院内 | 91211100759149345F | 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D221001403 | (辽）JZ安许证字【2005】003387-4/5 | 周维香 | 13298827773 | 高分子卷材防水卷材 37.26 , 立面保温板 22.36 , 桩头防水 31.62 , 伸缩缝 29.12 , 一道冷底子油二道热沥青隔离层 23.92 | 高分子卷材防水卷材 13900m2 , 立面保温板 9149.86m2, 桩头防水 20m2 , 伸缩缝 50m , 一道冷底子油二道热沥青隔离层 700m2 | 741381.64 | 预付款：无预付款。14.2.3.1每月上报已完工程量，甲方予以审核，按当月已完工程量 80%支付（业主拨付第一笔进度款后执行）； 14.2.3.2防水工程全部施工完成，经甲方验收合格并确认后60 天内付至已完工程量的 80 %。 14.2.3.3工程竣工、完成“四方验收”，完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后60个工作日内，支付至结算金额的90 %。 14.2.3.4乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认后 60 工作日内，支付至结算金额的 95 %。 14.2.3.5质量保修金为工程结算总价的 5 %，保修期5年满后无质量问题14天内支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 | 专业 | 2016.6.13 | 2016.6.15~2017.3.5 | √
11 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段外围护系统、屋面系统专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016010 | 外围护系统、屋面系统工程 | 森特士兴集团股份有限公司 | 刘爱森 | 北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢8404室 | 110000410164591 | 建筑金属屋(墙）面设计与施工特级、 | JSWQM0006 | （京）JZ安许证字【2014】222781 | 刘志佳 | 13889125210 | / | / | 28343228 | 预付款：合同额的30% ，采用承兑汇票形式。14.2.3.1 外围护系统、屋面系统工程每月20日上报已完工程量甲方予以审核，同时进行完工报验，经业主单位、监理单位、甲方共同验收合格后30天内支付至已完工程量的80%。 14.2.3.2工程竣工验收合格，完成向业主或其指定的单位移交，支付至结算金额的 90 %。 14.2.3.3工程结算完成，并完成结算审计后 28 天内，支付至工程结算总价的 95 %。 14.2.3.4质量保修金（除防水部分）为工程结算总价的 5 %，工程竣工验收满十二个月后无质量问题28天内支付质保金（除防水部分）的50%；满24个月之后，无质量问题28天内支付质保金（除防水部分）剩余的50%；防水部分保修期为5年，在签订承诺书且承诺书生效后，质保金在工程竣工验收满24个月后无质量问题并扣除相关维修费和鉴定费用（如有）并经甲方确认后60个工作日内无息返还。 14.2.3.5预付款的扣回办法，扣回工程预付款的时间、比例：工程款（含预付款）支付到合同总价的50%时分两次平均扣回，若当月工程进度款不足以扣回时，剩余部分顺延到下月进度款中扣回，直至全部预付款扣回完成。 | 专业 | 2016.6.21 | 2016.6.25~2016.8.20 | √
12 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段烟囱专业分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-ZY-2016011 | 烟囱工程 | 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 罗力峰 | 沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路38号 | 210113000001336 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A1074021011302-6/2 | （辽）JZ安许可证【2005】002929-2/2 | 崔斌 | 18240279188 | 烟囱工程 6427.02 浅蓝灰色丙烯酸涂料外墙高光涂料 36.75 | 烟囱工程 45m 浅蓝灰色丙烯酸涂料外墙高光涂料 1170 m2 | 332213.33 | 预付款：无预付款。每月上报已完工程量，经甲方验收合格并确认后30 天内付至已完工程量的 70 %。 14.2.3.2乙方向甲方提交齐全完整的结算书并经甲方书面确认后30 个工作日内，支付至结算额的85 %。 14.2.3.3 工程整体竣工验收合格后，并经甲方书面确认后30 个工作日内，支付至结算额的95%。 14.2.3.4 质量保修金为工程结算总价的 5 %，工程竣工验收满12个月后无质量问题14天内支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 | 专业 | 2016.6.13 | 2016.6.15~2016.10.15 | √
13
14 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段主体结构工程一标段劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-LW-2016001 | 主体结构一标段工程 | 锦州天祥建筑工程有限公司 | 勾宇成 | 锦州市太和区东太平里绿景湾9-68号 | 91210705873366888 | 木工作业分包壹级 | C1014021071101-2/1 | （辽）JZ安许证字【2012】007252-1/2 | 韩立国 | 15842811111 | 人工清槽 3；砖胎膜 200；钢筋工程（综合） 700；混凝土工程（综合） 30；模板工程（承台、设备基础） 40；模板工程（辅助用房、其它） 38；脚手架 15；止水钢板 10；安全防护文明施工 15；奖励 4 | 人工清槽 20073㎡；砖胎膜 32m³；钢筋工程（综合） 1300t；混凝土工程（综合） 12000m³；模板工程（承台、设备基础） 24295㎡；模板工程（辅助用房、其它） 18953㎡；脚手架 13800㎡；止水钢板 75m；安全防护文明施工 42881.81㎡；奖励 42881.81㎡ | 4051137.39 | 预付款：无预付款。每月上报已完工程量，甲方予以审核，按当月已完工程量 60%支付（业主拨付第一笔进度款后执行）； 14.2.3.2工程施工完毕退场后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80 %。 14.2.3.3乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算（或以春节为节点，以较早时间点为付款节点），支付至乙方完成工程量的85%。 14.2.3.4工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30个工作日内，支付至结算金额的95 %。 14.2.3.5质量保修金为工程结算总价的5 %，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 | 劳务 | 2016.3.15 | 2016.3.15~2016.12.31 | √
15 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段主体结构工程一标段工程劳务分包合同文件补充协议 | CSCEC2B-DB-SYJB-LW-2016001补1 | 烟囱上人马道工程 | 锦州天祥建筑工程有限公司 | 勾宇成 | 锦州市太和区东太平里绿景湾9-68号 | 91210705873366888 | 木工作业分包壹级 | C1014021071101-2/1 | （辽）JZ安许证字【2012】007252-1/2 | 韩立国 | 15842811111 | 烟囱上人马道工程 36.30 烟囱上人马道拆除 23.53 | 烟囱上人马道工程 1170 烟囱上人马道拆除 1170 | 74200 | 1、无预付款 2、工程完工后经甲方验收合格并上报总结算，经甲方审核通过后60日内，甲方支付乙方总价款的100%。 | 劳务 | 2016.6.29 | 2016.6.29~2016.10.15 | √
16 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段主体结构工程二标段工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-LW-2016002 | 主体结构二标段工程 | 沈阳合丰伟业建筑劳务有限公司 | 高玉龙 | 沈阳市铁西区兴华南街5号（1335） | 210106000070993 | 砌筑作业分包壹级、木工作业分包壹级 | C1024021010662-2/1 | （辽）JZ安许证字【2012】007028-2/2 | 高玉龙 | 13709833301 | 人工清槽 3；砖胎膜 200；钢筋工程（综合） 700；混凝土工程（综合） 30；模板工程（承台、设备基础） 40；模板工程（辅助用房、其它） 38；脚手架 15；止水钢板 10；安全防护文明施工 15；奖励 4 | 人工清槽 7500㎡；砖胎膜 18m³；钢筋工程（综合） 900t；混凝土工程（综合） 7000m³；模板工程（承台、设备基础） 13403㎡；模板工程（辅助用房、其它） 4335㎡；脚手架 690㎡；止水钢板 25m；安全防护文明施工 14520.73㎡；奖励 30691.06㎡ | 1918125.19 | 预付款：无预付款。每月上报已完工程量，甲方予以审核，按当月已完工程量 60%支付（业主拨付第一笔进度款后执行）； 14.2.3.2工程施工完毕退场后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的 80 %。 14.2.3.3乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算（或以春节为节点，以较早时间点为付款节点），支付至乙方完成工程量的85%。 14.2.3.4工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30个工作日内，支付至结算金额的 95 %。 14.2.3.5质量保修金为工程结算总价的 5 %，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 | 劳务 | 2016.3.15 | 2016.3.15~2016.12.31 | √
17 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段主体结构工程二标段工程劳务分包合同文件补充协议 | CSCEC2B-DB-SYJB-LW-2016002补1 | 劳务派遣 | 沈阳合丰伟业建筑劳务有限公司 | 高玉龙 | 沈阳市铁西区兴华南街5号（1335） | 210106000070993 | 砌筑作业分包壹级、木工作业分包壹级 | C1024021010662-2/1 | （辽）JZ安许证字【2012】007028-2/2 | 高玉龙 | 13709833301 | 保安队长 3500 保安 3000 厨师 5000 帮厨 3200 电工 6000 保洁 2300 | 保安队长 1 保安 16 厨师 1 帮厨 2 电工 1 保洁 1 | 854400 | 1、预付款：无预付款 2、工程进度款支付比例为： 100% 支付时间为： 每月支付 。 | 劳务 | 2016.5.17 | 2016.6.15~2017.6.1 | √
18 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段临建工程一标段劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-LW-2016003 | 临建工程 | 锦州天祥建筑工程有限公司 | 勾宇成 | 锦州市太和区东太平里绿景湾9-68号 | 91210705873366888 | 木工作业分包壹级 | C1014021071101-2/1 | （辽）JZ安许证字【2012】007252-1/2 | 韩立国 | 15842811111 | 平整场地 3;钢筋工程（综合） 550；混凝土工程（综合） 25；场地硬化 8；模板工程（综合）25；砌筑工程 210；抹灰工程 15；墙地砖工程 30；零星用工 150 | 平整场地 2425㎡;钢筋工程（综合） 15t；混凝土工程（综合） 200m³；场地硬化 2000㎡；模板工程（综合）550㎡；砌筑工程 150m³；抹灰工程 500㎡；墙地砖工程 1000㎡；零星用工 25工日 | 123025 | 预付款：无预付款。工程临建完工后，经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 14.2.3.2乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，支付至乙方完成工程量的90%。 14.2.3.3工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后30个工作日内，支付至结算金额的95 %。 14.2.3.4质量保修金为工程结算总价的5 %，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的100%。 | 劳务 | 2016.3.15 | 2016.3.15~2016.4.15 | √
19 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段临建工程二标段劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-LW-2016004 | 临建工程 | 沈阳合丰伟业建筑劳务有限公司 | 高玉龙 | 沈阳市铁西区兴华南街5号（1335） | 210106000070993 | 砌筑作业分包壹级、木工作业分包壹级 | C1024021010662-2/1 | （辽）JZ安许证字【2012】007028-2/2 | 高玉龙 | 13709833301 | 平整场地 3;钢筋工程（综合） 550；混凝土工程（综合） 25；场地硬化 8；模板工程（综合）25；砌筑工程 210；抹灰工程 15；墙地砖工程 30；零星用工 150 | 平整场地 1827㎡;钢筋工程（综合） 15t；混凝土工程（综合） 150m³；场地硬化 1300㎡；模板工程（综合）600㎡；砌筑工程 70m³；抹灰工程 500㎡；墙地砖工程 200㎡；零星用工 25工日 | 74831 | 预付款：无预付款。工程临建完工后，经甲方验收合格并确认后30天内付至已完工程量的70 %。 14.2.3.2乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，支付至乙方完成工程量的90%。 14.2.3.3工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后30个工作日内，支付至结算金额的95 %。 14.2.3.4质量保修金为工程结算总价的5 %，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的100%。 | 劳务 | 2016.3.15 | 2016.3.15~2016.4.15 | √
19 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段二次结构工程劳务分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-LW-2016005 | 二次结构工程 | 沈阳合丰伟业建筑劳务有限公司 | 高玉龙 | 沈阳市铁西区兴华南街5号（1335） | 210106000070993 | 砌筑作业分包壹级、木工作业分包壹级 | C1024021010662-2/1 | （辽）JZ安许证字【2012】007028-2/2 | 高玉龙 | 13709833301 | 加气混凝土砌块墙4.5m及以上 252.43；小型空心砌块墙4.5m以下 223.30；小型空心砌块墙4.5m及以上 252.43；砖基础 213.59 ；水泥砂浆勒脚 9.71；墙面墙裙抹混合砂浆20mm 4.5m以下 17.48；墙面墙裙抹混合砂浆20mm 4.5m及以上 20.39 ；圈梁、构造柱、过梁 728.16 ；地面找平 9.71 ；女儿墙砌筑 223.30；女儿墙构造柱、压顶 728.16 | 加气混凝土砌块墙4.5m及以上 195.6m3 ；小型空心砌块墙4.5m以下 957.948m3；小型空心砌块墙4.5m及以上 2237.652m3；砖基础 565.44m3 ；水泥砂浆勒脚 5426.4 m ；墙面墙裙抹混合砂浆20mm 4.5m以下 7833.912m2 ；墙面墙裙抹混合砂浆20mm 4.5m及以上 17630.088m2 ；圈梁、构造柱、过梁 542.52m3； 地面找平 12 m3； 女儿墙砌筑 270m3 ；女儿墙构造柱、压顶 60 m2 | 2056986.62 | 预付款：无预付款。每月上报已完工程量，甲方予以审核，按当月已完工程量 60%支付（业主拨付第一笔进度款后执行）； 14.2.3.2工程施工完毕退场后，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后30天内付至已完工程量的80 %。 14.2.3.3乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算（或以春节为节点，以较早时间点为付款节点），支付至乙方完成工程量的85%。 14.2.3.4工程竣工、完成向业主或其指定的单位移交，并经双方书面确认后 30个工作日内，支付至结算金额的 95 %。 14.2.3.5质量保修金为工程结算总价的 5 %，工程竣工验收满十二个月后无质量问题14天内支付质保金的50%；满24个月之后，无质量问题14天内支付质保金剩余的50%。 | 劳务 | 2016.7.30 | 2016.8.1~2016.12.30 | √
20
21 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段建筑工程质量检测工程分包合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-QT-2016001 | 建筑工程质量检测工程 | 沈阳滨水工程质量检测有限公司 | 于长涛 | 辽中县辽中镇中心街177-1号 | 912101225734743856 | 建筑工程材料见证取样检测 | 辽JA-01-009 | / | 于长涛 | 13889200022 | 0.9元/㎡ | 73579.87m2 | 66221.88 | 预付款：无预付款。检测费用按工程形象进度由施工单位分 二 次支付，具体为：主体工程完工后支付合同总价款的50%；剩余总价款的50%在工程结束，提供全部检测报告且办理完最终结算后支付，最终检测费用以实际工程竣工面积为依据结算，至工程结束检测内容不再有增项。乙方应在提出每期付款前提供足额合格的税务发票，否则甲方有权拒绝付款。 | 其他 | 2016.4.15 | 2016.4.15~2017.3.5 | √
22 | 沈阳金杯项目 | 沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程施工总承包（一标段、二标段）二标段CI制作安装合同 | CSCEC2B-DB-SYJB-QT-2016002 | CI制作安装工程 | 沈阳筑雅展览展示服务有限公司 | 李树田 | 沈阳市铁西区爱工南街13号（3-3-3） | 210106000150231 | / | / | / | 孙常庆 | 13504980781 | / | / | 81560 | 预付款：无预付款。工程全部安装完成，经甲方验收合格后 30 日内向乙方支付实际工程量的 80 %工程款；乙方上报结算书，经甲方确认并完成最终结算，支付至乙方完成工程量的95%。剩余 5 %作为保修金，保修期为验收合格后 6 个月，保修期满后 10 日内无息返还。乙方上报结算金额经甲方审核，如乙方上报结算金额与甲方审减额的差超过最终结算 额的 5%，超出部分按审减额的 10%对分包人进行罚款。 | 其他 | 2016.4.15 | 2016.4.15~2016.10.5 | √
23 | 沈阳金杯项目
23
24
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
项目经理： 商务经理： 编制人：