## sheet1 -1
东部电厂项目钢结构安装报价单
序号 | 项目名称 | 特征项描述 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 人工费 | 辅材费 | 工具使用费 | 措施费 | 管理及利润 | 税金 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 钢网架安装 | (1)钢管选用Q345B钢；规格：114.3*4~406.4*20焊接钢管、高强螺栓选用40Cr规格M27~M647、套筒选用Q345B钢、衬管规格：φ114.3*4~φ323.9*14.2 锥头选用Q345B钢；规格：114.3*70*20~406.4*200*40焊接钢管，螺栓球材质选用45号钢；主要规格为：φ150~φ300，焊接球选用Q345B钢、规格:WSR6016、WSR7018、WSR7020、WSR7025、WSR8022、WSR8025、WSR9028。 (2)网架跨度、安装高度:综合 (3)杆件等节点构件 | 1.施工工序：先使用杆件、锥头、螺栓、套筒、衬管、空心球、螺栓球等材料拼装成小型屋面网架单元体，然后高空散装，对接焊接。 2、角锥安装时，高空作业人员必须在稳定的结构上将三角锥杆件拧入稳定结构的螺栓球孔内。 3、施工工况详见项目现场和我司提供的技术方案，综合考虑。 4、工作内容：现场装卸车、施工现场构件转运、安装、校正、加固、打磨、焊接、现场配合检测探伤、节点补漆等。 | 吨 | 4216.3
2 | 钢网架拔杆吊装 | (1)钢管选用Q345B钢；规格：114.3*4~406.4*20焊接钢管、高强螺栓选用40Cr规格M27~M647、套筒选用Q345B钢、衬管规格：φ114.3*4~φ323.9*14.2 锥头选用Q345B钢；规格：114.3*70*20~406.4*200*40焊接钢管，螺栓球材质选用45号钢；主要规格为：φ150~φ300，焊接球选用Q345B钢、规格:WSR6016、WSR7018、WSR7020、WSR7025、WSR8022、WSR8025、WSR9028。 (2)网架跨度、安装高度:综合 (3)杆件等节点构件 | 1、施工工序：拔杆由圆管焊接组装而成，前端上翘，后端平直固定在已安装好的网架上，至少横跨一个网格，保证拔杆平直段有两处固定点以固定在网架上。前端上翘处设置滑轮及吊钩，通过钢丝绳牵引吊钩上下垂直运输网架散件以实现吊装。 2、角锥安装时，高空作业人员必须在稳定的结构上将三角锥杆件拧入稳定结构的螺栓球孔内。 3、施工工况详见项目现场和我司提供的技术方案，综合考虑。 4、工作内容：现场装卸车、施工现场构件转运、安装、测量、校正、加固、打磨、焊接、现场配合检测探伤、节点补漆等。 | 吨 | 903.7
3 | 格构柱、侧墙桁架与网架相连构件安装 | (1)：钢管选用Q345B钢，规格：PIP273*10；焊接球选用Q345B钢，规格：WSR8030 | 1、施工工序：格构柱柱顶、侧墙桁架和网架相连杆件、焊接球安装，对接焊接。 2、施工工况详见项目现场和我司提供的技术方案，综合考虑。 3、工作内容：现场装卸车、施工现场构件转运、安装、测量、校正、加固、打磨、焊接、现场配合检测探伤、节点补漆等。 | 吨 | 700
4 | 临时支撑拼装安装 | 主要杆件截面：P88.5*4、P140*4、P219*10 | 1、网架安装将用到部分临时支撑架，采用网架柱结构形式 2、工作内容：柱脚制作、现场拼装、安装、校正、加固、焊接等。 | 吨 | 500
5 | 临时支撑拆除 | 主要杆件截面：P88.5*4、P140*4、P219*10 | 工作内容：拆除、转运、堆放、装车等 | 吨 | 500
6 | 水平通道 | 必须满足《中建三局安全防护标准化图册-专业工程篇》要求 | 工作内容：现场卸车、倒运、水平通道铺设、拆除等 | 米 | 1800
7 | 安全网铺设 | 安全网规格：3m*5m 工作内容：现场卸车、倒运、高空钢丝绳张拉、屋面网架下方铺设安全网 | 工作内容：屋面网架下方配合钢丝绳张拉铺设安全网，安全网系挂在已安装完成的格构柱及侧墙桁架上、拆除等 | 平米 | 20400
8 | 塔吊标准节 | 路基箱规格：1.73mx1.73mx2.5M等 | 工作内容：现场塔吊标准节倒运、安装、拆除、加固等 | 节 | 400
9 | 圆管支撑 | 圆管支撑规格：P609mm*14等 | 工作内容：现场圆管支撑倒运、安装、拆除、加固等 | 吨 | 50
10 | 安全文明施工费 | 必须满足《中建三局安全防护标准化图册-专业工程篇》要求，安全文明施工措施费实行综合单价包干。 | 工作内容：爬梯、操作平台、安全防护等，按中建三局标准化图集施工。 | 项 | 1
11 | 合计 |  |  |  | 6320
报价说明： 1、该工程量为招标方提供的暂定数量，最终工程量根据招标方提供的深化图纸按净重计算，施工图纸中构件的所有焊缝熔敷量及孔洞、切边、切角及加工措施材料均不计算工程量。 2、价格单位为：元，四舍五入保留2位小数。投标人应充分深入分析图纸，参加招标答疑，考虑安装难度等因素； 3、投标单位报价应至少包含足够的人工费（含劳保费用）、辅材费、安全措施费、技术措施费、管理费、利润、税金、风险费、物价上涨、清理费、工程验收、质量、安全、工期、文明施工、保险费、保修费、工机具使用费、赶工费、窝工费、加班费、缺陷修理费、机械设备闲置费、材料保管和堆放、构件上下车费、场地内水平运输、检验试验配合费、测量放线、配合甲方另行分包的项目所需的配合服务费、为完成本合同承包范围由甲方安排的其它工作、合同明示或暗示的风险责任和义务、特殊条件施工增加费、措施费等； 4、投标人应考虑合同履行期间内各项风险因素的影响； 5、上述措施费包含的内容：安全文明施工必须满足《项目安全文明施工标准化管理指导手册》要求，安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间和冬雨季施工费、成品保护、二次搬运费、其他措施费、生活措施费、技术措施费、安全措施费、非实体发生的所有措施费等。本次所有措施费用报价均已经包括在各项综合单价中，无论现场工况、设备、图纸、人员等发生变化，结算时不再调整。 6、现场不提供住宿；
投标单位：
[7 empty] | 日期： |  | 年 |  | 月 | 日

## Sheet2
4 | 钢网架安装 | (1)钢管选用Q345B钢；规格：114.3*4~406.4*20焊接钢管、高强螺栓选用40Cr规格M27~M647、套筒选用Q345B钢、衬管规格：φ114.3*4~φ323.9*14.2 锥头选用Q345B钢；规格：114.3*70*20~406.4*200*40焊接钢管。 (2)网架跨度、安装高度:综合 (3)杆件等节点构件 | 1.施工工序：先使用杆件、锥头、螺栓、套筒、衬管、空心球、螺栓球等材料拼装成小型屋面网架单元体，然后高空散装，对接焊接。 2、角锥安装时，高空作业人员必须在稳定的结构上将三角锥杆件拧入稳定结构的螺栓球孔内。 3、施工工况详见项目现场和我司提供的技术方案，综合考虑。 4、工作内容：现场卸车、施工现场构件转运、拼装、安装、校正、加固、打磨、焊接、现场配合检测探伤、节点补漆等。 | 吨 | 3963.21
4 | 钢网架螺栓球安装 | (1)螺栓球材质选用45号钢；主要规格为：φ150~φ300， (2)网架跨度、安装高度:综合 (3)含螺栓球、节点构件 | 1、施工工序：先使用杆件、锥头、螺栓、套筒、衬管、空心球、螺栓球等材料拼装成小型屋面网架单元体，然后高空散装，对接焊接 2、施工工况详见项目现场和我司提供的技术方案，综合考虑。 3、工作内容：现场卸车、拼装、安装、校正、加固、打磨、焊接、现场配合检测探伤、节点补漆、施工现场构件转运 | 吨 | 188.69