## 17
附件4
益田·水岸府邸项目一标段分供合同台账
序号 | 项目名称 | 合同采购物资 | 合同名称 | 合同编号 | 合同额 | 是否为补充协议 | 合同签订日期 | 供应商名称 | 分供方式 | 付款条件 | 注册资金（万元） | 是否合格供应商 | 企业法人 | 联系电话
1 | 长春融创御湖宸院项目 | 混凝土 | 长春融创御湖宸院项目一标段工程混凝土采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019001 | 15933021.28 | 否 | 2019-10-21 | 长春昌驰宏成混凝土有限公司 | 采购 | 6.1 在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），甲方支付乙方供货金额的70%；甲方所有楼体及地下室主体施工至正负零时，甲方支付乙方供货金额的70%；甲方所有楼体主体封顶时，甲方支付乙方供货金额的70%；甲方二次结构全部完成时，甲方支付乙方供货金额的80%；待总结算完成后2个月内甲方支付乙方至100%。 | 15000 | 是 | 辛建贵 | 17386849327
2 | 长春融创御湖宸院项目 | 混凝土 | 长春融创御湖宸院项目一标段工程混凝土采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019002 | 18073967.02 | 否 | 2019-10-21 | 吉林中天元商品混凝土有限公司 | 采购 | 6.1 在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），甲方支付乙方供货金额的70%；甲方所有楼体及地下室主体施工至正负零时，甲方支付乙方供货金额的70%；甲方所有楼体主体封顶时，甲方支付乙方供货金额的70%；甲方二次结构全部完成时，甲方支付乙方供货金额的80%；待总结算完成后2个月内甲方支付乙方至100%。 | 2000 | 是 | 刘乃忠 | 13341400000
3 | 长春融创御湖宸院项目 | 混凝土 | 长春融创御湖宸院项目一标段工程混凝土采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019003 | 24639955.61 | 否 | 2019-10-21 | 吉林鹏霖混凝土有限公司 | 采购 | 6.1 在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），甲方支付乙方供货金额的70%；甲方所有楼体及地下室主体施工至正负零时，甲方支付乙方供货金额的70%；甲方所有楼体主体封顶时，甲方支付乙方供货金额的70%；甲方二次结构全部完成时，甲方支付乙方供货金额的80%；待总结算完成后2个月内甲方支付乙方至100%。 | 1000 | 是 | 吴宝福 | 15104307200
4 | 长春融创御湖宸院项目 | 砌块 | 长春融创项目砌块采购合同补充协议1 | CSCEC2B-DB-CCRC-CG-2018010补1 | 2795600 | 是 | 2019-10-29 | 长春宇昊新型墙体材料有限公司 | 采购 | 本工程无预付款，在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），甲方支付乙方供货金额的60%；甲方所有楼体主体封顶时，甲方支付乙方供货金额的 70%，甲方二次结构全部完成时，甲方支付乙方供货金额的 80%，待总结算完成后 2 个月内甲方支付乙方至100%。 | 5000 | 是 | 任世勇 | 18686617617
5 | 长春融创御湖宸院项目 | 塔吊租赁 | 长春融创御湖宸院项目一标段工程塔吊租赁合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-ZL-2019001 | 2495999.78 | 否 | 2019-11-02 | 吉林市本发起重设备安装有限公司 | 租赁 | 8.1租金支付。在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层）支付乙方已完成金额的60%；甲方主体封顶后，30工作日内支付乙方已完成金额的70%；待乙方退场后，60工作日内甲方向乙方支付已完成金额的80%；双方办理完结算后，甲方在60工作日内支付乙方已完成金额的100%。甲方向乙方以（支票、电汇、银票、商票、保理等）方式支付。 | 500 | 是 | 张永建 | 13844648941
6 | 长春融创御湖宸院项目 | 电缆电箱 | 长春融创御湖宸院项目一标段电缆电箱采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019004 | 539325.51 | 否 | 2019-11-11 | 吉林省融会商贸有限公司 | 采购 | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），支付至已供货款的70%。 （2）结构正负零工程全部施工完成后60天内付至已供货款的70%。 （3）主体结构全部施工完成后60天内支付至已供货款的80%。 （4）总结算完成后支付至结算款的95%，剩余5%尾款待工程整体验收合格后60天内支付完成。 | 200 | 是 | 李世刚 | 13106977888
7 | 长春融创御湖宸院项目 | 砂石料 | 长春融创御湖宸院项目一标段砂石采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019005 | 991997.12 | 否 | 2019-11-18 | 吉林省融会商贸有限公司 | 采购 | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），支付至已供货款的70%。 （2）结构正负零工程全部施工完成后60天内付至已供货款的70%。 （3）主体结构全部施工完成后60天内支付至已供货款的80%。 （4）总结算完成后支付至结算款的95%，剩余5%尾款待工程整体验收合格后60天内支付完成。 甲方每次支付乙方工程款前，乙方应开具相应数额的合法正规的满足招标方要求的发票。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付。 | 200 | 是 | 李世刚 | 13106977888
8 | 长春融创御湖宸院项目 | 钢材 | 长春融创益田·御水丹堤项目总承包工程 钢材采购合同补充协议1 | CSCEC-2B-DB-CCRC-CG-2018001补充1 | 52719824.64 | 是 | 2019-11-18 | 长春市富卓经贸有限公司 | 采购 | 合同签订后，先供货后付款，结算数量以甲方实际签收数量为准。每月按月 100%支付，如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款 的支付。甲方按照月结金额支付乙方货款。 | 500 | 是 | 刘桂清 | 13844035888
9 | 长春融创御湖宸院项目 | 砌块 | 长春融创项目砌块采购合同补充协议2 | CSCEC2B-DB-CCRC-CG-2018010补2 | 2723300 | 是 | 2019-11-18 | 长春宇昊新型墙体材料有限公司 | 采购 | 本工程无预付款，在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），甲方支付乙方供货金额的60%；甲方所有楼体主体封顶时，甲方支付乙方供货金额的 70%，甲方二次结构全部完成时，甲方支付乙方供货金额的 80%，待总结算完成后 2 个月内甲方支付乙方至100%。 | 5000 | 是 | 任世勇 | 18686617617
10 | 长春融创御湖宸院项目 | 珍珠岩、棉被 | 长春融创御湖宸院项目一标段珍珠岩、棉被采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019006 | 596075 | 否 | 2019-12-01 | 长春市恒泰建设机械有限公司 | 采购 | 合同签订完成后， (1)月结完成一个月内支付70%; (2)珍珠岩回收完成一个月内支付至95%; (3)总结算完成后一个月内支付至100%。 | 300 | 是 | 杜兆庆 | 13689808203
11 | 长春融创御湖宸院项目 | 珍珠岩 | 长春融创御湖宸院项目一标段珍珠岩采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019007 | 745800 | 否 | 2019-12-20 | 长春市恒泰建设机械有限公司 | 采购 | 6.1合同签订完成后， (1)月结完成一个月内支付70%; (2)珍珠岩回收完成一个月内支付至95%; (3)总结算完成后一个月内支付至100%。 甲方每次支付乙方工程款前，乙方应开具相应数额的合法正规的满足招标方要求的发票。如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付。 6.2 甲方以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方 式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 | 300 | 是 | 杜兆庆 | 13689808203
12 | 长春融创御湖宸院项目 | 热源空气泵 | 长春融创御湖宸院项目一标段热源空气泵采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019008 | 973565.48 | 否 | 2019-12-23 | 吉林佳捷商贸有限公司 | 采购 | 6.1过程中付款为在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），支付至已完结算金额的70%；次年按每两个月支付已结算金额的70%，供货完成后支付已结算金额的85%，剩余15%在办理总结算完成之后三个月内支付。 6.2 若工程业主资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方60个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约。 6.3甲方如果以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 | 100 | 是 | 乌荣伟 | 15941319933
13 | 长春融创御湖宸院项目 | 仪器仪表 | 长春融创御湖宸院项目一标段仪器仪表采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019009 | 100859.2 | 否 | 2019-12-25 | 吉林佳捷商贸有限公司 | 采购 | 6.1过程中付款为在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），支付至已完结算金额的70%；次年按每两个月支付已结算金额的70%，供货完成后支付已结算金额的85%，剩余15%在办理总结算完成之后三个月内支付。 6.2 若工程业主资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方60个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约。 6.3甲方如果以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 | 100 | 是 | 乌荣伟 | 15941319933
14 | 长春融创御湖宸院项目 | 办公家具 | 长春融创御湖宸院项目一标段办公家具采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019010 | 199356.5 | 否 | 2019-12-23 | 吉林佳捷商贸有限公司 | 采购 | 6.1过程中付款为在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），支付至已完结算金额的70%；次年按每两个月支付已结算金额的70%，供货完成后支付已结算金额的85%，剩余15%在办理总结算完成之后三个月内支付。 6.2 若工程业主资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方60个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约。 6.3甲方如果以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 | 100 | 是 | 乌荣伟 | 15941319933
15 | 长春融创御湖宸院项目 | 床铺采购 | 长春融创御湖宸院项目一标段床铺采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019011 | 166988.24 | 否 | 2019-12-25 | 吉林佳捷商贸有限公司 | 采购 | 6.1过程中付款为在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），支付至已完结算金额的70%；次年按每两个月支付已结算金额的70%，供货完成后支付已结算金额的85%，剩余15%在办理总结算完成之后三个月内支付。 6.2 若工程业主资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方60个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约。 6.3甲方如果以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 | 100 | 是 | 乌荣伟 | 15941319933
16 | 长春融创御湖宸院项目 | 五金日杂 | 长春融创御湖宸院项目一标段五金日杂采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019012 | 812038.19 | 否 | 2019-12-23 | 吉林佳捷商贸有限公司 | 采购 | 6.1 过程中付款为，每两月甲方支付至已结算金额的70% ，总结算办理完成后2个月内，甲方支付至结算总价的100%，如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日内支付货款。 6.2甲方以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 6.3 甲方每次向乙方支付上述款项前，乙方应向甲方提供足额、合法正规、满足甲方要求的增值税专用发票（发票名头为：中国建筑第二工程局有限公司），否则，甲方有权延期支付，直至乙方提供满足上述要求的发票，乙方不得以此为由延迟交货或不履行约定的义务；甲方累计支付材料款至95%时，乙方应开具全额发票。 | 100 | 是 | 乌荣伟 | 15941319933
17 | 长春融创御湖宸院项目 | 电工电料 | 长春融创御湖宸院项目一标段电工电料采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019013 | 465694.96 | 否 | 2019-12-25 | 吉林佳捷商贸有限公司 | 采购 | 6.1过程中付款为，每两月甲方支付至已结算金额的70% ，总结算办理完成后2个月内，甲方支付至结算总价的100%，如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日内支付货款。 6.2 甲方以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 6.3 甲方每次向乙方支付上述款项前，乙方应向甲方提供足额、合法正规、满足甲方要求的增值税专用发票（发票名头为：中国建筑第二工程局有限公司），否则，甲方有权延期支付，直至乙方提供满足上述要求的发票，乙方不得以此为由延迟交货或不履行约定的义务；甲方累计支付材料款至95%时，乙方应开具全额发票。 | 100 | 是 | 乌荣伟 | 15941319933
18 | 长春融创御湖宸院项目 | 水暖管件 | 长春融创御湖宸院项目一标段水暖管件采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019014 | 650505.32 | 否 | 2019-12-25 | 吉林佳捷商贸有限公司 | 采购 | 6.1过程中付款为，每两月甲方支付至已结算金额的70% ，总结算办理完成后2个月内，甲方支付至结算总价的100%，如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日内支付货款。 6.2 甲方以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 6.3 甲方每次向乙方支付上述款项前，乙方应向甲方提供足额、合法正规、满足甲方要求的增值税专用发票（发票名头为：中国建筑第二工程局有限公司），否则，甲方有权延期支付，直至乙方提供满足上述要求的发票，乙方不得以此为由延迟交货或不履行约定的义务；甲方累计支付材料款至95%时，乙方应开具全额发票。 | 100 | 是 | 乌荣伟 | 15941319933
19 | 长春融创御湖宸院项目 | 消防安全材料 | 长春融创御湖宸院项目一标段消防安全材料采购合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-CG-2019015 | 613182.51 | 否 | 2019-12-23 | 吉林佳捷商贸有限公司 | 采购 | 6.1过程中付款为，每两月甲方支付至已结算金额的70% ，总结算办理完成后2个月内，甲方支付至结算总价的100%，如业主支付工程进度款不及时的情况出现时，双方可以协商延长货款的支付，待业主支付相应进度款后30日内支付货款。 6.2 甲方以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 6.3 甲方每次向乙方支付上述款项前，乙方应向甲方提供足额、合法正规、满足甲方要求的增值税专用发票（发票名头为：中国建筑第二工程局有限公司），否则，甲方有权延期支付，直至乙方提供满足上述要求的发票，乙方不得以此为由延迟交货或不履行约定的义务；甲方累计支付材料款至95%时，乙方应开具全额发票。 | 100 | 是 | 乌荣伟 | 15941319933
20 | 长春融创御湖宸院项目 | 周转材料租赁 | 长春融创御湖宸院项目一标段周转材料租赁合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-ZL-2019002 | 24079995.76 | 否 | 2019-12-25 | 山西中泓远建筑器材有限公司 | 租赁 | 6.1 支付方式为：（1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），支付至已完结算租赁费的65%；次年复工后，每两个月支付至已完成结算租赁费的70%；甲方全部楼号主体封顶一个月内支付至已结算租赁费的80%，双方完成总结算后一个月内，支付至已结算租赁费的95%，待本项目工程竣工验收合格，甲方向乙方支付结算总价的100%。 6.2 甲方以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 6.3 若工程业主资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方30个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约。 | 4000 | 是 | 张少君 | 18535553788
21 | 长春融创御湖宸院项目 | 零星机械租赁 | 长春融创御湖宸院项目一标段零星机械租赁合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-ZL-2019003 | 251649.6 | 否 | 2019-12-27 | 长春市铭基商贸有限公司 | 租赁 | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），支付至已结算金额的70%。 （2）次年复工后后，每两个月支付租赁金额的70%，剩余30%待办理完总结算后三个月内付清。 （3）甲方以电汇、转账支票、汇票、保理等方式支付货款，使用票据、保理等方式产生的贴息及办理相关手续费用由乙方承担。 | 100 | 是 | 李兵兵 | 13756488088
益田·水岸府邸项目二标段分供合同台账
序号 | 项目名称 | 合同采购物资 | 合同名称 | 合同编号 | 合同额 | 是否为补充协议 | 合同签订日期 | 供应商名称 | 分供方式 | 付款条件 | 注册资金（万元） | 是否合格供应商 | 企业法人 | 联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on J3: 采购或者租赁
Note on J32: 采购或者租赁