## 北方公司项目分包合同台账（2020）
北方公司项目分包合同台账（2020）
序号 | 所属区域 | 项目名称 | 合同名称 | 合同编号 | 分包商名称 | 分包方式（劳务/专业/临建/其他……） | 合同内容 | 合同金额（元） | 付款条件 | 评审完成时间 | 签订时间 | 备注
1 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目塔吊安拆专业分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-ZY-2020001 | 河南中枢建筑机械设备安装有限公司 | 专业 | 塔吊安拆专业分包工程的各项工作内容及甲方要求的其它一切相关工作，负责施工区租赁机械设备进场、安装、调试、拆除等工作 | 451260 | 首次付款为主体结构施工到地上2层付至已结算价款的70%，以后每三个月支付已结算价款的70%，甲方书面通知乙方拆塔退场后支付已结算价款的90%；全部塔吊拆除完毕、退场并办理完成结算后一个月内支付至已结算价款100%。 | 2020-05-20 | 2020-05-20
2 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目工人生活区临建板房采购及安装专业分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-ZY-2020004 | 北京鼎盛华城建设工程有限公司 | 专业 | 工人生活区临建板房采购及安装 | 432457.5 | （1） 预付款比例为：无预付款 （2）工程进度款支付：板房安装完成验收合格后并且一批次主体结构地上2层施工完成支付已结算价款的70%; （3）结算工程款支付：总结算完成支付至结算金额的95%，半年内支付完成。 （4）质量保修金为工程结算总价的 5% ，质保期满后 90 个工作日内无息结清。 | 2020-06-14 | 2020-06-14
3 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目主体结构劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-LW-2020002 | 北京润亚环宇建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 30711413.23 | a.单批次主楼地下室施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 b.单批次主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 80 %。 c.分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后 30 个工作日内，总结算办理完成支付至结算额的 95 %。 d.剩余 5% 为质保金，待质保期满后 60 个工作日无息返还。 | 2020-06-23 | 2020-06-23
4 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目主体结构劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-LW-2020003 | 芜湖市万厦建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 29484800.07 | a.单批次主楼地下室施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 b.单批次主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 80 %。 c.分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后 30 个工作日内，总结算办理完成支付至结算额的 95 %。 d.剩余 5% 为质保金，待质保期满后 60 个工作日无息返还。 | 2020-06-23 | 2020-06-23
5 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目钢结构专业分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-ZY-2020005 | 北京鼎盛华城建设工程有限公司 | 专业 | 钢结构 | 1035074.81 | （2）工程进度款支付：全部工程完成后支付已结算金额的85%; （3）结算工程款支付：总结算完成支付至结算金额的95%，半年内支付完成。 （4）质量保修金为工程结算总价的 5% ，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 2020-06-23 | 2020-06-23
6 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目防水工程专业分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-ZY-2020002 | 北京天汇亿通建设工程集团有限公司 | 专业 | 防水 | 1018464 | （1）单批次地下室施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 60 %。 （2）单批次主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3）分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后 30 个工作日内，总结算办理完成支付至结算额的 95 %。 （4）质量保修金为工程结算总价的 5 %，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 2020-06-23 | 2020-06-23
7 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目防水工程专业分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-ZY-2020003 | 邯郸市豫源防水工程有限公司 | 专业 | 防水 | 1067982 | （1）单批次地下室施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 60 %。 （2）单批次主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 70 %。 （3）分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后 30 个工作日内，总结算办理完成支付至结算额的 95 %。 （4）质量保修金为工程结算总价的 5 %，质保期满后 90 工作日内无息结清。 | 2020-06-23 | 2020-06-23
8 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目劳务派遣分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-QT-2020002 | 中兴兴盾保安服务有限公司 | 其他 | 劳务派遣保安 | 1640880 | 月付100% | 2020-07-02 | 2020-07-02
9 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目临建土建劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-LW-2020001 | 北京润亚环宇建筑工程有限公司 | 临建 | 临建土建 | 375979.72 | （1） 预付款比例为：无预付款 （2）工程进度款支付：临建全部施工完成，经甲方验收合格后2个月内向乙方支付实际工程量的 70% 的工程款， （3）结算工程款支付：总结算完成支付至结算金额的95%。 （4）质量保修金为工程结算总价的 5% ，在临建工程竣工 2年后，工程无质量问题的前提下后3个月内无息返还。 | 2020-07-07 | 2020-07-07
10 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目信号工劳务派遣分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-QT-2020003 | 北京鑫盾保安技术服务有限公司 | 其他 | 劳务派遣信号工 | 1129467.63 | 每三个月支付至结算金额的80%，节假日和加班时工资已包括在月工资内不再另行支付。塔吊拆除支付至结算额的95%，双方总结算办理完成支付至结算总额的100%。 | 2020-07-07 | 2020-07-07
11 | 河南 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目 | 洛阳市孟津县国宝宸院项目机电工程专业分包合同 | CSCEC2B-BF-GBCY-ZY-2020006 | 河北省广平县建筑安装企业集团公司 | 专业 | 机电安装 | 16296310.32 | （1）单批次地上2层施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的 65 %。 （2） 单批次主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后 30 天内付至已完工程量的75 %。 （3） 分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后30个工作日内，总结算办理完成支付至结算额的 95 %。 （4）剩余5%为质保金，待质保期满后90个工作日内无息返还。 | 2020-07-21 | 2020-07-21