## 界面划分表
安居百泉阁项目
项目工作界面划分表
序号 | 工作内容 | 分包
|  | 一次结构 | 二次结构 | 防雷工程 | 机电预留预埋 | 机电工程 | 消防工程 | 弱电工程 | 人防工程 | 供配电工程 | 精装修工程 | 发电机组工程 | 充电桩分包 | 抗震支架 | 燃气工程 | 室外管网 | 园林绿化 | 防火门工程 | 地坪漆工程 | 电梯工程 | 设备供应商 | 试桩工程 | 桩基工程 | 土方工程 | 支护工程 | 其他
地下室
一 | 给排水工程
1 | 主体结构内给排水套管预埋，包括普通钢套管、刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭穿墙套管 |  |  |  | √
2 | 板内或埋地排水管道及地漏 |  |  |  | √
3 | 人防埋地排水管道 |  |  |  | √
4 | 给水泵房、潜污泵设备、管道等安装 |  |  |  |  | √
5 | 平时给排水管道及附件、重力排水管道、平时压力排水设备及管道 |  |  |  |  | √
6 | 二次结构平时给排水套管 |  |  |  |  | √
7 | 消防水池进水管、泄水管、溢流管、放空管、连通管、液位控制阀等全部与水箱相关给排水附件（消防水泵吸水管除外） |  |  |  |  | √
8 | 消防泵房内消防水用设备、管道（吸水管及喇叭口、消防水管、水泵连接配件）、设备基础（钢筋混凝土工程除外）等全部工程 | [5 empty] | √
9 | 消火栓系统、自动喷淋灭火系统等全部管道及附件 | [5 empty] | √
10 | 末端试水装置接至排水点 | [5 empty] | √
11 | 二次结构消防管套管 | [5 empty] | √
12 | 人防给排水水箱、水泵等设备 | [7 empty] | √
13 | 人防给排水管道、阀门附件等全部工程（埋地排水管道和地漏除外） |  |  |  |  | √
14 | 人防地漏安装 | [7 empty] | √
15 | 二次结构人防给排水套管预埋 |  |  |  |  | √
16 | 抗震支架 | [12 empty] | √
17 | 设备基础（钢制类） |  |  |  |  | √ | √
18 | 设备基础（现浇砼、砖砌基础） | √
19 | 一次结构管井洞口预留、消火栓箱洞口预留 | √
20 | 二次结构管井洞口预留、消火栓箱洞口预留 |  | √
21 | 消火栓四周洞口修补 |  | √
22 | 平时给排水、人防给水一次结构、二次结构套管内封堵 |  |  |  |  | √
23 | 消防水一次结构、二次结构套管内封堵 | [5 empty] | √
24 | 一次结构套管外封堵、收口 | √
25 | 二次结构套管外封堵、收口 |  | √
26 | 二次结构洞口、后砌墙预留（按照深化之后的留洞图预留洞口） |  | √
二 | 电气工程
1 | 防雷接地系统（基础接地体、接地干线、引下线、等电位等） |  |  | √
2 | 桥架穿结构洞口预留 | √
3 | 普通电气动力、电气照明等相关的线管预埋(含人防密闭电缆套管、汽车充电桩线管) |  |  |  | √
4 | 机电工程二次结构内的线管预埋、开槽（含穿带丝） |  |  |  |  | √
5 | 弱电工程主体结构内的线管预埋（含穿带丝） |  |  |  | √
6 | 弱电工程二次结构内的线管预埋、开槽（含穿带丝） | [6 empty] | √
7 | 消防工程主体结构内的线管预埋（含穿带丝） |  |  |  | √
8 | 消防工程二次结构内的线管预埋、开槽（含穿带丝） | [5 empty] | √
9 | 机电、消防、弱电工程二次结构配管的补槽 |  |  |  |  | √ | √ | √
10 | 变配电室高低压配电柜、变压器及其连接母线、高低压电缆、发电机至低压柜母线段、配电房接地 | [8 empty] | √
11 | 变配电室箱柜基础型钢、照明及动力配电箱、成排低压柜下口出线 |  |  |  |  | √
12 | 柴油发电机房成套设备（本体、储油系统、排油烟系统、烟气处理系统、配电柜）运输、安装、调试、环保工程、环保验收、消防验收 | [10 empty] | √
13 | 动力及照明配电箱柜(含消防泵房配电柜、给水泵房配电柜控制柜、污水泵控制箱、消控室配电柜、弱电机房配电柜、人防系统配电柜、汽车充电桩配电箱)，防火卷帘控制箱除外 |  |  |  |  | √
14 | 防火卷帘控制箱 | [5 empty] | √
15 | 电线电缆(含消防泵控制柜进线、消控室配电柜进线、风机配电箱、弱电机房配电柜进线、防火卷帘门控制箱进线、人防配电柜进线、汽车充电桩线缆等) |  |  |  |  | √
16 | 照明灯具(含普通照明、应急照明、疏散指示等) |  |  |  |  | √
17 | 普通动力及照明桥架(含汽车充电桩桥架、高压桥架) |  |  |  |  | √
18 | 消防及消防动力桥架 |  |  |  |  | √
19 | 弱电桥架 |  |  |  |  | √
20 | 普通动力及照明明配线管(含汽车充电桩线管) |  |  |  |  | √
21 | 消防及消防动力明配线管（含穿带丝） | [5 empty] | √
22 | 弱电明配线管（含穿带丝） | [6 empty] | √
23 | 消防水泵控制柜及出线至水泵 |  |  |  |  | √
24 | 给中水泵、污水泵控制箱柜及出线至水泵 |  |  |  |  | √
25 | 风机(不含人防风机)配电箱至风机线缆 | [5 empty] | √
26 | 人防风机配电箱至风机线缆 | [7 empty] | √
27 | 汽车充电桩 | [11 empty] | √
28 | 火灾自动报警系统（不含预埋） | [5 empty] | √
29 | 防火门监控系统（不含预埋） | [5 empty] | √
30 | 消防电源监控系统（不含预埋） | [5 empty] | √
31 | 漏电火灾监控系统（不含预埋） | [5 empty] | √
32 | 智能化工程(通信及网络、手机无线覆盖、监控、门禁、可视对讲、停车场管道、电子巡更等)（不含预埋） | [6 empty] | √
33 | 人防电气系统（不含预埋） |  |  |  |  | √
34 | 抗震支架 | [12 empty] | √
35 | 机电桥架穿墙防火封堵 |  |  |  |  | √
36 | 消防工程桥架穿墙防火封堵 |  |  |  |  | √
37 | 弱电工程桥架穿墙防火封堵 |  |  |  |  | √
38 | 设备房排气扇、开关插座、灯具安装 |  |  |  |  | √
39 | 电梯井井道灯、开关、插座 | [18 empty] | √
40 | 设备基础（钢制类） |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | √
41 | 设备基础（现浇砼、砖砌基础） | √
三 | 通风工程
1 | 风管穿剪力墙留洞 | √
2 | 风管穿二次墙留洞、后砌墙留设 |  | √
3 | 风管穿二次墙套管 | [5 empty] | √
4 | 一次结构套管外封堵、收口 | √
5 | 二次结构套管外封堵、收口 |  | √
6 | 套管内防火封堵、收口 | [5 empty] | √
7 | 平时排风风机、排烟风机、加压送风风机等 | [5 empty] | √
8 | 人防通排风工程(含防爆风机、及其全部附件) | [7 empty] | √
9 | 排烟、排风、送风风管及风阀风口、百叶等 | [5 empty] | √
10 | 排气扇 |  |  |  |  | √
11 | 防火卷帘、挡烟垂壁（若有）安装 | [5 empty] | √
12 | 防火卷帘收口 |  | √
13 | 设备基础（钢制类） | [5 empty] | √ |  | √
14 | 设备基础（现浇砼、砖砌基础） | √
地上
一 | 给排水工程
1 | 主体结构内给排水套管预埋或预留洞，包括普通钢套管、刚性防水套管、雨水斗和屋面地漏 |  |  |  | √
2 | 主体结构随爬架施工的外墙排水管、雨水管、冷凝水管 |  |  |  | √
3 | 二次结构给排水套管(给中水、排水、雨水、冷凝水) |  |  |  |  | √
4 | 一次结构管井洞口预留、消火栓箱洞口预留 | √
5 | 二次结构管井洞口预留、消火栓箱洞口预留 |  | √
6 | 消火栓四周洞口修补 |  | √
7 | 平时给排水套管内封堵 |  |  |  |  | √
8 | 消防水一次结构、二次结构套管内封堵 | [5 empty] | √
9 | 一次结构套管外封堵、收口 | √
10 | 二次结构套管外封堵、收口 |  | √
11 | 二次结构洞口、后砌墙预留（按照深化之后的留洞图预留洞口） |  | √
12 | 自来水管道、排水管道、雨水管道、冷凝水管道及阀门附件(含管道、阀门、水表、户内给水管道至户内取水点丝堵、户内排水管道至户内排水点位) |  |  |  |  | √
13 | 卫生洁具、水龙头等 | [9 empty] | √
14 | 屋面消防水箱、水箱进水管、放空管、溢流管、液位控制阀等管道及附件 |  |  |  |  | √
15 | 屋面水箱设备基础 |  | √
16 | 消防管道、消火栓箱、喷淋管道及附件、屋顶消防水箱间出水设备及管道阀门 | [5 empty] | √
17 | 末端试水装置接至排水点 | [5 empty] | √
18 | 二次结构消防管套管 | [5 empty] | √
19 | 抗震支架 | [12 empty] | √
20 | 屋面过水洞 |  |  |  |  | √
21 | 设备基础（钢制类） |  |  |  |  | √ | √
22 | 除屋面设备基础（现浇砼、砖砌基础） | √
二 | 电气工程
1 | 防雷接地系统（引下线、均压环、避雷网、等电位等） |  |  | √
2 | 普通电气动力、电气照明等相关的线管预埋(含人防密闭电缆套管、汽车充电桩线管) |  |  |  | √
3 | 桥架穿结构洞口预留 | √
4 | 机电工程二次结构内的线管预埋、开槽（含穿带丝） |  |  |  |  | √
5 | 弱电工程主体结构内的线管预埋（含穿带丝） |  |  |  | √
6 | 弱电工程二次结构内的线管预埋、开槽（含穿带丝） |  |  |  |  | √
7 | 消防工程主体结构内的线管预埋（含穿带丝） |  |  |  | √
8 | 消防工程二次结构内的线管预埋、开槽（含穿带丝） | [5 empty] | √
9 | 所有系统二次结构线管补槽 |  |  |  |  | √ | √ | √
10 | 动力及照明配电箱柜(含电梯配电箱、户内配电箱、电表箱、控制箱、人防警报间配电箱等) |  |  |  |  | √
11 | 电线电缆(含电梯配电箱的进线、含户内穿线) |  |  |  |  | √
12 | 照明灯具(含普通照明、应急照明、疏散指示等，不含户内) |  |  |  |  | √
13 | 户内精装灯具、开关插座面板 | [9 empty] | √
14 | 设备房灯具、开关插座及面板安装 |  |  |  |  | √
15 | 普通动力及照明桥架 |  |  |  |  | √
16 | 消防及消防动力桥架 |  |  |  |  | √
17 | 弱电桥架 |  |  |  |  | √
18 | 普通动力及照明明配线管（含穿带丝） |  |  |  |  | √
19 | 消防及消防动力明配线管（含穿带丝） | [5 empty] | √
20 | 弱电明配线管（含穿带丝） | [6 empty] | √
21 | 人防动力、照明明配线管 |  |  |  |  | √
22 | 电梯井道内照明、开关及检修插座 | [18 empty] | √
23 | 风机配电箱至风机线缆 | [5 empty] | √
24 | 火灾自动报警系统（不含预埋） | [5 empty] | √
25 | 防火门监控系统（不含预埋） | [5 empty] | √
26 | 消防电源监控系统（不含预埋） | [5 empty] | √
27 | 漏电火灾监控系统（不含预埋） | [5 empty] | √
28 | 智能化工程(有线电视、通信及网络、手机无线覆盖、监控、门禁、可视对讲、停车场管道、电子巡更等)（不含预埋） | [6 empty] | √
29 | 消防控制中心双电源箱进线 | [5 empty] | √
30 | 双电源箱出现到消防设备 | [5 empty] | √
31 | 双电源箱出现到弱电设备 | [6 empty] | √
32 | 消防控制中心静电地板、吊顶、防雷接地、分体空调、UPS、EPS电源 | [6 empty] | √
33 | 消防控制中心主机、控制盘 | [5 empty] | √
34 | 机电桥架穿墙防火封堵 |  |  |  |  | √
35 | 消防工程桥架穿墙防火封堵 |  |  |  |  | √
36 | 弱电工程桥架穿墙防火封堵 |  |  |  |  | √
37 | 抗震支架 | [12 empty] | √
38 | 预留洞口（300mm以下） |  |  |  | √
39 | 设备基础（钢制类） |  |  |  |  | √ | √
40 | 除屋面设备基础（现浇砼、砖砌基础） | √
三 | 通风工程
1 | 风管穿剪力墙留洞 | √
2 | 风管穿二次墙留洞、后砌墙留设 |  | √
3 | 风管穿二次墙套管 | [5 empty] | √
4 | 一次结构套管外封堵、收口 | √
5 | 二次结构套管外封堵、收口 |  | √
6 | 套管内防火封堵、收口 | [5 empty] | √
7 | 平时排风风机、排烟风机、送风风机等 | [5 empty] | √
8 | 屋面风机设备基础 |  | √
9 | 厨房排油烟风管 | [5 empty] | √
10 | 排烟、排风、送风风管及风阀风口等 | [5 empty] | √
11 | 户内排气扇、住宅预留分体空调 | [9 empty] | √
12 | 分体空调一次结构预留洞口 |  |  |  | √
13 | 分体空调二次结构预留洞口 |  | √
14 | 电梯机房排气扇 |  |  |  |  | √
15 | 设备基础（钢制类） | [5 empty] | √
16 | 除屋面设备基础（现浇砼、砖砌基础） | √
室外管网工程
一 | 给排水工程
1 | 市政预留给水点至红线内室外给水管网的施工、正式用水手续办理及相关土建破坏的恢复（施工至建筑物外墙1米处，以法兰为界） | [14 empty] | √
2 | 从建筑物1米至室内给水管网，以法兰为界，后施工负责接驳法兰（包含土方开挖及回填） |  |  |  |  | √
3 | 室外污水管网至市政污水预留点的施工、污水排放手续办理及相关土建破坏的恢复（施工至室外第一口井） | [14 empty] | √
4 | 室内污水管网施工至室外第一口井（包含井壁破除与恢复、土方开挖及回填 |  |  |  |  | √
5 | 室外雨水管网至市政雨水预留点的施工、污水排放手续办理及相关土建破坏的恢复（施工至室外第一口井） | [14 empty] | √
6 | 室内雨水管网施工至室外第一口井（包含井壁破除与恢复、土方开挖及回填 |  |  |  |  | √
7 | 室外的给水管网、污水管网、雨水管网及构筑物的施工 | [14 empty] | √
8 | 室外消火栓给水管及室外消火栓预留竖向法兰及盲板 | [14 empty] | √
9 | 室外消火栓体及竖向管线安装，以竖向法兰为界 | [5 empty] | √ | [8 empty] | √
10 | 室外消火栓及水泵接合器及构筑物的施工 | [5 empty] | √
11 | 水泵接合器及其连接管道、阀门、土方工程的施工 | [5 empty] | √
12 | 室外井施工至园林单位指定的标高 | [14 empty] | √
13 | 室外井施工至园林单位指定的标高后相关的升井工作 | [15 empty] | √
14 | 为园林单位提供给水接驳口（给水接驳处须设有阀门、水表、给水井 | [14 empty] | √
15 | 室外园林相关灌溉系统等 | [15 empty] | √
16 | 雨水回收系统全部施工内容 | [14 empty] | √
二 | 电气工程
1 | 室外强弱电管网的预留预埋 | [14 empty] | √
2 | 为园林单位提供强电接驳口（配电箱及电源） |  |  |  |  | √
3 | 绿化及铺装区域的景观动力、照明 | [15 empty] | √
4 | 室外井施工至园林单位指定的标高 | [14 empty] | √
5 | 室外井施工至园林单位指定的标高后相关的升井工作 | [15 empty] | √
6 | 室外自行车棚等电气管线、设备、灯具等全部工作 |  |  |  |  | √
备注 | 1、各专业设备接地均各设备安装单位自行接地，防雷单位预留接地点位
2、深化设计由总包组织深化，各专业配合进行，提供设备参数、确认施工工艺和节点进行预留洞口、设备基础、管线综合深化，深化报设计确认后各单位进行签字确认，未按照深化图纸实施造成的拆改自行承担
3、二次配管的补槽由开槽单位负责，修补至二次结构墙面，机电、消防、弱电单位负责各自范围内的开槽（户内弱电二次配管由机电分包负责）