附件3

中建二局北方公司 益田·水岸府邸项目一标段一区二次结构劳务分包工程 招标公告

1. 招标条件

根据中国建筑第二工程局有限公司（以下简称：中建二局）采购管理方针，北方公司（单位/区域）益田·水岸府邸项目一标段一区二次结构劳务分包工程已具备招标条件，招标项目为益田·水岸府邸项目一标段，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1项目概况：项目位于吉林省长春市，地块位于长春市朝阳区超胜街与锦湖大路交汇处，一期项目总建筑面积约【13.5万】平方米。包括【地上总建筑面积约8.5万平方米，地下建筑面积约5万平米】，地下一层为车库包括人防。结构类型为剪力墙结构。

2.2招标内容（清单）：

| 一区二次结构劳务分包综合单价明细表 |
| --- |
| 项目名称：益田·水岸府邸项目一标段 |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 项目描述 | 计算规则 | 单位 | 工程量（暂定） | 综合单价组价明细表 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  |  |
| 一、 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑（墙高4.5m以下，墙厚≤100，混凝土空心砌块等砂浆砌筑） | 砌体及相关材料的进场验收、码放、砂浆制作、运输、砖运输、浇砖、砌砖；制定专人从事砖和砂浆试块的制作养护并积极配合送检；门、窗洞口两侧混凝土预制块制作安装；相关配套专业的洞口的预留及封堵、二次结构施工时预留的安装洞口及管槽、线槽的剔凿及修补；所需脚手架搭、拆及拆除后码放；埋件及拉结筋制作安装；临时施工洞口及脚手架眼的补砌；不同墙材之间的处理，材料运输，工完场清；材料及工具的场内水平垂直运输；管道、上料口、过人洞等的留设及补洞等；砖砌体、砖砌烟道、砌块砌体、体积小于 0.3m3 的零星砌体、排水沟等；结构建筑图纸范围内零星砌体、配套设备功能用房设备基础（含结构建筑图纸未体现但可预料的设备基础） | 按照图纸尺寸以“m³”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞及构造柱、圈梁、过梁、窗台压顶等混凝土构件体积。 | m3 | 1074.78 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 砌筑（墙高4.5m以下，墙厚＞100，混凝土空心砌块等砂浆砌筑） | 砌体及相关材料的进场验收、码放、砂浆制作、运输、砖运输、浇砖、砌砖；制定专人从事砖和砂浆试块的制作养护并积极配合送检；门、窗洞口两侧混凝土预制块制作安装；相关配套专业的洞口的预留及封堵、二次结构施工时预留的安装洞口及管槽、线槽的剔凿及修补；所需脚手架搭、拆及拆除后码放；埋件及拉结筋制作安装；临时施工洞口及脚手架眼的补砌；不同墙材之间的处理，材料运输，工完场清；材料及工具的场内水平垂直运输；管道、上料口、过人洞等的留设及补洞等；砖砌体、砖砌烟道、砌块砌体、体积小于 0.3m3 的零星砌体、排水沟等；结构建筑图纸范围内零星砌体、配套设备功能用房设备基础（含结构建筑图纸未体现但可预料的设备基础） | 按照图纸尺寸以“m³”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞及构造柱、圈梁、过梁、窗台压顶等混凝土构件体积。 | m3 | 3011.45 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 砌筑（墙高4.5m以上，墙厚≤100，混凝土空心砌块等砂浆砌筑） | 砌体及相关材料的进场验收、码放、砂浆制作、运输、砖运输、浇砖、砌砖；制定专人从事砖和砂浆试块的制作养护并积极配合送检；门、窗洞口两侧混凝土预制块制作安装；相关配套专业的洞口的预留及封堵、二次结构施工时预留的安装洞口及管槽、线槽的剔凿及修补；所需脚手架搭、拆及拆除后码放；埋件及拉结筋制作安装；临时施工洞口及脚手架眼的补砌；不同墙材之间的处理，材料运输，工完场清；材料及工具的场内水平垂直运输；管道、上料口、过人洞等的留设及补洞等；砖砌体、砖砌烟道、砌块砌体、体积小于 0.3m3 的零星砌体、排水沟等；结构建筑图纸范围内零星砌体、配套设备功能用房设备基础（含结构建筑图纸未体现但可预料的设备基础） | 按照图纸尺寸以“m³”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞及构造柱、圈梁、过梁、窗台压顶等混凝土构件体积。 | m3 | 43.73 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 砌筑（墙高4.5m以上，墙厚＞100，混凝土空心砌块等砂浆砌筑） | 砌体及相关材料的进场验收、码放、砂浆制作、运输、砖运输、浇砖、砌砖；制定专人从事砖和砂浆试块的制作养护并积极配合送检；门、窗洞口两侧混凝土预制块制作安装；相关配套专业的洞口的预留及封堵、二次结构施工时预留的安装洞口及管槽、线槽的剔凿及修补；所需脚手架搭、拆及拆除后码放；埋件及拉结筋制作安装；临时施工洞口及脚手架眼的补砌；不同墙材之间的处理，材料运输，工完场清；材料及工具的场内水平垂直运输；管道、上料口、过人洞等的留设及补洞等；砖砌体、砖砌烟道、砌块砌体、体积小于 0.3m3 的零星砌体、排水沟等；结构建筑图纸范围内零星砌体、配套设备功能用房设备基础（含结构建筑图纸未体现但可预料的设备基础） | 按照图纸尺寸以“m³”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞及构造柱、圈梁、过梁、窗台压顶等混凝土构件体积。 | m3 | 744.64 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 圈梁、过梁、构造柱、返坎等零星构件 | 搅拌砼，砼浇灌、振捣、抹平、压实、养护等；材料及工具的场内水平垂直运输；制安圈梁、过梁、构造柱、压顶的钢筋（含二次结构中所有的钢筋及钢筋预留）和模板、砼施工，模板制作、安装、拆除等。 | 按照图纸尺寸以m³计算，不扣除钢筋混凝土中的钢筋、预埋铁件、螺栓所占得体积。 | m3 | 1060.62 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 6 | 砌体拉结筋植筋 | 打孔、清孔、植筋、注胶、拉拔试验及相关检测等，所有材料机械及相关费用均由乙方提供。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“个”计算 | 个 | 10394.68 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 7 | 圈梁构造柱植筋 | 打孔、清孔、植筋、注胶、拉拔试验及相关检测等，所有材料机械及相关费用均由乙方提供。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“个”计算 | 个 | 6454.56 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 二、 | 抹灰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内抹灰(墙高4.5m以下） | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 18627.18 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 室内抹灰(墙高4.5m及以上） | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 7638.16 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 室外抹灰(墙高4.5m以下） | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 8178.62 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 室外抹灰(墙高4.5m及以上） | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 5855.37 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 管道井抹灰（随砌随抹） | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 1432.46 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 6 | 聚合物砂浆抹灰 | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 8.21 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 7 | 石膏砂浆抹灰 | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 51980.42 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 8 | 外墙面找平层 | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 10821.22 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 9 | 保温砂浆 | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；钉挂钢丝网片；阴阳角护角的制作安装；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；分割（装饰）条制作或安装；所需脚手架搭、拆；周转料具清理、装卸、堆放；安装二次配线开槽后的封堵；零星抹灰（如门窗洞侧边、女儿墙、挑檐、压顶等部位，门窗洞口收口）；落地灰清理、回收利用等。墙面甩浆、涂刷界面剂(乙供)、界面砂浆批刮、打底等基层处理，抹灰，修补、找角找直，对外露钢筋头涂刷防锈漆，洞口预留，堵墙眼洞口及防水处理(对拉螺栓眼、脚手架洞及其它各种墙眼、洞口)； | 按照图纸尺寸以“㎡”进行计算，扣除墙体中面积大于0.3㎡的孔洞，孔洞侧壁不计算工程量。门窗洞口一次收口不计算工程。 | m2 | 5520.22 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 10 | 门窗洞口二次收口 | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；砂浆制作、运输；甩浆、抹灰、找平及罩面压光；落地灰清理、回收利用等。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“m”计算 | m | 22067.57 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 11 | 挂钢丝网片、网格布、玻纤网等 | 钢丝网片、网格布、玻纤网等辅材由乙方供应。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 25258.94 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 三、 | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼保护层（综合各类厚度，综合各种混凝土强度等级） | （不分细石混凝土与水泥砂浆地面，厚度综合考虑）清理基层（包括清除杂物、凿毛等）；材料的垂直和水平人力运输；商品砼泵送，泵管的搭拆及清洗，水泥砂浆及混凝土自搅、收面、表面平整、养护、找平、地面找坡、压光，成品保护等工作。地面的泵管预留洞、放线预留洞、管线预留洞等的封堵。素水泥浆一道；地面割缝嵌缝、地面浇筑时留置滴水排水槽、预留洞口修补、排水沟、截水沟等，楼地面管道标识（包含竣工验收管道标识）及创优修补等；楼地面工程单价中包含部分施工部位外墙内侧沿墙边设置挤塑聚苯板保温条。 | 参照施工图纸设计要求，按实际施工面积计算。 | m2 | 25889.07 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 砼找平层（综合各类厚度，综合各种混凝土强度等级） | （不分细石混凝土与水泥砂浆地面，厚度综合考虑）清理基层（包括清除杂物、凿毛等）；材料的垂直和水平人力运输；商品砼泵送，泵管的搭拆及清洗，水泥砂浆及混凝土自搅、收面、表面平整、养护、找平、地面找坡、压光，成品保护等工作。地面的泵管预留洞、放线预留洞、管线预留洞等的封堵。素水泥浆一道；地面割缝嵌缝、地面浇筑时留置滴水排水槽、预留洞口修补、排水沟、截水沟等，楼地面管道标识（包含竣工验收管道标识）及创优修补等；楼地面工程单价中包含部分施工部位外墙内侧沿墙边设置挤塑聚苯板保温条。 | 参照施工图纸设计要求，按实际施工面积计算。 | m2 | 25889.07 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 砂浆保护层（综合各类厚度，综合各种砂浆强度等级） | （不分细石混凝土与水泥砂浆地面，厚度综合考虑）清理基层（包括清除杂物、凿毛等）；材料的垂直和水平人力运输；商品砼泵送，泵管的搭拆及清洗，水泥砂浆及混凝土自搅、收面、表面平整、养护、找平、地面找坡、压光，成品保护等工作。地面的泵管预留洞、放线预留洞、管线预留洞等的封堵。素水泥浆一道；地面割缝嵌缝、地面浇筑时留置滴水排水槽、预留洞口修补、排水沟、截水沟等，楼地面管道标识（包含竣工验收管道标识）及创优修补等；楼地面工程单价中包含部分施工部位外墙内侧沿墙边设置挤塑聚苯板保温条。 | 参照施工图纸设计要求，按实际施工面积计算。 | m2 | 5725.03 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 砂浆找平层（综合各类厚度，综合各种砂浆强度等级） | （不分细石混凝土与水泥砂浆地面，厚度综合考虑）清理基层（包括清除杂物、凿毛等）；材料的垂直和水平人力运输；商品砼泵送，泵管的搭拆及清洗，水泥砂浆及混凝土自搅、收面、表面平整、养护、找平、地面找坡、压光，成品保护等工作。地面的泵管预留洞、放线预留洞、管线预留洞等的封堵。素水泥浆一道；地面割缝嵌缝、地面浇筑时留置滴水排水槽、预留洞口修补、排水沟、截水沟等，楼地面管道标识（包含竣工验收管道标识）及创优修补等；楼地面工程单价中包含部分施工部位外墙内侧沿墙边设置挤塑聚苯板保温条。 | 参照施工图纸设计要求，按实际施工面积计算。 | m2 | 5725.03 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 砼地面找平压光（综合各类厚度，综合各种混凝土强度等级） | （不分细石混凝土与水泥砂浆地面，厚度综合考虑）清理基层（包括清除杂物、凿毛等）；材料的垂直和水平人力运输；商品砼泵送，泵管的搭拆及清洗，水泥砂浆及混凝土自搅、收面、表面平整、养护、找平、地面找坡、压光，成品保护等工作。地面的泵管预留洞、放线预留洞、管线预留洞等的封堵。素水泥浆一道；地面割缝嵌缝、地面浇筑时留置滴水排水槽、预留洞口修补、排水沟、截水沟等，楼地面管道标识（包含竣工验收管道标识）及创优修补等；楼地面工程单价中包含部分施工部位外墙内侧沿墙边设置挤塑聚苯板保温条。 | 参照施工图纸设计要求，按实际施工面积计算。 | m2 | 25889.07 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 6 | 砂浆地面找平压光（综合各类厚度，综合各种混凝土强度等级） | （不分细石混凝土与水泥砂浆地面，厚度综合考虑）清理基层（包括清除杂物、凿毛等）；材料的垂直和水平人力运输；商品砼泵送，泵管的搭拆及清洗，水泥砂浆及混凝土自搅、收面、表面平整、养护、找平、地面找坡、压光，成品保护等工作。地面的泵管预留洞、放线预留洞、管线预留洞等的封堵。素水泥浆一道；地面割缝嵌缝、地面浇筑时留置滴水排水槽、预留洞口修补、排水沟、截水沟等，楼地面管道标识（包含竣工验收管道标识）及创优修补等；楼地面工程单价中包含部分施工部位外墙内侧沿墙边设置挤塑聚苯板保温条。 | 参照施工图纸设计要求，按实际施工面积计算。 | m2 | 5725.03 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 7 | 地面铺钢丝网片、网格布、玻纤网等 | 钢丝网片、网格布、玻纤网等辅材由乙方供应。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 14023.36 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 8 | 踢脚 | 基层清理（包括清除杂物、剔凿修正、补缺、凿毛等）、粉面湿润；甩浆、抹灰、找平及罩面压光等 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“m”计算 | m | 5600.43 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 9 | 散水 | 筛沙、搅拌砂浆(砼)、砼浇筑、振捣、抹平、压实、养护、材料及工具的水平、垂直运输；清理、修 补、加强防水措施、割缝嵌缝、留置滴水排水槽、地面压光、地面找坡；找平层、散水、地面压光等；建筑 图纸范围内铁件、钢筋的预留预埋等；面层撒水泥沙子随打随抹光；素水泥一道；回填土（含灰土搅拌） 分层夯实，压实系数达到图纸要求；该单价包含了完成散水施工工作所涉及的全部工作内容。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 8993.54 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 12 | 分隔缝 | 1.使用部位：屋面、地面： 2.工作内容：包含填缝、盖缝等 一切相关费用 | 按照图示尺寸以“m”进行计算 | m | 58.48 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 14 | 坡屋面找平层、保护层 | 1.基层类型：防水层 2.砂浆厚度与配合比：XXmm厚，XX水泥砂浆，阴阳角圆弧及八字脚抹灰处理 3.嵌缝材料种类：综合各类缝宽改性沥青油膏等材料，综合各类分格缝间距 | 按照图示尺寸以“㎡”进行计算 | m2 | 8651.16 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 15 | 屋面保温板铺贴 | 1、基层清理；材料的垂直和水平人力运输，聚挤塑聚苯板和真空镀铝聚酯薄膜的铺设，工完场清。 2、综合各类厚度、面积、容重挤塑聚苯板和真空镀铝聚酯薄膜。 | 按照图示尺寸以“㎡”进行计算 | m2 | 8562.86 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 16 | 轻骨料混凝土找坡 /水泥珍珠岩找坡/发泡混凝土找坡回填 | 清理基层（包括清除杂物、凿毛等）；材料的垂直和水平人力运输；商品砼泵送，泵管的搭拆及清洗，水泥砂浆及混凝土自搅、收面、表面平整、养护、找平、地面找坡、压光，成品保护等工作。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“m³”计算 | m3 | 59.70 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 四、 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间、厨房排气道 | 材料运输，安装及孔洞四周吊模封堵，工完场清。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“m”计算 | m | 1585.16 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 出屋面风帽 | 成品风帽安装、运输、卸货、材料码放、工完场请。 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“个”计算 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 排水沟篦子 | 1、排水沟铁蓖子（综合宽度）； 2、成品铸铁栅格盖板； 3、材料运输、安装、养护、工完场清等 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“m”计算 | m | 5.61 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 安全投入费用 | 占比结算额的2%，不计入总价 | 按承包范围内建筑面积计量 |  | 36668.80 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 小计（不含税） |  |  |
| 6 | 税金（税率 %） |  |  |
| 7 | 总计（含税价） |  |  |

2.3招标结果适用范围：益田·水岸府邸项目一标段/长春市/吉林省

3. 投标人资格要求

### 3.1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

### 3.2、具备一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。

### 3.3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录。

### 3.4、具有一定的经营规模和服务能力。

### 3.5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

### 3.6、满足以上要求且经中建二局北方公司资格审查通过的分供方。

4. 投标报名

4.1报名时间：截止2020年 7月  24 日 17：00 ，逾期不再接受投标单位的报名。

4.2报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址http://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。说明：

①已在“云筑网”完成正式分供方注册的投标人，直接登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名；

②未在“云筑网”注册的投标人，需先登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）网页注册成功后，再行报名。

需上传云筑网资料：

①《企业情况表》(具体详见附表1)；

②《法定代表人身份证明》(具体详见附表2)；

③《法定代表人授权委托书》(具体详见附表3)；

④营业执照原件彩色扫描件；

⑤一般纳税人资质证明原件彩色扫描件；

⑥法人身份证原件彩色扫描件；

⑦开户行许可证原件彩色扫描件；

分包单位要在上传以上资料的同时要上传：

①安全生产许可证原件彩色扫描件；

②承包相应工程的资质证书原件彩色扫描件。

以上所有资料须提供加盖公章的扫描件，请各投标单位务必认真填写并按要求提供相应的证明资料，投标人应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则取消报名资格或视为无效投标。

4.3说明：已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名。“中国建筑电子商务平台”（网址http://www.cscec-buy.com/index.do）

5、发布标书时间

招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间另行通知。

联系人：王彦龙               联系电话：17799433606

2020年7月12日

## 附表1、企业基本情况表

| 企业名称(盖章) |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 有限责任公司 □股份有限公司 中外合资企业□全民所有制企业 □ 集体所有制企业□独资企业 | 上年度销售额 |  |
| 详细地址 |  |
| 营业执照 | 注册号 |  | 法定代表人 |  |
|  | 经营范围 |  | 注册资本 |  |
|  | 发证时间 |  | 营业期限 |  |
| 税务登记证书和代理情况 | 一般纳税人 税号 |  |
|  | 代理品牌 代理等级 |  |
| 被授权投标人情况 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 联系 电话 |  | 传真 |  | 手机 |  |
|  | 通讯 地址 |  |
|  | 邮编 |  | 电子信箱 |  |

注：1、本表作为资审资料的重要部分，务必认真填写，不得涂改。

2、投标方应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则视为无效投标。

3、投标报名时均要上传《企业基本情况表》、《法人代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》签字盖章扫描件。

## 附表2 法定代表人身份证明

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       系                 （投标方名称）的法定代表人（职务：       电话：         ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标方：                      （盖单位章）

年     月     日

## 附表3 法定代表人授权委托书

致：益田·水岸府邸项目

本授权书声明：位于（公司地址）                                     的            （公司名称）               的（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加                        招标活动，并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价、议价，交纳相关费用，签订框架协议，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。被授权人无转委托权。

授权期限为：2020年   月   日起至本次采购期结束。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人：(签字)                            被授权人：(签字)

授权单位名称：（盖章）                        联系电话：

# Text boxes

授权人）

居民身份证复印件

粘贴处(正面)

代理人（被授权人）

居民

代理人（被身份证复印件

粘贴处(反面)

加盖

单位印章