## 17
附件4
分供合同台账
序号 | 项目名称 | 合同采购物资 | 合同名称 | 合同编号 | 合同额 | 是否为补充协议 | 合同签订日期 | 供应商名称 | 分供方式 | 付款条件 | 注册资金（万元） | 是否合格供应商 | 企业法人 | 联系电话
1 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 钢材 | 美的公园天下·海棠苑一期项目钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019001 | 27191968.32 | 否 | 2019.3.7 | 河北紫赟商贸有限公司衡水分公司 | 采购 | 月付100%。 | 1000万元 | 否 | 张叶芳 | 13363725466
2 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 钢材 | 美的公园天下·海棠苑一期项目钢材采购合同补充协议 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019001-补1 | 26488727.76 | 是 | 2019.5.16 | 河北紫赟商贸有限公司衡水分公司 | 采购 | 月付100%。 | 1000万元 | 否 | 张叶芳 | 13363725466
3 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 钢材 | 美的公园天下·海棠苑一期项目钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019002 | 27191968.32 | 否 |  | 河北泽盟商贸有限公司 | 采购 | 月付100%。 | 1000万元 | 否 | 张亚静 | 15690418888
4 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 模板木方 | 美的公园天下·海棠苑一期项目模板木方采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019003 | 3561546.43 | 否 | 2019.4.22 | 日照岚平商贸有限公司 | 采购 | 单体±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付至已发生月结价款的70%；地上部分每施工完成6层后30天内支付至已发生月结价款的70%；单栋主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%，单体二次结构完成后30天内支付至已发生月结价款的80%，乙方全部供货完成并办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 1000万元 | 是 | 牟波 | 15863387786
5 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 混凝土 | 美的公园天下·海棠苑一期项目混凝土采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019004 | 19427027.76 | 否 | 2019.4.28 | 河北恒硕商品混凝土有限公司 | 采购 | 单栋洋房出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋高层出正负零30日内支付已结算货款的60%；自施区段内地下车库出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋洋房封顶30日内支付已结算货款的60%；单栋高层10层施工完成30日内支付已结算货款的60%；高层封顶30日内支付已结算货款的70%；自施区段内主体全部封顶30日内支付已结算货款的80%；二次结构每两个月支付一次，每次支付已结算货款的85%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后三个月内一次性无息返还。（以上付款均不含缓建部分） | 1200万元 | 是 | 金风臣 | 15132939997
6 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 钢材 | 美的公园天下·海棠苑一期项目钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019005 | 27192017.16 | 否 |  | 上海钢银供应链管理有限公司 | 采购 | 月付100%。 | 1000万元 | 是 | 朱军红 | 15000379108
7 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 三段式止水螺杆、通丝螺杆 | 美的公园天下·海棠苑一期项目三段式止水螺杆、通丝螺杆采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019006 | 512219 | 否 | 2019.5.5 | 沈阳艾凯奇机械设备有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的60%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 100万元 | 是 | 沈燕燕 | 13473770999
8 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 安全网 | 美的公园天下·海棠苑一期项目安全网采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019007 | 505358.6 | 否 | 2019.5.5 | 河南博贺伟业建材有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的60%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 500万元 | 是 | 郭会利 | 13910158981
9 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 小五金(止水干板、马凳筋) | 美的公园天下·海棠苑一期项目小五金采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019008 | 1080367 | 否 | 2019.5.16 | 邯郸市圣慈紧固件制造有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的70%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的80%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%作为质保金，在本合同质量保证期终止后90日内无息返还。 | 200万元 | 是 | 马翠霞 | 17736199781
10 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 砂石料 | 美的公园天下·海棠苑一期项目砂石料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019009 | 1061415 | 否 | 2019.5.16 | 邢台刘氏商贸有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成后（分段施工）30天内支付已发生月结价款的65%；单栋洋房封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；单栋高层每施工完成10层后30天内支付至已发生月结价款的70%；高层封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；单体二次结构施工完成后30天内支付至已发生月结价款的80%；总结算完成30天内支付至结算价款的100%。 | 100万元 | 是 | 刘文霞 | 13482962087
11 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 钢筋直螺纹套筒 | 美的公园天下·海棠苑一期项目钢筋直螺纹套筒采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019010 | 828457.84 | 否 | 2019.5.5 | 邯郸市圣慈紧固件制造有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的70%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的80%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%作为质保金，在本合同质量保证期终止后90日内无息返还。 | 200万元 | 是 | 马翠霞 | 17736199781
12 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 水泥 | 美的公园天下·海棠苑一期项目水泥采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019011 | 534490 | 否 | 2019.5.16 | 邢台顺越商贸有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成后（分段施工）30天内支付已发生月结价款的65%；单栋洋房封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；单栋高层每施工完成10层后30天内支付至已发生月结价款的70%；高层封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；单体二次结构施工完成后30天内支付至已发生月结价款的80%；总结算完成30天内支付至结算价款的100%。 | 100万元 | 是 | 刘全顺 | 13482962087
13 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 电缆 | 美的公园天下·海棠苑一期项目电缆采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019012 | 193487.56 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市祥宏贸易有限公司 | 采购 | 甲方每三个月支付已供货款的 70 %，待本项目工程竣工验收合格，双方完成本合同结算且甲方收到工程业主的相应付款后30日内，甲方向乙方支付结算总价的 95 %，剩余 5 %作为质量保证金，在本合同质量保证期终止后30日内无息返还。 | 500万元 | 是 | 王倩 | 15033033555
14 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 混凝土 | 美的公园天下·海棠苑一期项目混凝土采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019013 | 19427027.76 | 否 | 2019.5.5 | 河北方远建材有限公司 | 采购 | 单栋洋房出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋高层出正负零30日内支付已结算货款的60%；自施区段内地下车库出正负零30日内支付已结算货款的60%；单栋洋房封顶30日内支付已结算货款的60%；单栋高层10层施工完成30日内支付已结算货款的60%；高层封顶30日内支付已结算货款的70%；自施区段内主体全部封顶30日内支付已结算货款的80%；二次结构每两个月支付一次，每次支付已结算货款的85%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后三个月内一次性无息返还。（以上付款均不含缓建部分） | 5264万元 | 是 | 曹光辉 | 18617623151
15 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 电气材料 | 美的公园天下·海棠苑一期项目电气材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019014 | 53009.48 | 否 | 2019.5.5 | 邯郸市丛台区筑和建材总汇 | 采购 | 单体出正负零30日内支付已结算货款的70%；单体每6层施工完成30日内支付已结算价款的70%；单栋主体封顶30日内支付已结算货款的75%；单体二次结构施工完成支付已结算价款的80%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后六个月内一次性无息返还。 |  | 否 | 牛斌 | 15033033555
16 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 水暖材料 | 美的公园天下·海棠苑一期项目水暖材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019015 | 52122.85 | 否 | 2019.5.7 | 邯郸市丛台区筑和建材总汇 | 采购 | 单体出正负零30日内支付已结算货款的70%；单体每6层施工完成30日内支付已结算价款的70%；单栋主体封顶30日内支付已结算货款的75%；单体二次结构施工完成支付已结算价款的80%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后六个月内一次性无息返还。 |  | 否 | 牛斌 | 15033033555
17 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 五金日杂材料 | 美的公园天下·海棠苑一期项目五金日杂材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019016 | 420324.43 | 否 | 2019.5.7 | 邯郸市丛台区筑和建材总汇 | 采购 | 单体出正负零30日内支付已结算货款的70%；单体每6层施工完成30日内支付已结算价款的70%；单栋主体封顶30日内支付已结算货款的75%；单体二次结构施工完成支付已结算价款的80%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后六个月内一次性无息返还。 |  | 否 | 牛斌 | 15033033555
18 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 消防材料 | 美的公园天下·海棠苑一期项目消防材料采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019017 | 52346.25 | 否 | 2019.5.7 | 邯郸市丛台区筑和建材总汇 | 采购 | 单体出正负零30日内支付已结算货款的70%；单体每6层施工完成30日内支付已结算价款的70%；单栋主体封顶30日内支付已结算货款的75%；单体二次结构施工完成支付已结算价款的80%；总结算完成30日内支付已结算货款的95%；剩余5%作为质保金，在竣工验收合格后六个月内一次性无息返还。 |  | 否 | 牛斌 | 15033033555
19 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 防尘网 | 美的公园天下·海棠苑一期项目防尘网采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019018 | 694950 | 否 | 2019.5.5 | 河南博贺伟业建材有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付已发生月结价款的60%；主体结构封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的100%。 | 500万元 | 是 | 郭会利 | 13910158981
20 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 小五金 | 美的公园天下·海棠苑一期项目小五金采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019019 | 681412.6 | 否 | 2019.4.28 | 河北宏建富通建筑材料有限公司 | 采购 | 主体结构±0.000施工完成（分段施工）后30日内支付已发生月结价款的70%；主体结构封顶后30日内支付至已发生月结价款的80%；甲、乙双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%；剩余5%作为质保金，在本合同质量保证期终止后90日内无息返还。 | 500万元 | 是 | 吴红建 | 13641053998
21 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 配电箱 | 美的公园天下·海棠苑一期项目配电箱采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019020 | 255739.37 | 否 | 2019.5.20 | 邯郸市丛台区达方电气经销处 | 采购 | 甲方每三个月支付乙方期间发生月结价款的60%，乙方全部供货完成、双方办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%作为质量保证金，双方办理完成总结算后6个月内一次性无息付清 |  | 否 | 张鲁方 | 15100085123
22 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 安全防护围挡 | 美的公园天下·海棠苑一期项目安全防护围挡采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019022 | 293592.75 | 否 | 2019.6.20 | 大连卓艺牌匾制作有限公司 | 采购 | 程竣工经发包人验收合格，双方办理完结算后60日内支付至结算金额的100%（缓建工程除外）； 主体全部封顶完成后30天内支付至已发生月结价款的80%； 每施工完成6层支付期间发生月结价款的70%； 工 | 200万元 | 是 | 曲成 | 18042687766
23 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 仪器设备 | 美的公园天下·海棠苑一期项目仪器设备采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019023 | 120516.95 | 否 | 2019.7.16 | 邯郸市祥宏贸易有限公司 | 采购 | 合同签订后，将货物运送到甲方指定地点安装调试完毕，经甲方外观检验和相关部门质量验收合格，正常使用后3个月内支付至已供货款的95%。 剩余5%在办理完结算后30天内一次性无息付清 | 500万元 | 是 | 王倩 | 15033033555
24 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 钢材 | 美的公园天下·海棠苑一期项目钢材采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019025 | 27192017.16 | 否 | 2019.6.27 | 天津众泰合贸易有限公司 | 采购 | 月付100%。 | 1000万元 | 是 | 孟海龙 | 13780212233
25 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 临建彩板房 | 美的公园天下·海棠苑一期项目临建彩板房采购合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-CG-2019027 | 104731.43 | 否 | 2019.7.21 | 邢台一泽建筑工程有限公司 | 采购 | 临建彩板房供货完成后支付已供货款的60%，全部安装完成，经甲方验收合格、乙方向甲方提交完整的结算书并经甲方书面确认后三个月内支付至已结算价款的95%。剩余5%作为质量保修金，在本合同质量保证期终止后30日内无息返还。质保期为：安装完成后一年。 | 100万元 | 是 | 朱立飞 | 15031925678
26 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 塔吊 | 美的公园天下·海棠苑一期项目塔吊租赁合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-ZL-2019001 | 2258080.12 | 否 | 2019.5.5 | 河北宇拓机械设备租赁有限公司 | 租赁 | 1.进出场费及预埋地脚螺栓费用支付。租赁设备进入现场安装调试完毕，获得政府管理部门下发的设备准用合格证并投入使用，乙方提交付款申请并出具相应发票30天内,甲方向乙方以（电汇、转账、支票、银票、商票、保理、信用证等）方式支付进出场费的50%和预埋地脚螺栓费用的100%；剩余50%的进出场费在全部塔吊拆除并运出现场后与同期租赁费及塔吊附着费同时支付。2.租赁费及塔司信号工工资支付。 洋房： 单体±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付至发生租赁费及塔司信号工工资的70%；单体主楼地上部分每施工完成6层后30天内支付至已发生租赁费及塔司信号工工资的70%；单栋主体结构封顶后30天内支付至已发生租赁费及塔司信号工工资的70%；剩余30%在塔吊拆除退场并结算完成后6个月内一次性无息付清。 高层： 单体±0.000施工完成（分段施工）后30天内支付至发生租赁费及塔司信号工工资的70%；单栋主楼地上部分每施工完成6层后30天内支付至已发生租赁费及塔司信号工工资的70%；单栋主体结构封顶后30天内支付至已发生租赁费及塔司信号工工资的90%；剩余10%在塔吊拆除退场并结算完成后6个月内一次性无息付清。 3. 安拆费支付。塔机安装完毕，甲方随合同约定支付至乙方，经甲、乙、丙三方验收合格后30天内乙方付清丙方安装费。安拆过程中设备损坏与甲方无关。 | 880万元 | 是 | 冯慧斌 | 18032771727
27 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 钢管扣件 | 美的公园天下·海棠苑一期项目周转材料租赁合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-ZL-2019002 | 1000633.41 | 否 | 2019.5.16 | 献县翼杰建材有限公司 | 1000633.41 | 单体±0.000施工完成后（分段施工）30天内支付至已发生月结价款的65%，自施区段内地下车库出正负零30日内支付已发上月结价款的65%；单栋洋房封顶后30天内支付至已发生月结价款的65%，单栋高层每施工完成6层后30天内支付至已发生月结价款的65%，单栋高层主体封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%，单体二次结构施工完成后支付至已发生月结价款的80%，乙方全部材料退场完成并办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%在办理完成总结算满一年之日起30天内一次性无息付清。 | 100万元 | 是 | 刘和平 | 13389917178
28 | 美的公园天下·海棠苑一期项目 | 周转材料 | 美的公园天下·海棠苑一期项目周转材料租赁合同 | CSCEC2B-DB-MDGYTX-ZL-2019004 | 1804613.56 | 木跳板、U托、轮扣、套管 | 2019.5.16 | 献县鑫航建筑设备租赁站 | 租赁 | 单体±0.000施工完成后（分段施工）30天内支付至已发生月结价款的65%，自施区段内地下车库出正负零30日内支付已发上月结价款的65%；单栋洋房封顶后30天内支付至已发生月结价款的65%，单栋高层每施工完成6层后30天内支付至已发生月结价款的65%，单栋高层主体封顶后30天内支付至已发生月结价款的70%，单体二次结构施工完成后支付至已发生月结价款的80%，乙方全部材料退场完成并办理完成总结算后30天内支付至结算价款的95%，剩余5%在办理完成总结算满一年之日起30天内一次性无息付清。 |  | 否 | 侯美霞 | 13389917178
Note on J3: 采购或者租赁