## 17
附件4
分包合同台账
序号 | 项目名称 | 合同采购物资 | 合同名称 | 合同编号 | 合同额（万元） | 是否为补充协议 | 合同签订日期 | 供应商名称 | 分供方式 | 付款条件 | 注册资金（万元） | 是否合格供应商 | 企业法人 | 联系电话
1 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段一区主体结构劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-LW-2019002 | 1364.26 | 否 | 2019.09.29 | 大连盛欣建筑劳务有限公司 |  | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），承包范围内所施工程经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后支付至已完工程量的85%。 （2）次年复工后，承包范围内地下结构±0.000施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （3）承包范围内所有单体主体高度达到一半时，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （4）承包范围内所有主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的85%。 （5）整体工程完工，完成收尾销项等工作，主体结构验收合格，结算完成并经双方书面确认后60个工作日内，支付至结算额的90%。 （6）自结算完成之日起，满四个月后，支付至结算额的95%。 （7）保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清，质保期两年。 （8）质量保修金：结算价款的5％为质量保修金，质保期满后60个工作日内余款在扣除保修费用后一次性无息付清。质保期为乙方承包范围内的工程完成主体结构建设单位及甲方验收合格之日起两年（24个月）。质保期间，质保金部分乙方可申请以房抵债。 | 1000 | 是 | 曹文艺 | 13998687307
2 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段二区主体结构劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-LW-2019003 | 1086.03 | 否 | 2019.09.29 | 沈阳金泷建筑劳务有限公司 |  | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），承包范围内所施工程经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后支付至已完工程量的85%。 （2）次年复工后，承包范围内地下结构±0.000施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （3）承包范围内所有单体主体高度达到一半时，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （4）承包范围内所有主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的85%。 （5）整体工程完工，完成收尾销项等工作，主体结构验收合格，结算完成并经双方书面确认后60个工作日内，支付至结算额的90%。 （6）自结算完成之日起，满四个月后，支付至结算额的95%。 （7）保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清，质保期两年。 | 1000 | 是 | 齐秦 | 13840566599
3 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段三区主体结构劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-LW-2019004 | 793.25 | 否 | 2019.09.29 | 辽宁宏泰人力资源服务有限公司 |  | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），承包范围内所施工程经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后支付至已完工程量的85%。 （2）次年复工后，承包范围内地下结构±0.000施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （3）承包范围内所有单体主体高度达到一半时，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （4）承包范围内所有主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的85%。 （5）整体工程完工，完成收尾销项等工作，主体结构验收合格，结算完成并经双方书面确认后60个工作日内，支付至结算额的90%。 （6）自结算完成之日起，满四个月后，支付至结算额的95%。 （7）保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清，质保期两年。 | 1300 | 是 | 郭洪波 | 18604907555
4 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段四区主体结构劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-LW-2019005 | 891.72 | 否 | 2019.09.29 | 北京德兴建筑安装有限公司 |  | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），承包范围内所施工程经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后支付至已完工程量的85%。 （2）次年复工后，承包范围内地下结构±0.000施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （3）承包范围内所有单体主体高度达到一半时，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （4）承包范围内所有主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的85%。 （5）整体工程完工，完成收尾销项等工作，主体结构验收合格，结算完成并经双方书面确认后60个工作日内，支付至结算额的90%。 （6）自结算完成之日起，满四个月后，支付至结算额的95%。 （7）保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清，质保期两年。 | 5000 | 是 | 宋泽楼 | 18911565936
5 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段临建劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-LW-2019006 | 75.09 | 否 | 2019.09.29 | 大连盛欣建筑劳务有限公司 |  | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），承包范围内所施工程经工程承包人验收合格并经书面确认后支付至已完工程量的85%。 （2）乙方提交结算书，甲方进行现场验证，结算完成，共同验收合格并经书面确认后60天内付至结算额的95%。 （3）临建工程整体完工结算满六个月后30个工作日内无息付清剩余5%尾款。 | 1000 | 是 | 曹文艺 | 13998687307
6 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段防水专业分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-ZY-2019002 | 324.96 | 否 | 2019.09.29 | 沈阳中澳防水堵漏工程有限责任公司 |  | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），承包范围内所施工程经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后支付至已完工程量的70%。 （2） 次年复工后，承包范围内地下结构±0.000施工完成，经甲方、业主、监理公司共同验收合格并确认后60天内内付至已完工程量的 70 %。 （3）承包范围内所有主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （4）承包范围内所有工作全部完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的85%。 （5）结算完成，分包人向工程承包人提交本分包工程齐全完整的结算书并经工程承包人书面确认后60个工作日内，支付至结算额的95%。 （6） 保修金为工程结算总价的5%，质保期满后60工作日内无息结清，质保期五年。 | 1100 | 是 | 李华峰 | 18740039111
7 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段临水临电劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-LW-2019007 | 80.9996 | 否 | 2019-10-27 | 沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司 |  | 1) 在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），所施工程经甲方验收合格并经书面确认后支付至已完工程量的70%。 2）次年复工后，整体结构±0.000施工全部完成后，经甲方验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 3）结构全部封顶，经甲方验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的80%。 4）本项目临水临电工程全部完成，支付至乙方已完工程量的85% ； 5）临水临电分包工程结算完成，乙方向甲方提交完整的结算书并经甲方书面确认后，支付至结算总价款的95%； 6）临水临电撤场后，正式水电进场接驳完成60个工作日内扣除相关费用无息结清，支付至乙方已完100%。 | 900 | 是 | 刘先哲 | 13889805415
8 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段基坑支护专业分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-ZY-2019003 | 299.21 | 否 | 2019.10.21 | 派力工程有限公司 |  | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层），承包范围内所施工程经工程承包人验收合格并经书面确认后支付至已完工程量的70%。 （2）基坑支护工程全部施工完成，经招标人、业主、监理公司共同验收合格并确认后60 天内付至已完工程量的80%。 （3）结算完成，投标人向招标人提交齐全完整的结算书并经招标人书面确认后60个工作日内，支付至结算款的90%。 （4）基坑回填全部施工完成后60个工作日内支付至结算款的100%。 | 美元200 | 是 | 陈进 | 13801002600
9 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御水丹堤项目CI制作安装合同 | CSCEC2B-DB-CCRC-QT-2018003 | 49.881 | 否 | 2019.05.11 | 长春政邦广告制作有限公司 |  | 5.4.1本工程无预付款，项目主体结构±0完成后30天内，甲方支付乙方工程款至已完工程量的70%； 5.4.2本项目全部主体结构封顶后，每两个月甲方支付乙方工程款至已完工程量的70%； 5.4.3本项目CI制作安装工程全部完成后，甲方支付乙方工程款至已完工程量的80%； 5.4.4本项目CI制作安装工程结算完成后，甲方支付乙方工程款至结算额的100%； | 110 | 是 | 孙柏松 | 13009004955
10 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段板房专业分包合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-ZY-2019005 | 83.0291 | 否 | 2019.12.02 | 黑龙江省众望建设工程有限公司 |  | 板房安装验收完成后两个月内支付结算额的85%，总结算完成后支付结算额的95%，剩余5%为质保金，质保期为交付使用后两年，甲方于质保期满30日内，无息返还质保金。 若工程业主资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方60个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约。 | 5000 | 是 | 矫振生 | 13703613043
11 | 长春融创御湖宸院项目 |  | 长春融创御湖宸院项目一标段工程塔吊安拆合同 | CSCEC2B-BF-CCRC-ZY-2019004 | 23.5 | 否 | 2019.11.27 | 长春市乾顺机械安装有限责任公司 |  | （1）在2020年1月24日春节前或承包范围内形象进度达到融创业主预售标准（主楼施工至地上一层）支付乙方结算金额的60%； （2）甲方主体封顶后，30工作日内支付乙方结算金额的70%； （3）待乙方退场后，60工作日内甲方向乙方支付结算金额的80%； （4）双方结算完成，甲方在60工作日内支付乙方结算金额的100%。 | 500 | 是 | 王英霞 | 13364477830
12 | 益田水岸府邸项目 |  | 益田·水岸府邸项目一标段钢筋集中加工劳务分包合同 | CSCEC2B-BF-YTSAFDY-LW-2020001 | 166.7776 | 否 | 2020.06.02 | 四川利源盛业劳务有限公司 |  | （1）承包范围内形象进度达到融创业主预售标准或承包范围内地下结构±0.000施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的60%。 （2）承包范围内单体主体高度达到一半时，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的70%。 （3）承包范围内主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后60天内付至已完工程量的85%。 （4）总结算完成并经双方书面确认后60个工作日内，支付至结算额的95%。 （5）余款5%作为保修金，保修期满（两年）后30 个工作日内一次性付清（不计利息）。 | 500 | 是 | 于峰 | 13767041977
Note on J3: 采购或者租赁