劳务分包招标文件

（二次结构及装修工程）

工程名称： 青岛智慧新城项目C21地块工程

招标人（盖章）： 中建二局第三建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人签字：    鲁厚彬      ______

经办人：  崔旭    联系电话：  17362232336

发出时间：二O 一  年   月   日

目   录

- 投标人资格预审及要求

二、工程概况

三、现场情况简介

四、招标要求

五、投标报价要求

六、工程劳务分包承包费结算与支付

七、投标须知

八、开标须知

九、评标和中标须知

十、附件

十一、补充条款

# 第一条 投标人的资格及要求

1.1本招标工程面向招标人的是合格劳务分包企业名册中与公司合作好且具同类工程施工实力劳动力协调能力强的劳务分包队伍并通过资格预审的投标人，同时投标人须是认同本工程劳务分包合同的，才有资格参加本工程的投标报价。

1.2投标人的资格要求：

1.2.1投标人具备二级资质且有合法注册手续、信用等级优良劳务分包企业资质，项目经理部三年内施工过类似工程，并获得结构长城杯、市级安全文明工地等称号；组织机构健全，自身管理到位，总体协调，调配能力强且稳定、用工手续齐全的成建制施工队伍，并且未有违纪等。

1.2.2投标人应具有完成招标人工程工期、质量、安全、文明施工等计划的能力和措施办法，并且有足够的流动资金给予支持。

1.2.3投标人应服从招标人项目经理部的安排、指挥、调配。投标人应按招标人的管理体制与要求，配置项目管理班子（项目经理、生产经理、技术负责人、质检员、安全员、资料管理员、各专业工长、劳动力管理员、后勤管理人员等），管理人员和特殊工种作业人员必须全部持证上岗(各种人员应持有效证件，否则因此造成一切社会和经济责任全部由投标人承担)，未经招标人同意不得中途更换项目管理人员，并保证及时足额兑付工人工资以及按照政府执能部门及总包的有关规定及时办理相关手续、保险、实名制管理等。

1.2.4招标人月度考核时，因投标人的责任，投标人的工程工期、质量、安全、文明施工等达不到招标人计划要求经招标人书面责令投标人限期整改，投标人仍达不到招标人要求时，招标人除按投标人投标承诺书和工程劳务分包合同约定予以处罚外，有权提前解除工程劳务分包合同和更换投标人，投标人不得有任何异议，并且承担相应的经济和法律责任。

1.2.5在施工过程中，发生投标人项目管理人员无理取闹，拒不服从招标人，安排、指挥、调配和管理或管理人员和特殊工种作业人员无证上岗时，招标人项目经理部有权要求投标人在规定时间内替换不称职的项目管理人员和无证上岗人员，如不能按时替换，或达不到招标人的要求，招标人有权提前解除工程劳务分包合同，投标人不得有任何异议，并且承担相应的经济和法律责任。总包有权要求投标人管理人员及劳务人员保持相对稳定，变动率不得大于5%。

1.2.6投标人必须确保季节性施工人员质量和数量，如果出现劳动力不足、工作质量差等问题，影响了工程质量和工期进度的，招标人和招标人项目经理部有权另行安排其他施工队伍插入施工。另行安排的施工队伍所完成工程量按投标人中标价的1.3倍结算，同时,该款项将从招标人向投标人支付的结算款中予以扣除,投标人不得有异议，并承担由此给招标人所造成的相应经济损失的50%。

1.2.7投标人违反本招标文件第1.2.3、1.2.4、1.2.5、1.2.6条时，投标人应在接到招标人退场通知书后三日内无条件退场，同时签订解除工程劳务分包合同及退场协议，并在30日内办理完结算和相关事宜。否则，因此给招标人造成的经济损失全部由投标人承担。

# 第二条 工程概况

2.1工程名称：智慧新城项目C21地块工程   ；

2.2工程地点：山东省青岛市高新区

2.3 建设单位：青岛材茂置业有限公司         ；

2.4 承包方式：本工程采用工程量清单固定综合单价计价（后附清单计价表）；

2.5建筑面积：建筑面积约140663m2

# 第三条 现场情况简介

3.1 工程周边环境：_青岛高新区中欧国际城项目 C21地块项目位于青岛高新区规划一路以东、泰瑞路以南、宝源路以西、规划东29号线西路以北，投标人如有需要，可自行至现场考察 。

3.2现场机械配置：塔吊、室外电梯。

3.3生产、生活区设置：受制于场内条件，招标人在项目西侧（距离现场0.5公里）提供生活区宿舍、食堂、公用卫生间，床架、生活用品等由投标人提供；施工现场提供：办公用房 1 间、库房1间，以上为招标人统一布置的彩钢房，除此之外投标人如需另增加现场临设，必须报招标人审批定位，由招标人统一标准，投标人自行搭设并由投标人承担其费用。

3.4临电：招标人提供至二级电箱；其余三级电箱及所需电线、电缆及照明器具均由投标人提供并满足招标人管理规定。

3.5投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取需要由自己负责的有关投标准备和签署劳务分包合同所需的所有资料及信息。考察现场的费用由投标人自己承担。

# 第四条 招标要求

4.1根据青岛市相关《建设工程施工分包招标投标管理办法》的规定，结合我公司的实际情况，本工程共分为二个标段，采用 邀请招标 方式，邀请10家投标人参加该工程招投标，投标人须对二个标段分别报价，招标人从中择优选择 2 家投标人进场施工,本次招标以合理低价中标为原则，不设标底

4.2招标范围：招标范围：本工程划分为二个施工区域。详见附件。

4.2.1依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等的要求，本工程承包内容包括招标单位提供的施工图及规范中(含设计变更及洽商)所包括的全部装饰装修工程施工内容（除业主、招标人指定分包工程之外的所有工作内容）。具体为：二次结构施工(含二次混凝土浇筑、砌筑及其抹灰、室内回填工程)，屋面工程，室内装饰工程（精装修房间或区域除外，精装修区域地面结构混凝土面随打随抹平,有防水的做至防水层保护层，混凝土墙柱面结构面、砌块墙抹灰至砌筑高、天棚结构面），顶板回填，门窗后塞口及结构预留洞口的封堵，机电剔凿、开槽修补（包括但不限于一次），安装专业所需洞口的预留（或后开）和封堵及所造成装饰面污染（或破坏）的修复，影响装修施工所必需的对已浇筑成型的混凝土墙柱、梁板面的剔凿修补，其它零星工程等，亦包括现场文明、材料二次搬运、冬雨季施工、夜间施工、成品保护、装修脚手架（包括但不限于电梯井架及跳板的搭设、更改和拆除，局部外装饰挑架的搭设和拆除等）以及与现场外装、消防、弱电、电梯等其他专业分包配合等工作。

4.2.2 除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。

4.3工期目标：

4.3.1合同工期天数：_   _  _

4.3.2计划开工日期：_   _  _

4.3.3计划竣工日期：_   _  _

4.4工程质量标准：__优良_，工程质量创优奖项要求：   泰山杯    。

4.5安全文明施工、企业CI形象目标：达到青岛市绿色施工文明安全工地标准，总公司CI达标。

4.6其它目标：达到招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标的要求。

4.7机械设备供应：塔吊、室外电梯。

4.8 材料供应：招标人供应材料：砌块、砂浆、涂料，钢筋网片，轻骨料，地砖，面砖，模板，木方，周转材料，回填土（运至现场，垂直及水平运输由分包完成），排水板、隔声保温材料，二次结构钢筋，埋件制作用钢筋，商品混凝土及工程量清单中列出的由招标人供应的材料；其余一切材料均由投标人自身采购。

4.9个人安全防护用品供应：安全帽由招标人提供。投标人须在工程竣工后按领用数量全数返还招标人。

4.10投标保证金及投标费用：

4.10.1投标人领取招标文件时，招标人收取投标人投标保证金和招标文件资料费（投标保证金每标段 /万元；招标文件资料费 500元）。投标保证金可用支票或现金，投标保证金及资料费不退还。同时招标人承诺严格按照双方履约支付工程款。

4.10.2投标人应承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用。

*第五条 投标报价要求：本次招标工程合同形式采用工程量清单固定综合单价方式。清单子目工程量计算规则采用2013清单计算规则

# 5.1投标报价方法，后附回标表填报说明；

5.1.1投标单位应根据招标单位提供的装修做法表、施工图纸、本文件招标范围自行计算工程量，装修做法表与图纸对同一房间、部位做法要求不同时，暂以装修做法表为准，同时投标人根据人工、材料及中小型机械的市场价，结合本单位的实际情况，报出各单项综合单价，并计算出合价。

5.1.2招标人列出清单工作内容包死，所有工作内容均包含在清单中。

5.1.3投标人须报出新增项定额工单价，及新增项其他材料费、机械费记取比例（计取基数为定额工单价），施工过程中的新增项按此报价组价。

5.2投标单位应充分考虑施工期间各类建筑市场风险和国家政策性调整确定风险系数计入报价，今后不作调整。

# 5.3投标报价编制要求

5.3.1投标价格为投标单位的投标文件中提出的各项费用的总和。投标价格中包括：

①人工费：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的无条件配合及至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用（特别说明包含现场废旧钢筋筛选及加工，承包人管理人员及工人往返生活区与工地之间的交通费用）；

②材料费：除本招标文件4.8条约定招标方提供的材料以外所有的材料费，含二级以下电箱及所有电线、配件等，含冬雨季施工以及为满足质量安全需要所投入的措施性材料等所有材料费；

由招标方供应的材料，投标人按工程量及定额消耗量领用，工程结算时按2001年《北京市建设工程预算定额》消耗量乘以完成工程量计算甲供材料定额使用量。如超出定额使用量，超出部分由投标方承担其费用，招标方在支付投标方工程款中减除；如较定额使用量出现节余，投标方将得到节余总价50%的奖励。招标方提供材料的定价，在投标方领取的每批次材料中注明，双方签字确认。如招标方委托投标方采购某种甲供的材料，采用材料信息价或双方协商批价进入结算。如由投标方采购的材料质量不合格，招标方亦有权指定供应商及材料品牌，或由招标方代为采购，采购价款从投标方最近一批支付的工程款中扣除。

③生产工具及中小型机械费：除塔吊、室外电梯以外的所有中小型机械使用费及冬雨季、夜间施工期间所增加的机械费；

④措施费包括：

现场文明施工、工完场清所需费用；结构施工中偏差的修补、结构正常留洞的封堵如：施工通道门洞的封堵、管道井板的封堵（穿墙及楼板预留洞管道安装后的封堵）、穿墙螺杆眼、呼梯盒洞口剔凿及封堵；机房、卫生间强弱电井竖井穿楼板处挡水台、挡水坎、墙体通风口、消火栓箱、暗装配电箱周边空洞的修补等。为实现质量目标、工期目标、安全目标及保障环保、清理工地和生活责任区卫生所发生的费用；完成承包范围内工作所需的材料（包含甲供材料）装卸费、二次搬运、材料保管、维护、超运距用工、成品保护、冬雨季施工及防暑降温人工降效所增加的所有费用；与其它分包配合费用，特别指出此配合包括除精装修范围以外的所有门窗的补洞、堵洞、洞口修补、收口、框边塞缝等工作，亦包含精装修范围内的防火门及防火卷帘门的所有门窗洞口收口塞缝；装修脚手架（含电梯井架及跳板的搭设、更改和拆除，局部外装饰挑架的搭设和拆除）费用；

本工程提供的垂直运输机械包括塔吊和外用电梯，具体拆除时间由招标人确定。室内电梯（用于临时垂直运输）开启时间由招标人协调确定。作业面移交后的塔吊拆除配合，室外电梯防护架及通道搭设、修改、拆除，室外电梯拆除配合，室内电梯防护搭设、拆除费用包含在措施费中。垂直运输设备由招标人协调各分包使用，投标人不得以此原因要求增加材料倒运费、误工费、窝工费等任何费用。

划归投标人的施工区域、公共区域、安全文明施工责任区的临时用电、临时照明设备由投标人负责完成、完善、维护，满足现场施工及安全文明施工要求，所需人工费用包含在措施费中。特别指出：地下室公共区域和地上楼梯间的临时用电、临时照明设备由招标人负责完成。

周转料具钢管、扣件、跳板、安全网、防护栏杆由招标人提供，投标人负责搭设、拆除、维护、保管（包含投标人进场时已存在于施工现场暂不拆除的防护措施的相应保管、拆除、清点、移交、归还工作），此费用包含于措施费中。

⑤投标清单综合单价中包括投标单位的管理费、利润、税金、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。

5.3.3投标方严格按招标方提供的回标表格报出。

5.4投标方应在投标及签订合同之前对施工现场及现场结构的施工情况进行充分的考察，只要投标方递交了投标文件，即认为接收了现场的实际情况，今后不应以任何理由向招标方提出任何费用的增加；

# 第六条 工程劳务分包承包费结算与支付：

6.1工程进度款按月支付，投标人报出的投标清单总价作为支付进度款的依据，招标人下个月20日前支付当月完成的月度结算价款的70%；年终支付至当年完成的工程结算价款的80%。工程竣工验收一年内支付工程款的95％，剩余5%工程款待工程竣工验收结束，两年内付清。

6.2招标方代投标方采购的材料费用在当月工程进度款中扣除。

6.3投标方的每月工程进度款中应扣除当月招标方对投标方各项罚款和其他合同约定的应扣款项。

注：本合同总价、清单综合单价均含增值税税金《1、营业税；2、城建税；3、教育费附加（其中：凡在本市行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，除仍按国家规定缴纳教育费附加外，应当依照本办法规定缴纳地方教育附加。地方教育附加以单位和个人实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计征依据，分别与增值税、消费税、营业税同时缴纳）》。支付承包方工程款时，承包方必须提供完税发票，待承包方缴纳完税金后，承包方提供税务部门的完税发票到发包方财务无息返还承包方税金。

# 第七条 投标须知

7.1投标文件组成：

7.1.1企业营业执照、资质等级证书、局信评证书、建筑业管理手册、安全许可证、法人委托书；授权委托书必须授权给施工队长（与投标书中人员保持一致，），标书中要包括施工队长的目前在施工程情况介绍，并附相应项目经理的推荐证明材料及施工队长证复印件, 注：施工队长必须为在局信评名录上登记人员，局信评证书、法人委托书、施工队长证书的复印件放在投标文件的最前面。

7.1.2项目经理部（施工队）组织架构名单，项目经理及主要管理人员在近两年内施工过长城杯金奖工程，劳务分包企业近期所施工工程质量、获得的荣誉称号等相关资料一览表；

7.1.3承诺书：应包括承诺达不到质量目标、工期目标、安全文明施工目标和企业CI形象目标和招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标以及达不到青岛市政府相关管理文件中(含实名制管理)的规定时，如何承担相应的经济和社会责任详见附件三《承诺书》；

7.1.4投标报价；

7．1．4．1投标单位首先满足年底足额发放民工工资，于中标后即按合同造价的10％上交甲方作为劳务工资保证金；如年底乙方因拖欠民工工资而引起民工找甲方闹事情况发生，有一起事件，甲方即可在结算中扣除乙方10万元作为罚款；

7．1．4．2乙方中标后首先确保每月发给民工不少于地方标准   1500 元/月，并实行实名制，具体依照当地建委相关劳务管理办法和中建二局第三建筑工程有限公司的《劳务分包实名制管理办法》。

7.1.5劳务项目投标书(一正两副)详见附件二；

7.1.6施工组织设计（包括质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等），施工组织设计须附项目经理部人员、资质，中标后人员不得随意更换；

7.1.7投标人业绩情况（包括获“建设部荣誉称号”、“中国建设鲁班奖”、“北京市长城杯”、“北京市优样板工程”、“北京市优工程”、“北京市青年突击队”称号情况以及同类工程施工经验）；

7.1.8投标人实力情况（包括企业资质、本工程项目经理资质、本工程管理人员比例、特种作业人员持证率、操作人员持证率）。

7.2招标人将于　   年    月    　日　   时整在　青岛智慧新城项目部会议室　发放招标文件（地址：青岛市高新区火炬路中建二局工地）；同地同日同时召开招标答疑会。

7.3投标截止时间为　  　　年     月    日　  　时，投标人应将投标文件密封，需填写密封日期，按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并于　 　　年  　月　  日　  　时前送达　青岛智慧新城项目部会议室

（地址：青岛市高新区火炬路中建二局工地）。

7.4投标人在获得招标文件后，如果有问题需招标人解释和答疑的，联系项目经理部，联系人：周永钱 电话：15931664180

# 第八条 开标须知

8.1本工程于　    年    　月　   日　  　时在青岛智慧新城项目部会议室　开标（地址：青岛市高新区火炬路中建二局工地　），请各投标人准时进入会场。

8.2开标时，有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不进入评标。

8.2.1投标文件未按招标文件要求封标的；

8.2.2投标人未按投标文件规定交纳投标保证金的；

8.2.3投标文件少于招标文件要求份数；

8.2.4投标文件的内容与招标文件的要求属实质性不符合；

8.2.5投标报价金额或单价超过标底合成价的-7%至+5%以外；

8.2.6投标文件未承诺招标文件管理目标；

8.2.7投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

8.2.8投标文件内容不全，关键内容字迹模糊，无法辨认的；

# 第九条 评标和中标须知

9.1本工程由招标人组织的评标委员会进行评标，评标委员会由劳动经济、工程技术、经营管理、施工安全等方面的专业人员组成。

9.2本工程按〖中建二局招标评标表〗进行评标，并评出中标人。

9.3投标人一旦中标不能在限定时间内与招标人签订合同的，视为自动放弃，投标保证金不退还。

9.4招标人具有对未中标单位不解释其未中标理由的权力。

9.5招标人将本工程的招标投标情况以书面报告形式向相关招投标管理机构备案，得到回复通过后，向中标人和未中标人发中标通知书和未中标通知书。

9.6中标人须在接到中标通知书之日起7日内到相关建设工程专业劳务发包承包中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

9.7承包人应当任命一名代表（项目经理必须是在青岛市备案、注册的人员）常驻现场，以代表承包人行使和履行本合同约定的承包人的所有权利和义务。除非与发包人书面协商一致，承包人不得更换或撤回任何管理人员，否则由此发生的一切后果均由承包人承担。

# 第十条 附件

附件一：《劳务项目投标书》；

附件二：《回标表》、《回标表填报说明》

附件三：《承诺书》；

附件四：《法人授权委托书》；

附件五：《投标文件签署授权委托书》；

附件六：《法定代表人身份证明书》；

附件七：《建设工程施工劳务分包合同》；

附件八：《中建二局劳务招投标评分标准》；

# 第十一条 补充条款

投标文件封装要求：

1)投标文件份数：一正一副档案袋密封（可编辑的电子版一份）

2)封装要求：

（1） 正本：胶状为一册；投标文件盖骑缝章；电子版封装到正本；

（2） 副本：胶状为一册；投标文件盖骑缝章；）

附件一

劳务项目投标书

工程名称

投标人                               （盖章）

企业资质类别                      等级

企业法定代表人                       （盖章）

施工队长

技术负责人               职称

编制日期             年    月    日

附件二

说明：本表由投标人填写。正本一份，副本一份。

回标表填报说明

- 投标单位应根据招标单位提供的装修清单，同时投标人根据人工、材料及中小型机械的市场价，结合本单位的实际情况，报出各单项综合单价及合价。

- 投标单位应报出新增项定额工单价，及新增项其他材料费、机械费记取比例（计取基数为定额工单价）。施工过程中出现的新增项按此报价组价。

- 投标报价文件中应提供本次投标报价的EXCEL软件。

- 招标人列出清单工作内容包死，所有工作内容均包含在清单中。

- 措施费用包死，任何情况（包含签证、洽商）不再调整，投标人按地下部分、地上部分建筑面积单独报价，建筑面积执行《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）的规定计算，特别说明：不进行任何施工或仅进行回填、地面施工的房间不计算建筑面积。

附件三

承诺书

致：____________________________

感谢贵单位给予我公司参加_______________________________劳务分包投标的机会，我公司保证在施工过程中服从总包管理，积极配合总包工作，信守合同条款，现承诺如下：

- 招标文件的确认：对贵公司的招标文件内容我公司均已确认。

- 施工工期：

保证满足总包对工程总体进度计划的要求，各分项工程进度按总包进度施工，确保在投标工期内完成施工任务。

- 施工质量：

符合国家要求“合格”标准，实行班长旁站指挥，严格实行交接验收手续，质检员跟组检查，达到“泰山杯”质量等级。

- 安全文明：

  - 我单位确认目前已做好工资保证金专用帐户和农民工工资专用帐户。

  - 遵守工程建设安全生产相关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患；实行项目经理负责制，制定现场安全文明措施，专职安全员全面负责落实并跟踪检查，达到青岛市安全文明工地的标准。

  - 如果我单位中标，我方保证在招投标工作结束后七个工作日内把劳务分包合同签订并备案完，把工人的劳动合同签订完，把实名制卡办理完。其中劳动合同签订率达到100%，在施工高峰阶段特殊工种上岗持证率达到100%。

  - 生活区宿舍床架搁置整齐，床上用品干净整洁，叠放整齐，每天安排人员打扫干净；食堂内配置冷藏箱，生熟品分开储藏，炊事员持健康证上岗；生活区由专人负责管理，保证员工有一个良好的生活环境。

  - 认真组织施工作业人员，建立强有力的管理班子和有技术、有纪律的作业人员，特殊工种持证率要求达到100%。保证工人生活费的发放及工资的兑现，确保每月发给工人的工资不少于  1500     元/月，并且设立劳务管理员。

  - 严格遵守国家和地方环境保护法律、法规及总包的环境方针，完成环境目标和指标，保证项目施工生产符合ISO4001认证标准要求。

- 工程造价：

一旦我方被贵单位录用为该工程的劳务分包单位，我方将遵守招标文件中的内容签定劳务分包合同，严格履行招标文件和合同的相关条款，决不会无理取闹索要不合理费用。

- 管理模式：

项目管理班子采用项目经理负责制，设专职的劳动力管理员，对施工作业人员严格按实名制管理模式进行考勤，每月考勤表、工资表上墙公布，工资发放到每个作业人员手中。

- 材料管理：

  - 甲供材料按计划领用，按相关规定签定协议。

  - 乙用周转材料、辅助材料及机具须符合青岛市相关规定要求，对合格证、检验证等有关资料及时报送甲方。

- 履约保证：

一旦我方被选中,在签订劳务合同前向招标方交纳合同价款的10%作为履约保证金，以确保招标方的合同目标。并积极配合总包单位，做好本工程的一切相关工作。严格执行总包在进度、质量、安全文明施工的指令和制度，并满足职业健康及安全卫生标准，严格按照环境保护协议书执行，兑现合同约定的相关事宜。

______年____月____日

承诺单位：

附件四：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我          系              的法定代表人，现授权委托                           的         为我公司签署                的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托全，特此委托。

代理人：           （签字）性别          年龄

身份证号码：                      职务

投标人：                                         （盖章）

法定代表人：                                     （签字盖章）

授权委托日期：          年      月      日

附1：委托人身份证复印件

注：法定代表人参加会议时不需提供此委托书，但应提供法定代表人身份证明。

附2：授权委托人身份证复印件

附件五：

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             系

的法定代表人，现授权委托

的            为我公司签署             的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

本授权书期限自      年   月   日起至      年   月   日止。在授权范围和期限内，被授权书所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                  （盖章）

法定代表人：                               (签字盖章)

授权委托日期：           年      月      日

注：法定代表人签署投标文件时不需提供此委托书。

附件六：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄       职务

系                                          的法定代表人。

特此证明！

投标人：      （盖公章）

日  期：        年     月     日

# 附件七

青岛智慧新城项目C21地块工程

装饰装修工程劳务分包合同

发包方（甲方）：　中建二局第三建筑工程有限公司

承包方（乙方）：

年　　月　　　日

发包方（甲方）：中建二局第三建筑工程有限公司

承包方（乙方）：

根据中华人民共和国《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规和规章等文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在建筑安装工程包工合同中的权力、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致，特达成如下合同条款，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：智慧新城项目C21地块工程二次结构及装饰装修工程；

1.2工程地点：青岛市高新区火炬路；

1.3承包工程的内容及范围：

依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等的要求，本工程承包内容包括发包人提供的施工图及规范中(含设计变更及洽商)所包括的全部装饰装修工程施工内容（除业主指定分包工程之外的所有工作内容）。具体为：二次结构施工(含二次混凝土浇筑、砌筑及其抹灰、室内回填工程)，屋面工程，室内装饰工程（精装修房间或区域除外，精装修区域地面结构混凝土面随打随抹平,有防水的做至防水层保护层，混凝土墙柱面结构面、砌块墙抹灰至砌筑高、天棚结构面），顶板回填，门窗后塞口及结构预留洞口的封堵，机电剔凿、开槽修补（包括但不限于一次），安装专业所需洞口的预留（或后开）和封堵及所造成装饰面污染（或破坏）的修复，影响装修施工所必需的对已浇筑成型的混凝土墙柱、梁板面的剔凿修补，其它零星工程等，亦包括现场文明、材料二次搬运、冬雨季施工、夜间施工、成品保护、装修脚手架（包括但不限于电梯井架及跳板的搭设、更改和拆除，局部外装饰挑架的搭设和拆除等）以及与现场外装、消防、弱电、电梯等其他专业分包配合等工作。

1.4除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

1.5承包方式：本次招标工程合同形式采用工程量清单固定综合单价方式。清单子目工程量计算规则采用2001年《北京市建设工程预算定额》规定的计算规则；

1.6质量目标：合格；

# 1.7安全文明施工目标：青岛市绿色施工文明安全工地

二、合同价款：

2.1合同单价:详附工程量单价清单。

2.2合同总价（暂估）：

2.3合同价格包括下列内容及费用：

合同价格包括：

2.3.1人工费：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的无条件配合及至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用（特别说明包含现场废旧钢筋模板筛选及加工）；

2.3.2生产工具及中小型机械费：除塔吊、室外电梯以外的所有中小型机械使用费及冬雨季施工期间所增加的机械费；

2.3.3材料费：除本合同约定由发包人提供以外所有的材料费，含二级以下电箱及所有电线、配件等，含冬雨季施工以及为满足质量安全需要所投入的措施性材料等材料费；

2.3.4措施费：

现场文明施工、工完场清所需费用；结构施工中偏差的修补、结构正常留洞的封堵如：施工通道门洞的封堵、管道井板的封堵（穿墙及楼板预留洞管道安装后的封堵）、穿墙螺杆眼、呼梯盒洞口剔凿及封堵；机房、卫生间强弱电井竖井穿楼板处挡水台、挡水坎、墙体通风口、消火栓箱、暗装配电箱周边空洞的修补等。为实现质量目标、工期目标、安全目标及保障环保、清理工地和生活责任区卫生所发生的费用；完成承包范围内工作所需的材料（包含甲供材料）装卸费、二次搬运、材料保管、维护、超运距用工、成品保护、冬雨季施工及防暑降温人工降效所增加的所有费用；与其它分包配合费用，特别指出此配合包括除精装修范围以外的所有门窗的补洞、堵洞、洞口修补、收口、框边塞缝等工作，亦包含精装修范围内的防火门及防火卷帘门的所有门窗洞口收口塞缝；装修脚手架（含电梯井架及跳板的搭设、更改和拆除，局部外装饰挑架的搭设和拆除）费用；

本工程提供的垂直运输机械包括塔吊和外用电梯，具体拆除时间由甲方确定。室内电梯（用于临时垂直运输）开启时间由甲方协调确定。作业面移交后的塔吊拆除配合，室外电梯防护架及通道搭设、修改、拆除，室外电梯拆除配合，室内电梯防护搭设、拆除费用包含在措施费中。垂直运输设备由甲方协调各分包使用，乙方不得以此原因要求增加材料倒运费、误工费、窝工费等任何费用。

划归乙方的施工区域、公共区域、安全文明施工责任区的临时用电、临时照明设备由乙方负责完成、完善、维护，满足现场施工及安全文明施工要求，所需人工费用包含在措施费中。特别指出：地下室公共区域和地上楼梯间的临时用电、临时照明设备由甲方负责完成。

周转料具钢管、扣件、跳板、安全网、防护栏杆由乙方提供，乙方负责搭设、拆除、维护、保管（包含乙方进场时已存在于施工现场暂不拆除的防护措施的相应保管、拆除、清点、移交、归还工作），此费用包含于措施费中。

2.3.5本合同价已包含了人工、材料（或设备）、中小型机具、管理费、利润、税金、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及考虑施工过程中所有风险及不可预见的因素在内。

三、 甲方提供的资源

3.1工程材料：

招标人供应材料：砌块、砂浆、涂料，钢筋网片，轻骨料，地砖，面砖，模板，木方，周转材料，回填土（运至现场，垂直及水平运输由分包完成），排水板、隔声保温材料，二次结构钢筋，埋件制作用钢筋，商品混凝土及工程量清单中列出的由招标人供应的材料；其余材料均由投标人自身采购。

3.2施工现场二级电箱及二级电箱以内的一切材料。

3.3发包人提供工程水电。

- 乙方提供资源

4.1 为保证本承包工程的实施，乙方应提供除本合同第三条约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的中小型机械，施工工具等，乙方应采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要；

4.2所有实施于本工程的除甲方提供材料外的所有材料，为满足质量安全需要所投入的材料费；

4.3 在承包工程范围内，乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求，甲方不承担材料不合格而引致的连带责任。乙方必须在甲方允许的合格供方范围内进行采购，并按规定向甲方提供产品合格证明，乙方采购须征得甲方的同意后方可采购。本工程严禁使用不合格材料。

4.4 乙方提供的所有设备及工具应符合青岛市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

4.5乙方提供的各种设备及工具一旦进入工程现场，在工程实施过程中应当视为工程财产，未经甲方许可乙方不得自行运出施工现场。

五、甲乙双方的工作

5.1 甲方的工作

5.1.1甲方派驻工地代表：      　  全权负责本工程施工中的一切事宜。

5.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止工程施工劳务合同。另外组织施工队伍接替施工，同时保留追究乙方的经济责任的权力。

5.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。

5.1.4 负责      年     月 　　日以前向乙方提供施工图一套。

5.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业计划。

5.1.6负责提供混凝土至现场，甲乙双方共同对数目进行清点。

5.1.7负责本工程的对外联系工作。

5.1.8甲方在工地北侧（距离现场0.5公里）提供生活区宿舍、食堂）、公用卫生间，床架、生活用品由乙方提供；施工现场甲方提供：办公室 1 间、库房1间，以上为甲方统一布置的彩钢房，除此之外乙方如需另增加现场临设，必须报甲方审批定位，由甲方统一标准，乙方自行搭设并由乙方自行承担其费用。

5.1.9负责组织分部工程和工程验收工作。

5.1.10定期组织召开生产例会；定期组织综合执法大检查。

5.1.11技术变更与洽商以甲方书面通知为准。

5.2 乙方的工作

5.2.1乙方派驻工地代表：         全权负责承包范围内施工的一切事宜。

5.2.2保证投标时项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，否则甲方有权进行经济重罚。

5.2.3保证工程不进行再次转包。

5.2.4服从甲方、业主及监理单位的指令，未经甲方的同意不得以任何理由与工程业主及监理发生任何工作关系，如乙方违反此规定，甲方将视为违约，并按乙方违约给予处罚。

5.2.5执行甲方各部门制定的各项管理规定，保证队伍的稳定做好工人思想工作，如有工人到甲方或政府部门闹事，将对乙方每次处罚五万元。

5.2.6必须保证节假日期间的连续施工，保证每月向甲方上报工人工资发放表。

5.2.7现场施工人员必须遵守甲方现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

5.2.8按青岛市规定办理好进青施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员（测量工、大型机械操作工除外），特殊工种须持证上岗。

5.2.9保证按甲方每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项，甲方有权劝其退场，损失乙方自负。

5.2.10将进青许可证和施工的人员登记造册，交甲方劳动力管理员备案，参加施工的人员必须持有四证（身份证，就业证，暂住证，健康证）、一卡（做工卡）。并将四证一卡复印件交劳资科备案。

5.2.11乙方有权拒绝执行项目对安全、质量、工序等没有书面文字交底资料的工作。

5.2.12在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议采取合理施工方案，降低工程成本。

5.2.13提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，由乙方现场配合制作，本工程检验实验费用由甲方承担，配合所需人工费由乙方承担。

5.2.14按照甲方通知的时间准时进场。

5.2.15严格按照甲方的总体施工组织设计和方案进行施工，未经甲方的同意不得擅自更改施工方案，并对施工过程中涉及甲方的先进工艺和技术保密。

5.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于CI工作的要求，统一着装及完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；自备符合甲方CI工作及安全要求的防护用品，费用自负。

5.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的当月形象进度报表。

5.2.18负责本工程自身施工中所产生的所有垃圾的清理并运至施工现场垃圾池（甲方指定），并需负责本工程的竣工验收清理工作，并承担相关人工费用。

5.2.19乙方应严格遵守青岛市有关分包管理及税务方面的有关规定，任何因为乙方违反这些制度而给甲方造成的损失，一律由乙方承担。

5.2.20乙方必须遵守国家及青岛市政府有关施工扰民、施工现场噪音控制、施工中交通运输及文明施工的有关规定，对于尘埃、噪音及所有和环保要求，乙方必须采取一切有效措施使之降低至现行文件规定允许的程度，乙方应协助甲方处理有关扰民、民扰事项，并且承担因乙方原因违反上述规定而导致的一切责任和费用。

5.2.21乙方需提供施工中所用的所有中小型机械及随机所有的电线和配件等；乙方需提供符合甲方现场安全规定的移动电箱及照明用灯具、电线等；乙方负责二级电箱以后（不含二级电箱）及临水立管以后的全部临时供电、供水工作，并需无条件在施工临时用电、用水上满足甲方的其他分包使用；乙方负责所属施工现场的临水、临电的维护工作及费用。

5.2.22乙方自行负责其现场人员的临时设施内的床铺及床上用品的费用。

5.2.24乙方的工作范围还应包括其施工范围内的水平运输和垂直运输及施工安全所要求的脚手架的搭设及拆除工作，此费用已包含在措施费中。

5.2.25乙方需负责所属施工范围内所用的成型钢筋施工场内外的装卸车、码放等工作，其人工费用已包含在合同价款中，任何情况均不得进行调整。

5.2.26乙方必须按甲方审核通过（或甲方制订）的冬雨季施工方案进行施工并负责冬雨季施工的防雨、防冻工作，其冬雨季施工的措施必须保证工程质量，所发生的材料增加费、人工费用均已包含在合同价款内，无论发生任何情况均不作调整。

5.2.27乙方代表及施工管理人员必须按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度、周生产例会等。

5.2.28乙方进场后须向甲方提供中标金额1.5%保证金，待工程竣工并达到合同规定质量标准后，甲方予以无息返还，否则全部扣除此保证金。

六、工期

6.1 本工程工期：

开工日期：       年       月

完工日期：       年       月

6.2该工程工期若业主要求甲方调整，乙方无条件执行，不得增加任何费用。

6.3不可抗拒自然灾害及除现场条件以外甲方原因影响，可顺延工期。但必须由甲方项目经理签认。

6.4甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考核指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。

6.5乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约罚金；拖延一天罚金贰万元，以此类推，最高不超过合同总价的5%。

6.6如甲方在认为可以实施的情况下，要求乙方优先完成分包工程的一个或多个部分，乙方必须无偿遵从，并不得延误其他正常工作。

七、工程质量

7.1 工程质量目标：合格。

7.2工程质量验收部门依次为：项目质检员、工程监理、青岛市质监站。

7.3工程质量验评标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001，《建筑安装工程国家验评标准》及图纸设计要求。

7.4工程质量验收依据：工程所涉及的现行、有效的国家、地方、行业的规程、规范、标准、法规、图集、法规。

7.5工程质量条件：如果图纸和甲方要求与中华人民共和国及青岛市施工验收规范之间有任何不一致或差异的地方，以质量要求较高者施工。

7.6乙方必须严格按国家《施工质量验收规范》、施工图纸及说明和施工方案进行施工，认真做好《三检制》，确保工程质量，如验收达不到国家标准，不予结算，并追究乙方的经济责任。

7.7乙方在工程施工中，确保达到合同约定的质量标准，未达到此质量标准，总价中扣除 　10 元/平米（建筑面积）。

7.8工程质量的定性，以相应的主管部门发证为准。

7.9平时的各级工程质量检查及质量评比过程中的奖励和罚款均由乙方享受与承担。

八、材料管理

8.1钢材及钢筋:甲方提供现场现有钢筋,乙方负责现场清理、加工，如现场无钢筋乙方派人到甲方指定地点清料并派人装卸车。因乙方原因导致钢筋的重新配置,由乙方承担此项费用。具体的扣除费用为：钢筋增加数额×（钢筋原材价格+钢筋成型价格+运费+2%采保费）。

8.2其它甲方供应的材料，乙方按工程量及定额消耗量领用，工程结算时按2001年北京市建设工程预算定额消耗量乘以完成工程量计算甲供材料定额使用量。如超出定额使用量，超出部分由乙方承担其费用，甲方在支付乙方工程款中减除；如较定额使用量出现节余，乙方将得到节余总价50%的奖励。甲方提供材料的定价，在乙方领取的每批次材料中注明，双方签字确认。如甲方委托乙方采购某种甲供的材料，采用材料信息价或双方协商批价进入结算。如由乙方采购的材料质量不合格，甲方亦有权指定供应商及材料品牌，或由甲方代为采购，采购价款从乙方最近一批支付的工程款中扣除。

九、工程款的支付

9．1工程进度款按月支付，乙方报出的投标清单总价作为支付进度款的依据，甲方下个月20日前支付当月完成的月度结算价款的70%；年终支付至当年完成的工程结算价款的90%。工程竣工验收一年内支付工程款的95％，剩余5%工程款待工程竣工验收结束，两年内一次性付清。

9.2甲方代乙方采购的材料费用在当月工程进度款中扣除。

9.3乙方的每月工程进度款中应扣除当月甲方对乙方各项罚款和其他合同约定的应扣款项。

十、竣工结算办理办法

10.1 结算采用月度结算,每月25日乙方向甲方报送月度结算资料，26日至次月5日由甲乙双方进行工程量的核算与最终确认。

10.2乙方办理工程竣工结算，以甲方工程部出具的完工证明为依据，质检部门、安全部门、材料部门、技术部门出具符合合同约定要求的凭证后才准予办理。

10.3洽商变更的调整：依据清单现有子目，按2001年北京市建设工程预算定额计算工程量，人工单价按合同规定的新增项人工单价计算。单份洽商费用变化在1000元以内的不予调整；超过1000元，调整超出部分。

10.4由于甲方及业主原因的拆除、返工、重做。以上工作必须在发生后14天内上报甲方，上报方式按照拆除、重做、按照北京市修缮定额及北京市2001定额计算工程量，单价按照合同单价计算，如14天之内未报到甲方，视其自动放弃增加，结算时不予调整。

10.5其他结算按照投标报价中“中途退场结算报价”中的结算方式进行结算。

10.6结算总额＝∑合同综合单价×完工工程量—应扣除材料款项—其他应扣款项+其他增项。

10.7零星用工、预算外签证：承包范围外的工作内容，现场签认必须由现场生产经理、商务经理、项目经理三方共同签字确认方为有效，否则视为无效。

十一、进度计划

11.1乙方在甲方总体计划下按甲方要求的格式编制月度、周生产计划和材料需用计划；每月15日前上报次月施工进度计划及材料需用计划，每周三前上报本周五至次周四的施工进度计划。

11.2 经甲方审批后的施工进度计划（包括月度及周进度计划）一旦下达，必须保证全面完成。如因乙方原因，当月进度计划乙方只完成85%以下，乙方应负责赶工并达到甲方的要求，赶工措施费用乙方自负。

11.3 无论何时，如果甲方认为分包工程的实际进度已明显滞后于他已同意的进度计划时，甲方可以发出书面的通知要求乙方加快分包工程的施工进度，乙方应立即调整施工力量满足甲方的要求。如果乙方在接到甲方的通知后3天内未采取任何措施，或在接到通知后15天内仍然不能满足甲方的要求，甲方可以另请其他施工队进场工作，所发生的费用从乙方扣除，或由甲方决定结束分包合同。

十二、乙方人员

12.1 乙方必须是成建制的施工队伍，组织机构健全，三证齐全（进青许可证、做工证、暂住证），持有健康许可证，并符合青岛市关于外来人员做工的有关规定，进出场前报甲方人事部门，乙方人员进厂前须经甲方安全入场教育方可进场。

12.2 乙方指派的常任管理干部负责技术、生产、质量安全、文明施工、消防保卫、后勤卫生和乙方工人管理工作，所以指派的干部必须是精通技术、善于管理的人员，否则甲方有权建议更换。本合同签订前乙方须报送班长以上管理人员名单并作为合同附件接收甲方审查，审查合格后方能录用，未经甲方允许，施工中不得随意更换，如未经甲方批准私自更换人员，亦作为违约处理。

12.3 乙方选派的工人必须从事本工种工龄三年以上，有20%的工人达到4级以上技术水平，此外有40%的工人达到3级技术水平，此外有20%的工人达到二级技术水平。乙方人员需持本企业核发的工作证并将其人员登记造册（注明工作证号码）作为合同的附件。乙方须保持人员的相对稳定，录用人员不得随意更换，如乙方未经甲方同意擅自更换人员，甲方有权按违约给予相应处罚，并不再补办各种手续；如遇到特殊情况需更换人员，必须征得甲方同意后方可更换并补办一切手续。

12.4 乙方所有工人的一切费用由乙方承担；电焊、气焊、起重、电工、架子工等特殊工种须持证上岗，甲方协助办理有关证件。

12.5 乙方工人的住宿费用及其他因此而产生的费用均由乙方自行承担，无论发生任何情况，均不得向甲方索要。

十三 、工期延误

13.1 乙方保证在合同工期内完成该工程。对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

# 13.1.1. 不可抗力因素；

# 13.1.2. 由于重大设计变更导致建筑面积增大（超过20%）；

# 13.1.3. 恶劣天气及带来的后果，本款中“恶劣天气”是指降雨量在24小时内多余75mm，降雪量在24小时内多于400mm（午夜至午夜），以青岛市气象台记录为准；

# 13.1.4. 乙方已特别以书面形式提出申请，但仍未能从甲方收到施工所需继续的指示、图纸、相同或标高，以致影响施工造成工程停工的。

13.2 乙方在上述情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告。甲方在与业主协商后，书面给出乙方公平和合理的工程和其部分竣工期限的延长和经济损失的赔偿，但上述延长和赔偿应以业主同意就以上延误给予甲方竣工期限的延长和赔偿为限。

13.3 如果乙方未能在规定的期限内或延长期内完成分包工程，对于甲方遭受或招致的，或是甲方实事求是估算出的所遭受的或招致的由上述乙方的失误引起的任何损失或损害，乙方应偿付甲方等量损失费。甲方应在最早期给乙方以合理的通知，告知乙方他正在或将要蒙受或招致上述损失或伤害；

13.4 当乙方工程进度已变得明显延迟时，乙方应提前以书面形式通知甲方进度延迟的原因和其任何部分完成的情况。但此通知并不能减少或降低乙方因此而应负的责任。

十四、文明施工

14.1文明施工目标：青岛市绿色施工文明安全工地

14.2 乙方应严格按甲方关于文明施工的要求和各项制度、规章和规定组织施工，并严格遵循甲方在本工程中对于文明施工的其他要求。乙方应设专职文明施工管理员和班组负责现场文明施工工作。

# 14.3现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生；

14.4乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵从现有法律规定、业主、甲方的限制；

14.5因乙方原因未达到安全、文明施工指标，甲方将从总价中扣除安全及文明施工违约罚金合同总额的1%。

十五、 新工艺的应用

甲方所采用的新工艺、新技术乙方必须积极配合实施，乙方须为甲方提供的先进工艺及技术保密。新工艺和新技术在实施前甲方对乙方进行书面交底。

# 十六、安全

# 16.1本工程安全目标：无重大伤亡事故，轻伤事故发生频率低于2‰；

16.2 乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、青岛市政府、青岛市建委颁发的有关规定。乙方应严格按照甲方安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及甲方对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查。甲乙双方需签订《安全管理责任制状》作为合同的附件之一，对甲方所发出的安全整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即派人整改完毕；如甲方发现乙方在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合甲方要求 ，甲方有权给于乙方500---2000元的罚款。

16.3 乙方负责现场的安全防护工作，乙方需至少配备一名专职安全员，应对工人的安全生产负责。

16.4 乙方人员发生伤亡事故,乙方应尽力施救，甲方予以 协助。由于乙方管理及自身安全措施不力或乙方工人责任造成的安全事故，均完全由乙方承担经济及刑事责任，且其责任安全指标由乙方承担，并独自承担事故处理的结果。除赔偿甲方的损失外，甲方可对其进行罚款。由甲方原因造成的安全事故，由甲方承担责任和有关费用。

16.5 乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具必须经检验合格,并符合国家、北京市及甲方的有关规定和安全使用标准。若因乙方违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由乙方自行负责。

# 十七、 保修

乙方应按国家有关规定对工程进行保修，保修期为两年，在工程验收后乙方应与甲方签订保修合同，保修金额为合同价款的5%，甲方在乙方余留工程款中扣除，待保修期满后结清。

# 十八、退场

在甲方与乙方的雇佣关系解除或分包工程完工或双方未能就本分包工程的后续工程达成协议时，乙方在接到甲方的退场通知后五天应将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场。乙方在退场过程当中应保证甲方及其他乙方的财产及已完工程免于遭受任何损失。对于乙方在施工中过程中搭设的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应按甲方的要求予以拆除，并将现场清理干净直至令甲方满意为止，费用按甲方承认金额计算。

# 十九、合同文件及解释顺序

除本合同另有约定外，其组成及解释顺序如下：

一、本合同

二、本工程招标文件、投标文件、答疑文件；

三、洽商、变更等确定双方权利义务的纪要，协议；

四、甲方收到业主的图纸后提供的施工图纸；

五、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

# 二十、其他

20.1因乙方施工力量或队伍素质或管理素质差，给工程进度或质量带来一定问题，但乙方又在规定的一定时间内又无有效的改善措施，甲方有权终止合同。因此影响质量、工期而造成的经济损失在结算中扣除。乙方应保证现场不因劳资纠纷等问题影响工程的正常施工，如发生此类问题责任及费用，由乙方承担。

20.2现场施工乙方必须配备辅助工种（电工、机械工、信号工等），且持证上岗，所有费用已含在合同价内。

20.3甲方对乙方所下罚单需由乙方签字确认，如有不同意见可书面阐述理由，提交甲方项目经理部商议，乙方不进行确认且不阐述理由的，自罚单所下之日起3日后自行生效，甲方可直接从乙方结算款中扣除。

20.4乙方在领取中标通知书时即需向招标单位交纳合同价款的10％合同履约保证金及合同额的2%且不低于10万元安全保证金或保函，待工程完工结算后退回此履约保证金（不含利息）。

20.6垂直机械故障维修停机连续不超过12小时,乙方不得向甲方提出索赔；因垂直机械顶升而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。

20.7甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请甲乙双方上级有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采用向北京市丰台区人民法院提起诉讼；

20.7与公司或项目签订的《总分包安全管理协议》及其它管理协议与本合同有同样法律效力。

20.8本合同自签字盖章之日起生效，甲乙双方在结清工程结算尾款后，本合同即宣告终止。

20.9本合同一式四份，甲乙双方各执正副本各一份。

甲方：                                 乙方：

法人代表                                法人代表

委托代理人：                            委托代理人：

签订日期：     年     月     日

附件八

| 中建二局劳务工程项目施工招标评标计分标准 |
| --- |
| 1 | 投标报价 | 有标底 | 50分 | 在标底价-7％以下 | 在-7％至-4％间 | 在-4％至-1％间 | 在-1％至2％间 | 在2％至5％间 | 在标底价5％以上 |
|  |  |  |  | 50分 | 50～35分 | 35～20分 | 20～10分 | 10～0分 | 0分 |
|  |  | 无标底 | 50分 | 最低价 | 在0至2%间 | 在2%至5％间 | 在5％至10％间 | 在10％至20％间 | 在最低价20％以上 |
|  |  |  |  | 50分 | 50～35分 | 35～20分 | 20～10分 | 10～0分 | 0分 |
| 2 | 质量等级 | 4分 | 达到质量等级要求得4分，未达到不得分 |
| 3 | 工期 | 3分 | 承诺按期完成得3分，不承诺不得分 |
| 4 | 职业健康安全 | 5分 | 合理得5分，不合理不得分 |
| 5 | 环境保护 | 1分 | 承诺完成环境保护指标得1分，不承诺不得分 |
| 6 | CI形象 | 1分 | 承诺做好CI形象得1分，不承诺不得分 |
| 7 | 劳务管理 | 3分 | 承诺作好劳务管理工作得3分，不承诺不得分 |
| 8 | 同类施工经验 | 3分 | 两年内有一项得2分，有多项得3分，没有不得分 |
| 9 | 投标人实力 | 15分 | 企业资质等级 | 6分 | 二级得4分，一级得6分 |
| 10 |  |  |  | 管理人员比例 | 3分 | 5％～8％范围得2分，高于8％得3分，低于5％不得分 |
| 11 |  |  |  | 特种作业人员持证率 | 3分 | 100％得3分，不足100％不得分 |
| 12 |  |  |  | 操作工人持证率 | 3分 | 大于等于80％得2分，大于等于90％得3分，低于80％不得分 |
| 13 | 施工方案 | 15分 | 质量保障措施 | 3分 | 好 | 一般 | 差 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 2分 | 0分 |
| 14 |  |  | 劳动力计划安排 | 3分 | 科学 | 较科学 | 不科学 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 2分 | 0分 |
| 15 |  |  | 文明施工 | 3分 | 可行 | 较可行 | 不可行 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 2分 | 0分 |
| 16 |  |  | 材料节约措施 | 3分 | 有效 | 较有效 | 无效 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 2分 | 0分 |
| 17 |  |  | 生活管理方案 | 3分 | 合理 | 较合理 | 不合理 |
|  |  |  |  |  | 3分 | 2分 | 0分 |