招标编号：

工程名称：丰台槐新二期商业地块项目2627地块土方回填分包工程

招

标

文

件

招 标 人：中建三局集团有限公司（北京）

发标日期：     年     月    日

目   录

- 投标须知

附件1：丰台槐新二期商业地块项目土方回填分包工程—招标文件表格

附件2： 报价确认函

附件3： 法人授权委托书

附件4： 报价书

附件5： 报价汇总表

附件6:  报价明细表

- 丰台槐新二期商业地块项目土方回填分包合同

- 招标图纸及现场平面布置图

- 招 标 须 知

- 工程概况

- 工程名称：丰台槐新二期商业地块项目土方回填分包工程（以下简称本工程）

- 工程地点:  北京市丰台区槐房村、新宫村。

- 总包单位：中建三局集团有限公司（北京）

- 建筑面积及结构类型： 地下车库83738m2；5#楼集中商业30176m2；1#-3#及6#楼独栋办公59180m2；4#楼酒店10060m2，7#楼养老4000m2。总共187154m2。

| 序号 | 楼栋 | 结构形式 | 总建筑面积 | 地下建筑面积 | 地上建筑面积 | 建筑高度（地上/地下） | 层数（地上/地下） | 层高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 框架剪力墙结构 | 19000 | 0.00 | 19000 | 42.8/0 | 9F /-3F | 4.2 |
| 2 | 2# | 框架剪力墙结构 | 12087 | 0.00 | 12087 | 45/0 | 10F /-3F | 4.2 |
| 3 | 3# | 框架剪力墙结构 | 13324 | 0.00 | 13324 | 45/0 | 10F /-3F | 4.2 |
| 4 | 4# | 框架剪力墙结构 | 10060 | 0.00 | 10060 | 45/0 | 11F /-3F | 3.5 |
| 5 | 5# | 框架结构 | 30176 | 0.00 | 30176 | 42/0 | 6F /-3F | 5.7 |
| 6 | 6# | 框架剪力墙结构 | 14769 | 0.00 | 14769 | 45/0 | 10F /-3F | 4.2 |
| 7 | 7# | 框架结构 | 4000 | 0.00 | 4000 | 22.5/0 | 6F /0 | 3.5 |
| 8 | 8#地下室 | 框架结构 | 83738 | 83738 | 0.00 | 0/16 | 0 /-3F | / |
| 合计 |  |  | 187154 |  |  |  |  |  |

- 招标要求

  - 本工程采用公开招标,预计总共选择1个中标单位。准备阶段约10人，高峰期约 20人，收尾阶段约  10人。

  - 招标范围：

- 经业主、设计院、监理、发包方认可的丰台槐新二期商业地块项目土方回填分包工程，所有报价均已考虑上述因素，承诺不因上述原因在结算时作任何调整。

- 承包方式：包劳务、包部分材料（具体见招标清单），包机械、包辅材，包质量、包工期、包安全文明施工。

- 发包方提供的材料：关于素土级配砂石等甲供乙供等，依据清单分别报价等

- 发包方提供的机械：/。

- 承包方提供的材料：除发包方提供材料以外的所有材料，包括但不限于所需的冬雨季施工材料、砂浆、回填后的防尘网覆盖（800目）等，并运送至指定地点，承包方提供的材料的检验试验费用均由承包方承担。若承包方不能及时提供职责范围内的材料和设备导致影响工期，将由发包方代为采购，并按采购价进行扣除。

- 承包方提供的机械：除甲方提供的机械设备以外所有为完成本工程施工所需的机械，包括为施工指定区域的回填土所需要的所有机械。若承包方方不能及时提供职责范围内的材料设备导致影响工期，将由发包方代为采购，并按采购价进行调拨转账。

- 工期要求：计划进场时间2019年12月10日，高峰时间2019年4月25日-2019年6月25日，完工日期：2020年7月25日。

- 所有开工及竣工日期以甲方通知为准。如开始施工时间提前或者延后，各节点相应提前或者顺延，具体开竣工日期由甲方另行通知，乙方不得以开竣工日期的提前或者延后提出经济补偿。乙方进场施工后须严格按照甲方制定的总进度计划、月进度计划、周进度计划完成相应的施工内容，若未能按相应计划完成滞后一天罚款5000元，按甲方计划要求提供劳动力，未按照甲方要求提供足够劳动力，前7天按照50元/人/天罚款。7天后依旧劳动力不足的，进行100元/人/天罚款。如因发包人原因不能按时开工、完工或中途需要停工时，承包人不得以此提出索赔要求，相应的工期顺延办法和规定依据若由于非乙方原因造成工期的延误，乙方须在工期延误事件发生后 7 天内以书面形式报告甲方，经甲方核定后确认工期顺延，否则甲方有权不予顺延。本合同价款视为乙方已充分认识到为实现该工程的工期、质量要求，结构复杂，节假日，冬雨季施工增加的施工难度及为达到此验收标准而付出的额外劳动，乙方将不得为此另行索取任何费用。乙方为满足所承诺的工期、质量要求，应随时按甲方指令无条件追加的人员、设备、机具、辅材及安全设施投入，直至达到甲方的要求为止。为达到上述要求，乙方所追加的投入及采取的各种措施产生的费用已包含于综合单价中，现场不将另行增加任何费用。本工程节假期间不停工休假，由此发生的费用已经含在合同价款内。

- 质量要求：依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格，并要求如下：工程应达到国家及地方规定的合格标准，NY26、NY27地块LEED金，绿建两星，达到北京市结构长城杯金奖，并符合施工图纸、合同及招标文件对工程质量的要求，本工程在甲方组织的第三方巡检中，综合得分不得低于92分。

- 安全文明工地要求： 严格执行住房与城乡建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、北京市《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DB11/ 945-2012)和《北京市建筑工程施工现场生活区设置和管理标准》(DB11/T 1132-2014)及建设单位管理规定。确保达到北京公司、市观摩工地条件，确保获得北京市绿色文明安全样板工地。年工伤频率不得超过 3‰ ，杜绝重伤、死亡事故及机械、火灾、集体中暑、中毒事故。安全防护执行《中建三局安全防护标准化图册》最新要求。

乙方需按甲方企业标准、相关规范进度进行安全文明施工作业，包括但不限于回填土完成前裸土覆盖（分包方自行提供密目网）。迎接政府、建设单位、甲方总部等各种检查进行的突击性清理，配合甲方现场CI及安全标准化建设、回填土完成前裸土覆盖（分包方自行提供密目网）。；乙方应遵守国家及发包人安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的检查；由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；乙方应严格执行发包人企业安全生产规范，乙方施工人员在工程施工或作安全措施中，不按安全规范标准操作，甲方安全检查人员一经发现，有权要求乙方停工整改，并给以违约处罚；施工现场发生安全事故，双方人员应全力配合抢救人员，消除致害因素，避免损失扩大。抢险所发生费用由责任方承担；如因乙方责任造成安全事故，导致人员、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任；乙方应积极配合伤者治疗，及时支付所发生的医药费，如乙方负责人逃避事故处理，造成伤者无钱治疗，甲方有权在承包人工程款中双倍扣除用于受害者的医药费及其他相关费用，所付款项视为已付工程款；如因乙方未及时处理和支付人员损害赔偿费用，造成被损害方起诉或向政府部门投诉的，乙方除承担上述赔偿责任及费用外，还应向发包人支付20000元/次的违约金。

- 13. 其它条件：

- 13.1各投标单位必须到工地考察施工现场场地条件，因场地条件及施工工艺难度导致的费用增加不得调整。

- 13.2发包方为承包方在场内提供工人宿舍、办公用房，内部设施承包方自理。空调用电挂表计量，电费由承包方承担，空调设备费用根据承包方住宿时间，由承包方承担租赁费用，费用标准为200元/月·台。承包方必须节约用电，发现浪费行为，将处以罚金100元/次。食堂由发包方统一安排，食宿费用自理。乙方生活区宿舍、办公用水用电须遵守甲方规定，按现场实际施工工人数量，以10度电/人/月、0.6吨水/人/月的费用进行限额，额度内费用由甲方承担；超出额度部分水电费由乙方自行承担，按实际用量挂表计量，不可计量部分按照使用宿舍面积进行费用分摊。施工高峰期需要增加的工人住宿、交通、伙食、人工降效等费用由乙方承担，合同价款已经含了此部分费用。宿舍和食堂内外的设施及配合施工区临设施工、宿舍区清扫等卫生维护的所有用工已包含在合同价款内。乙方在工程封顶后及时组织人员退场，并报收尾人员至甲方审批。非收尾人员在封顶后15天内不退场则甲方根据乙方人员所占用房间的面积向乙方收取8元/m2/天的临建使用费。临时食堂食堂由甲方经营，乙方不得违建食堂，以及违规经营；乙方须负责工人日常食品安全，交通安全，以及为工人购买相关保险的费用。

- 13.3投标方须认真详尽阅读和理解本招标文件及合同文件，熟悉图纸，如有疑问按招标文件要求时间和格式提交答疑（见附件1《答疑文件表格》），并在报价及合同签订时签订确认函（见附件2）。

- 投标报价说明

- 工程量和建筑面积的计算执行2012《北京市建设工程计价依据—预算定额》的相关规则。建筑面积均按照建筑物结构外墙外边线间的外围水平面积计算，结构外墙外围水平面积以外的其他构件施工所需费用包含在合同综合单价中。凸出墙面的墙垛不计算建筑面积，玻璃幕墙与结构外墙外边线之间部分不计算建筑面积，建筑物间的所有变形缝均不计算建筑面积，镂空区域不计算建筑面积；首层定义为首层竖向结构及首层结构顶板，其他层以此类推均为该竖向结构及该层结构顶板；室外楼梯、地下车道入口结构无顶盖开口部分均不再计算建筑面积，所有价格包含在固定综合单价中。层高2.2m以内的设备层、阳台建筑面积计算按照2012《北京市建设工程计价依据—预算定额》中计算规则执行。除上述规定外不执行任何其他计算规则或补充文件规定。

- 材料采购权限或标段划分内容并非最终划分结果，发包人有权删除、再分、合并组成新的划分结果，或增加新的工作内容。

- 工程量清单计价表中没有填写综合单价和合价或者价格为零的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其它综合单价或合价之中。

- 工程量清单计价表共包括4个工作表《报价汇总表》、《二次结构及粗装修报价清单》、《其他项目清单》、《承包方供材价》，请务必填写完整。

- 投标人必须保证工艺做法相同的清单项目单价一致，若不一致则按最低单价计取。

- 投标单位必须对所有分项进行报价，工程量暂定，综合单价固定。中标后先行签订暂定工程量固定综合单价合同，在合同签订之日起60日内中标单位必须与发包方核定范围内工程量，签订合同闭口的补充协议，固定工程量。

- 本次招标的工程量清单计价表为暂定工程量，实际施工过程中，甲方有权依据现场情况增减工作内容及工程量；但中标综合单价固定不变，不因工程量增减而变化。

- 投标单位根据企业实力结合市场价进行报价。

- 投标报价要求

  - 本报价采用固定分部分项综合单价合同模式，投标方根据招标方提供的图纸和清单进行报价。

  - 报价表中所填入的综合单价和合价均含人工费、承包方提供的材料费、机械费、措施费、管理费、保险、利润、税金(3%)、风险等和政策性文件规定的所有费用；

  - 投标单位报价时应考虑让利率、包干费、措施费及报价时的疏漏风险。除非发生合同中约定的调价情况，否则不能做任何调整：不因工资、物价、费率或汇率的变动或任何调价文件而有所调整；亦不因任何合同总价的计算错误，不论是算术上的错误还是其他错误，而有所调整。

  - 投标方应在充分理解招标图纸及项目概况的情况下报价，报价中应综合考虑到本招标项目包括但不限于材料运输困难、现场实际情况及平台层无法上大型机械等等造成的成本增加。

    - 经济标书内容

- 劳务投标书

- 授权委托书

- 报价书（清单不得修改，报价附总表及报价明细）

- 报价确认函（需按照招标文件提供格式填写）

- 投标保证金复印件

- 技术标书编制要求及内容

- 目标承诺：

(1)质量目标承诺

(2)工期目标承诺

(3)安全文明施工目标承诺

(4)环境保护目标承诺

(5)农民工实名制管理承诺

- 施工组织设计：

(1)劳动力计划表

(2)高峰期工人住宿用房、食堂、办公室用房需要计划

(3)拟派本工程的作业队伍的项目经理、技术负责人、主要管理人员简历

(4)经过本年度年检的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、企业进京档案管理手册。

- 投标文件的份数、签署和打印：

- 份数 正本一份，副本二份，电子版一份。

- 签署要求 技术标和经济标分开装订，封面上应标注“正本”和“副本”字样，并加盖单位公章，由法定代表人或合法委托代理人签字。

- 所有资料用A4纸装订成册。

- 时间安排

- 发标时间：2019年 11月  日

- 发标地点：北京市门头沟区永定镇维科宾馆12楼

- 现场踏勘时间：2019年 11 月   日，上午9：00勘查现场，观看图纸，与各个部门沟通确认

- 送标时间：2019年 11月   号上午9：00以前

- 送标地点：北京市门头沟区永定镇维科宾馆12楼

- 通讯地址：北京市门头沟区永定镇维科宾馆12楼，邮编：100089

- 开标及中标通知时间：另行通知

- 招标联系人：

发包方经理部联系人：黎姝婷    137001229049

发包方项目联系人：项目经理赵建成  18516801222 商务负责：郭旗  18101284831

现场踏勘联系人：生产经理 郭朝阳  18610288766

- 投标保证金和图纸抵押金

  - 投标保证金人民币   /  万元。

  - 投标人的投标保证金和图纸抵押金应以转账支票或现金的形式递交。

  - 投标人应在保证招标图纸完整的前提下退还给招标人，招标人将全部退还图纸抵押金，否则招标人不退还图纸抵押金。

  - 如果投标人中标，需在合同签订之日起60日内中标单位必须与发包方核定范围内工程量，签订合同闭口的补充协议，固定工程量，否则投标保证金不予退还；

  - 如果投标人在投标过程中违反招标文件的要求，包括不按照招标文件提供的格式填写、未能完全提供招标文件中要求的资料、投标过程中采用不正当手段被招标人觉察的、递交标书后中途撤标、在招标人价格谈判中不能按照招标人要求提供补充资料的、或在招标确认投标人中标后，投标人不能根据中标通知书规定的权利和义务及时有效地组织施工等情况，都将被视为无效投标或违约，由于投标人的违约，招标人有权没收投标人递交的图纸押金。

- 评标办法

  - 本次评标按综合考评的方法选择中标单位，不以最低价为中标唯一依据，招标人也没有义务对未中标单位进行解释。

  - 评标工作遵循公正、公平、科学择优的原则。

  - 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，通过对投标人的投标报价、工期、质量、施工组织设计、社会信誉、业绩、投标文件的编制质量等综合进行评价。安全措施作为符合性评审的重要方面进行评审，安全措施不完整、缺乏针对性、不合理或不能满足有关安全生产规定的，不得进入后续的评审，也失去作为中标候选人的资格。与安全措施有关的费用不得低于国家标准，评标时将对其报价与措施结合的针对性、完整性、合理性进行评判。

  - 在投标文件有效期内，招标人将通知中标人其投标文件被接受。合同协议书（按分包合同（样本）条款）的签署在中标的投标人被通知中标后七天内签署。否则招标人有权将发出的中标通知书作废，并另行选择中标单位。

  - 在下列情况下，投标文件将被视为废标：

(1)   投标文件未按招标文件要求密封；

(2)   承诺函内容被修改或未按招标文件要求加盖企业公章及法人章；

(3)   投标内容、资料不全；

(4)   不响应招标文件的内容和招标文件后的合同。

(5)   投标文件逾期送达。

- 合同文本形式

本分包合同将采用招标人提供的标准合同文本，具体内容及条款见本招标文件-分包合同部分，投标人应仔细研读并充分理解，并将相关费用考虑在综合单价中，一旦中标将以此标准合同文本签署合同。

附件1

丰台槐新二期商业地块项目土方回填分包工程招标答疑文件表格

| 序号 | 询问 | 回复 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

附件2：

报 价 确 认 函

致：中建三局集团有限公司：

我司对贵司下发的丰台槐新二期商业地块项目土方回填分包工程《招标须知》、《劳务分包合同》及本工程结构施工图纸/建筑施工图纸和相关告知文件进行了认真详尽地阅读和理解。对招标须知、分包合同、图纸中列明的承包工作内容、施工条件、施工中存在的重点、难点和相关要求已经悉知。

我司承诺：一旦我司中标，将严格响应招标须知和合同文件的要求，我司将严格按照签订的劳务分包合同履行承包内容，严格执行最终确定的合作协议中的固定平米综合单价，确保提供充足的劳动力满足本工程的质量、进度、安全、文明施工等要求。

| 图纸是否已阅并知悉相关施工难度和要求 | 已阅并知悉 |
| --- | --- |
| 对招标文件的确认意见 | 确认 |
| 报价中未包含内容及要求招标单位的配合条件 | 无 |
| 对标价需要说明的问题 | 无 |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

或  委托代理人（签字）：

日 期：    年  月   日

附件3：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我        系                               法定代表人，现以我                        的名义授权：  （身份证号码：                       ）为我司合法代理人，授权代理人以本单位的名义负责在中建三局集团有限公司进行的丰台槐新二期商业地块项目土方回填分包工程的投标、开标、合同签订、施工生产、过程文件签署、结算办理、劳务费收取以及农民工工资发放等相关事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。

代理人无权转让此委托权。

委托单位：（盖章）：

法定代表人（签字/盖章）：

受委托人（签字/盖章）：

日  期：   年   月   日

附件4：

报  价  书

中建三局集团有限公司:

我们                   ，遵照《丰台槐新二期商业地块项目土方回填分包工程》（以下简称招标文件）的条款和条件，递交完全符合招标文件要求的投标文件。

我们确认，我们已仔细阅读并研究了     年    月     日发布的报价文件，以及于     年   月    日发出的补充通知（如有的话），我们完全理解其中的要求、条款和条件。我们的投标总价        元,大写     ，工期     天，质量标准为：             。

我们确认投标文件的有效期为自    年    月    日(发标之日起)1个月，根据投标人须知，该期限可以延长。在有效期（包括任何延长期）内，我们的投标文件对我们有约束力，可以在任何时候被招标人接受。

我们确认，我们完全同意招标文件制定的投标规则，完全响应招标文件的各项规定，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被招标人接受，履行中标人的义务。

我们同意，招标人有权根据招标文件相应规定提出索赔。

如果我们的投标文件在投标文件有效期内被招标人接受，我们同意将按照招标人所接受的格式，按照投标人须知的规定及招标文件第二章合同条款签定劳务合同。

我们同意招标人不受一定要接受我们的投标文件的约束。

我们确认，本招标文件中的陈述和资料是准确的。

我们在评标期间的指定联系人为：        先生/女士，代表我们接受招标人的指示，处理评标期间的一切事务，其联系方式为：

电话：

传真：

通讯地址：

邮箱：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

或  委托代理人（签字）：

日期：2019年   月   日

注：非法定代表人签字，必须提交合法有效的授权委托书。